| UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỔ KIỂM TRA Số: /BC-TKTra | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tu Mơ Rông, ngày 28 tháng 7 năm 2021 |

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ,

kết luận, chỉ đạo tháng 7 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về kiện toàn tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Tổ kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện trong tháng 7 năm 2021 (tính đến ngày 27/7/2021) như sau:

1. Thống kế tình hình theo dõi và thực hiện từ 24/6/2021 đến ngày 27/7/2021:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện đã nhận: 215 văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 415 văn bản của các Sở, ban, ngành; 45 văn bản của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, các Ban Huyện ủy; 42 văn bản của HĐND huyện.

- Tổng số văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ là: 461 văn bản (trong đó: Văn bản của UBND tỉnh 70 văn bản; các Sở, ban, ngành: 270 văn bản; Huyện ủy: 11 văn bản; HĐND huyện 0 văn bản; UBND huyện: 110 văn bản).

- Tổng số văn bản các đơn vị chưa thực hiện xong: 12 văn bản.

(chi tiết có phụ lục 1, phụ lục 2, đính kèm)

2. Đề nghị:

Để đảm bảo cho việc theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kết luận của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong các tháng tiếp theo, Tổ Kiểm tra đề nghị các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã:

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các nhiệm vụ giao trên hệ thống Ioffice, phối hợp với Tổ Kiểm tra (chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện phụ trách lĩnh vực của đơn vị) trong việc đối chiếu các nhiệm vụ hàng ngày, hàng  tuần, hàng tháng.

- Các đơn vị có tồn công việc: Khẩn trương tham mưu hoặc báo cáo UBND huyện xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại phụ lục kèm theo; đồng thời có báo cáo giải trình nguyên nhân chậm trễ cho Chủ tịch UBND huyện biết (nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất phương hướng giải quyết).

Tổ kiểm tra đề nghị Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ nhằm thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND huyện; - Thành viên Tổ kiểm tra; - Các cơ quan đơn vị thuộc huyện; - UBND các xã; - Lưu: VT-TKTra. |  | TỔ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 01

Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện giao các cơ quan,

đơn vị và UBND các xã thực hiện tháng 7 năm 2021

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-TKTra ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Tổ kiểm tra)

| TT | Cơ quan được giao | Tổng số nhiệm vụ giao | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đúng hạn | Quá hạn | Trong hạn | Trễ hạn |  |
| 1 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 43 | 26 | 0 | 17 | 0 |  |
| 2 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 56 | 50 | 1 | 5 | 0 |  |
| 3 | Phòng Tư pháp | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |  |
| 4 | Thanh tra | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5 | Phòng Nội vụ | 35 | 24 | 0 | 10 | 1 |  |
| 6 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 68 | 67 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Phòng Y tế | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 99 | 31 | 6 | 60 | 2 |  |
| 9 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 100 | 96 | 0 | 4 | 0 |  |
| 10 | Phòng Dân tộc | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 |  |
| 11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 29 | 22 | 0 | 7 | 0 |  |
| 12 | Phòng Lao động - TB&XH | 49 | 24 | 01 | 23 | 1 |  |
| 13 | UBND xã Đăk Na | 37 | 28 | 01 | 8 | 0 |  |
| 14 | UBND xã Đăk Sao |  |  |  |  |  |  |
| 15 | UBND xã Đăk Rơ Ông | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | UBND xã Đăk Tờ Kan | 70 | 53 | 0 | 17 | 0 |  |
| 17 | UBND xã Đăk Hà | 60 | 54 | 1 | 5 | 1 |  |
| 18 | UBND xã Tu Mơ Rông | 102 | 45 | 0 | 57 | 1 |  |
| 19 | UBND xã Tê Xăng | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | UBND xã Măng Ri | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 |  |
| 21 | UBND xã Ngọk Lây | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 |  |
| 22 | UBND xã Văn Xuôi | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |  |
| 23 | UBND xã Ngọk Yêu | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |  |
| 25 | Trung tâm Môi trường và DVĐT | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 |  |
| 26 | Trung tâm GDNN-GDTX | 88 | 87 | 0 | 1 | 0 |  |
| 27 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện |  |  |  |  | 2 |  |
| 28 | Hạt Kiểm lâm | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Tổng cộng: | 1.103 | 843 | 16 | 234 | 12 |  |

PHỤ LỤC 02

CÁC NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN (TÍNH ĐẾN NGÀY 27/7/2021)

(kèm theo Báo cáo số:        /BC-TKTra ngày 27/7/2021 của Tổ kiểm tra)

| TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/BCĐ ngày 01/7/2021 | BCĐ Chương trình NTM huyện | báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. | Phòng Nông nghiệp &PTNT |  | 08/7/2021 | Đã có báo cáo, UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm các đơn vị chậm trễ đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kh gửi cơ quan thường trực trước ngày 20/7/2021. |
| 2 | 1782/SNN-KH ngày 05/7/2021 | Sở Nông nghiệp &PTNT | đề nghị báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu | Phòng Nông nghiệp &PTNT |  | 20/7/2021 |  |
| 3 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | tổ chức kiểm tra các cây xanh đã trồng dọc các tuyến đường khu trung tâm huyện do Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện thực hiện trồng, xác định rõ số lượng cây đã trồng, cây có hiện tượng bị ngập úng, cây trồng không có cây chống dỡ dẫn đến ngã đổ do mưa gió, cây trồng sai khoảng cách giữa các lô đất ở,… Báo cáo, đề xuất gửi về UBND huyện | Phòng KT&HT |  | 26/7/2021 |  |
| 4 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | Rà soát báo cáo tình hình, thực trạng thi công tuyến đường liên xã Tê Xăng - Ngọk Lây huyện Tu Mơ Rông, đi qua lâm phần Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô theo Báo cáo số 76/BC-Cty ngày 09/7/2021 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng |  | 19/7/2021 |  |
| 5 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | tham mưu UBND huyện kiến nghị Dân tộc tỉnh về việc thi công dự án tái định cư làm ảnh hưởng đến khu sản xuất của nhân dân | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng |  | 25/7/2021 |  |
| 6 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | hướng dẫn chi tiết kỹ thuật trồng rừng đối với một số loại cây trong kế hoạch triển khai trồng rừng năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, chăm sóc,… trên địa bàn huyện; đồng thời báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo | Hạt Kiểm lâm |  | 13/7/2021 |  |
| 7 | 1173/SLĐTBXH ngày 13/7/2021 | Sở Lao động-TB&XH tỉnh | Về việc rà soát bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH. | Phòng Lao động-TB&XH huyện |  | 20/7/2021 |  |
| 8 | 1134/UBND ngày 25/6/2021 | UBND huyện | triển khai khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra năm 2020 và xây dựng kế hoạch khắc phục năm 2021 | Phòng Nội vụ |  | 02/7/2021 |  |
| 9 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | báo cáo cụ thể việc mua, bán, chuyển nhượng đất ở, nhà ở tại khu tái định cư thôn Ba Tu 3; đồng thời làm rõ các hộ dân sau khi bán, chuyển nhượng thì có còn đất ở, nhà ở hay không? thực trạng nhà ở của các hộ dân này, kiến nghị, đề xuất. | UBND xã Ngọk Yêu |  | 27/7/2021 |  |
| 10 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | kiểm tra và làm việc với đơn vị cung ứng giống cây Sơn tra đang trồng (qua kiểm tra cây quá nhỏ, yếu và chết ngọn quá nhiều) để kịp thời thay thế sớm. Báo cáo kết quả UBND huyện | UBND xã Tu Mơ Rông |  | 23/7/2021 |  |
| 11 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn có phương án bảo tồn cây Xoan đào mọc tự nhiên, đồng thời rà soát, thống kê và có phương án giao lại cho cá nhân, hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Báo cáo kết quả về UBND huyện | UBND xã Đăk Hà |  | 10/7/2021 |  |
| 12 | Chuyển đạt ý kiến hội ý LĐ UBND huyện |  | xác định khoảng cách giữa các lô đất ở (dọc các tuyến đường) và thực hiện trồng cây tại vị trí ranh giới giữa 2 lô đất ở; trường hợp cây đã trồng nằm giữa 01 lô đất thì khẩn trương dịch chuyển về vị trí phù hợp. Đồng thời triển khai giải pháp chèn, chống cây đã trồng tránh trường hợp cây trồng bị ngã, đổ do mưa, gió. | Trung tâm môi trường &DVĐT |  |  | Chưa thực hiện |

# Text boxes

Dự thảo