## PL II 2022 (hidden)
Phụ lục II
GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
#REF!
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn | Trung ương giao |  |  |  |  | Địa phương giao |  |  |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  | Vốn ĐTPT | Trong đó |  | Vốn sự nghiệp |  | Vốn ĐTPT | Trong đó |  | Vốn sự nghiệp
|  |  |  | KH năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 | KH năm 2022 |  |  |  | KH năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 | KH năm 2022
| Tổng số | 163346 | 138921 | 18770 | 120151 | 24425 | 163346 | 138921 | 18770 | 120151 | 24425
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 68242 | 53742 |  | 53742 | 14500 | 68242 | 53742 |  | 53742 | 14500
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 74334 | 66409 |  | 66409 | 7925 | 74334 | 66409 |  | 66409 | 7925
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 20770 | 18770 | 18770 |  | 2000 | 20770 | 18770 | 18770 |  | 2000

## Phụ lục 04 kèm theo báo cáo
Phụ lục 04
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 06 năm 2023 của UBND huyện)
[12 empty] | ĐVT: Triệu đồng. | [10 empty] | ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch 2023 | Kế hoạch 2023 vốn NSTW |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 10/06/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| TỔNG (A) + (B) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18720.5685 | 10000 | 8720.5685 | 4453.023 | 0 | 4453.023 | 51.0634
A | Vốn thực hiện năm 2023 | [6 empty] | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 11000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia (đoạn từ nhà Nguyễn Hữu Hiệp) | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 8000957 | 280.292 | 2023 | 76/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 935 | 850 |  |  | 935 | 850 |  |  | 935 | 850 | 850 |  | 0
2 | Đường đi khu sản xuất Tê Tri thôn Ngọc Leang (đoạn từ nhà Y Hnon) |  | xã Đăk Hà | 8000956 | 280.292 | 2023 | 75/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 | 800 |  | 0
3 | Đường nội thôn Đăk Pơ Trang |  | xã Đăk Hà | 8003899 | 280.292 | 2023 | 74/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 550 | 500 |  |  | 550 | 500 |  |  | 550 | 500 | 500 |  | 0
4 | Đường nội thôn ĐăK Hà (Đoạn vào nhà Bek) |  | xã Đăk Hà | 8002514 | 280.292 | 2023 | 73/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 220 | 200 |  |  | 220 | 200 |  |  | 220 | 200 | 200 |  | 0
5 | Sân thể thao thôn Kon Pia |  | xã Đăk Hà | 8000927 | 280.338 | 2023 | 72/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
6 | Sân thể thao thôn Ngọc Leang |  | xã Đăk Hà | 8000926 | 280.338 | 2023 | 71/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
7 | Sân thể thao thôn Đăk Siêng |  | xã Đăk Hà | 8000942 | 280.338 | 2023 | 70/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
8 | Sân thể thao thôn Tu Mơ Rông |  | xã Đăk Hà | 8000909 | 280.338 | 2023 | 69/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
9 | Sân thể thao thôn Đăk Pơ Trang |  | xã Đăk Hà | 8000908 | 280.338 | 2023 | 68/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
10 | Sân thể thao thôn Kon Ling |  | xã Đăk Hà | 8000907 | 280.338 | 2023 | 67/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
11 | Sân thể thao thôn Ty Tu |  | xã Đăk Hà | 8000906 | 280.338 | 2023 | 66/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
12 | Sân thể thao thôn Đăk Hà |  | xã Đăk Hà | 8000905 | 280.338 | 2023 | 77/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
13 | Đường đi khu sản xuất Te Pô Bô thôn Đăk Pơ Trang (đoạn nối tiếp) |  | xã Đăk Hà | 8000904 | 280, 292 | 2023 | 80/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 660 | 600 |  |  | 660 | 600 |  |  | 660 | 600 | 600 |  | 0
14 | Đường đi khu sản xuất Ter Rặ thôn Đăk Siêng (đoạn từ rẫy nhà A Hun) |  | xã Đăk Hà | 8000903 | 280, 293 | 2023 | 79/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 | 800 |  | 0
15 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Tea Prea thôn Kon Ling |  | xã Đăk Hà | 8000912 | 280, 283 | 2023 | 78/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 | 1100 | 1000 |  |  | 1100 | 1000 |  |  | 1100 | 1000 | 1000 |  | 0
16 | Thủy lợi Long Va, thôn Chung Tam (làm mới đập đầu mối và kênh) | UBND xã Măng Ri | xã Măng Ri |  |  | 2023 |  | 2200 | 2000 |  |  | 2200 | 2000 |  |  | 2200 | 2000 | 2000 |  | 0
17 | Thủy lợi Ti Neang, thôn Pu Tá (làm mới đập đầu mối và kênh) |  | xã Măng Ri |  |  | 2023 |  | 2200 | 2000 |  |  | 2200 | 2000 |  |  | 2200 | 2000 | 2000 |  | 0
18 | Đường nội thôn Long Hy | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri |  |  | 2023 |  | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 |  |  | 880 | 800 | 800 |  | 0
19 | Khu thể thao thôn Pu Tá |  | xã Măng Ri |  |  | 2023 |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 |  |  | 55 | 50 | 50 |  | 0
B | Nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện | [15 empty] | 8720.5685 |  | 8720.5685 | 4453.023 | 0 | 4453.023 | 51.0634
1 | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 | [15 empty] | 8720.5685 |  | 8720.5685 |  |  |  | 0
1 | Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1 (Đoạn chân đèo vân loan đoạn nối tiếp) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7983402 | [12 empty] | 2.502 |  | 2.502 | 2.502 |  | 2.502 | 100
2 | Đường đi KSX thôn La Giông (Đoạn tiếp giáp với đường 4 xã phía tây) |  |  | 7983401 | [12 empty] | 1.395 |  | 1.395 | 1.395 |  | 1.395 | 100
3 | Đường đi khu Sản xuất thôn Tu Bung (Đoạn nối đường bê tông - đi khu sản xuất thôn Tu Bung) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 7991710 | [12 empty] | 6.545 |  | 6.545 | 0 |  |  | 0
4 | Đường nội thôn Đăk Xia (sửa chữa nâng cấp đường nội thôn đoạn nối QL 40b đi làng Kô Xia I cũ) | UBND xã Ngọk Lây |  | 8007117 | [12 empty] | 16.236 |  | 16.236 | 0 |  |  | 0
5 | Đường trục chính nội thôn Lộc Bông( Đoạn nối tiếp đường bê tông nội thôn Lộc Bông) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây |  | 7991712 | [12 empty] | 1.403 |  | 1.403 | 0 |  |  | 0
6 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ka tập trung | BQL thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983411 | [12 empty] | 3.5985 |  | 3.5985 | 0 |  |  | 0
8 | Đường trục chính nội đồng thôn Tu cấp nhánh cánh đồng Te Reng | BQL thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông |  | 7983403 | [12 empty] | 2.568 |  | 2.568 | 0 |  |  | 0
11 | Đường đi thôn Ba Tu 3, xã Ngọk Yêu | BQL thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Yêu | xã Ngọk Yêu | 7978721 | [12 empty] | 906 |  | 906 | 906 |  | 906 | 100
12 | Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Long Láy 2, xã Ngọk Yêu |  |  | 7978720 | [12 empty] | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 | 100
13 | Đường đi khu sản xuất thôn Tân Ba | BQL thực hiện các CT MTQG xã Tê Xăng | xã Tê Xăng | 7992666 | [12 empty] | 1256 |  | 1256 | 1249.306 |  | 1249.306 | 99.467
14 | Giếng đào (15 cái) |  |  | 8006211 | [12 empty] | 450 |  | 450 | 449.64 |  | 449.64 | 99.92
15 | Đường đi khu sản xuất Long Hy (đoạn nối tiếp Ailen) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri | 7992670 | [12 empty] | 900 |  | 900 | 0 |  |  | 0
16 | Đường đi khu sản xuất Irit thôn Ngọc La (đoạn 1) |  |  | 7992680 | [12 empty] | 806 |  | 806 | 0 |  |  | 0
17 | Đường đi khu sx Kon Hnông 1 (đoạn nối tiếp) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 7979398 | [12 empty] | 1046 |  | 1046 | 1041.64 |  | 1041.64 | 99.5832
18 | Đường đi khu sx Đăk Trăng 2 (đoạn nối tiếp) |  |  | 7979391 | [12 empty] | 660 |  | 660 | 0 |  |  | 0
19 | Đường nội thôn Kạch Nhỏ ( đoạn nhà A Nuân) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Sao | xã Đăk Sao | 7985607 | [12 empty] | 2.85 |  | 2.85 | 0 |  |  | 0
20 | Giếng đào thôn Kạch Lớn 1, Kạch Lớn 2 |  |  | 7992770 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 0 |  |  | 0
21 | Đường trục thôn Mô Bành 2 (đoạn nối tiếp) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Na | xã Đăk Na | 7981473 | [12 empty] | 13.471 |  | 13.471 | 2.54 |  | 2.54 | 18.8553
22 | Đường nội thôn Hà Lăng và hệ thống thoát nước (Đoạn vào nhà rông văn hóa thôn) |  |  | 7981479 | [12 empty] | 440 |  | 440 | 0 |  |  | 0
24 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Văn 1 (nhánh 3) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Văn XuôI | xã Văn Xuôi | 8002509 | [12 empty] | 806 |  | 806 | 0 |  |  | 0

## Sheet1 (hidden)
TỔNG SỐ |  |  |  |  | 129024.988 | 77012.6607 | 52012.3273 | 0.007264
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 47641.988 | 27271.7819 | 20370.2061
1 | Dự án 1 |  |  |  | 3906 | 3032.497 | 873.503
1.4 | Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung |  |  |  | 3906 | 3032.497 | 873.503
1.4.1 | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Văn Xuôi | 7985610 | 2000 | 1410.738 | 589.262
1.4.2 | Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri |  | Xã Măng Ri | 7987877 | 1906 | 1621.759 | 284.241
2 | Dự án 2 |  |  |  | 10167 | 3925.304 | 6241.696
2.2 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 7998160 | 6567 | 888.896 | 5678.104
2.3 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Rơ Ông | 7989024 | 3600 | 3036.408 | 563.592
3 | Dự án 4 |  |  |  | 22885.96 | 14498.5619 | 8387.3981
3.1 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 7986338 | 2215.4 | 1268.0655 | 947.3345
3.2 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 7986345 | 2190 | 1233.931 | 956.069
3.3 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 7985612 | 2289.05 | 1226.111 | 1062.939
3.4 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 7985611 | 2286.12 | 1225.4598 | 1060.6602
3.5 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 7983751 | 2400.64 | 2349.4468 | 51.1932
3.7 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Măng Ri | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 7983752 | 2448.76 | 2336.1815 | 112.5785
3.8 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 7986339 | 2272.61 | 1230.749 | 1041.861
3.9 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 7985613 | 2202.51 | 1218.914 | 983.596
3.10 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 7985605 | 2299.81 | 1174.9154 | 1124.8946
3.11 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Na | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 7986347 | 2281.06 | 1234.7878 | 1046.2722
4 | Dự án 5 |  |  |  | 8677 | 5258.771 | 3418.229
4.1.1 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Na | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Na | 7970457 | 223 | 82.441 | 140.559
4.1.2 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao (5 PHÒNG) |  | Đăk Sao | 7970456 | 670 | 395.432 | 274.568
4.1.3 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 7974814 | 447 | 160.779 | 286.221
4.2.1 | Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Hà | 7971598 | 1391.5 | 1326.675 | 64.825
4.2.2 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao |  | Đăk Sao | 7971599 | 696 | 248.347 | 447.653
4.2.3 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Yêu |  | Ngok Yêu | 7974808 | 695.5 | 247.997 | 447.503
4.2.4 | Trường PTDTBT TH xã Đắk Na |  | Đăk Na | 7971600 | 696 | 689.322 | 6.678
4.3.1 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Ngok Lây | 7974806 | 695.5 | 247.901 | 447.599
4.3.2 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Măng Ry |  | Măng Ri | 7974807 | 695.5 | 248.031 | 447.469
4.4.1 | Trường TH xã Đắk Hà | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Hà | 7982837 | 2467 | 1611.846 | 855.154
5 | Dự án 6 |  |  |  | 1315.028 | 0 | 1315.028
5.1 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao |  |  |  | 1315.028 | 0 | 1315.028
5.1.1 | Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DLTT | Văn Xuôi | 8006204 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.2 | Thôn Pu Tá, xã Măng Ri |  | Măng Ri | 8006201 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.3 | Thôn Long Láy, xã Măng Ri |  | Măng Ri | 8006195 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.4 | Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng |  | Tê Xăng | 8006194 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.5 | Thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao |  | Đăk Sao | 8006193 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.6 | Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông |  | Tu Mơ Rông | 8006192 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.7 | Thôn Lộc Bông, xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 8006190 | 161.892 | 0 | 161.892
5.1.8 | Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 8006188 | 90.892 |  | 90.892
5.1.9 | Thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông |  | Đăk Rơ Ông | 8006200 | 90.892 |  | 90.892
6 | Dự án 10 |  |  |  | 691 | 556.6481 | 134.3519
- | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DLTT | các xã trên địa bàn huyện | 7993434 | 691 | 556.6481 | 134.3519
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  | 65249 | 42327.4473 | 22921.5527
1 | Dự án 1 |  |  |  | 65249 | 42327.4473 | 22921.5527
1.1 | Tiểu dự án 1 |  |  |  | 65249 | 42327.4473 | 22921.5527
1 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Rơ Ông | 7970454 | 3524 | 2305.7 | 1218.3
2 | Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao |  | Xã Đăk Sao | 7970455 | 4691 | 2713.938 | 1977.062
3 | Thủy lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: thủy lợi Đăk Prí) |  | Xã Đăk Sao | 7999748 | 1319 | 153.765 | 1165.235
4 | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na |  | Xã Đăk Na | 7970452 | 3500 | 1339.165 | 2160.835
5 | Gia cố các hạng mục xung yếu; Bố trí điện chiếu sáng các thôn trên địa bàn xã Đăk Na |  | Xã Đăk Na | 7970453 | 1700 | 1644.294 | 55.706
6 | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông |  | Xã Tu Mơ Rông | 7972271 | 6354 | 2204.59 | 4149.41
7 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  | Xã Tê Xăng | 7972586 | 1100 | 663.557 | 436.443
8 | Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng |  | Xã Tê Xăng | 7976656 | 3500 | 3454.175 | 45.825
9 | Sửa chữa đường vào khu tái định cư thôn Long Tro, Ba Khen, xã Văn Xuôi |  | Xã Văn Xuôi | 7972269 | 2200 | 1818.818 | 381.182
10 | Nước sinh hoạt thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu |  | Xã Ngọc Yêu | 7985621 | 3476 | 2731.698 | 744.302
11 | Khu văn hóa thể thao xã Ngọk Lây |  | Xã Ngọk Lây | 7974804 | 2128 | 1576.547 | 551.453
12 | Trường mầm non xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 7929800 | 4709 | 4676.5878 | 32.4122
13 | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 8003893 | 1460 | 277.421 | 1182.579
14 | Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 8002505 | 2240 | 1250.21 | 989.79
15 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Hà (hạng mục nhánh nhỏ) |  | Xã Đăk Hà | 7985623 | 1100 | 697.428 | 402.572
16 | Đường thôn Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 7972270 | 8876 | 7755.93 | 1120.07
19 | KCH kênh mương Thủy lợi Đăk Vin 1 (Mô Bành) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7983409 | 400 | 395.988 | 4.012
20 | Giếng đào (NSH) thôn La Giông | UBND xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7989023 | 495 | 456.182 | 38.818
21 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1 |  | xã Đăk Rơ Ông | 7989022 | 600 | 579.706 | 20.294
22 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Gia Bao ( Đoạn cuối) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 7991713 | 180 | 177.01 | 2.99
23 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I |  | xã Ngọk Lây | 7991709 | 620 | 619.318 | 0.682
24 | Đường đi khu sản xuất Măng Rương 1, 2 (đoạn nối tiếp) |  | xã Ngọk Lây | 7991711 | 800 | 799.188 | 0.812
25 | Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983410 | 1072 | 1033.4525 | 38.5475
29 | Đường nội thôn Mô Pả | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 7979037 | 130 | 0 | 130
30 | Đường nội thôn Đăk Hà (đoạn vào nhà A Hồ) | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 7979035 | 500 |  | 500
31 | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Hà | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 7979036 | 800 |  | 800
32 | Đường đi khu sản xuất Đăk Tơ Lá (giai đoạn 2), xã Ngọk Yêu | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Yêu | xã Ngọk Yêu | 7978722 | 600 |  | 600
33 | Đường đi khu sản xuất Chang Hai thôn Long Láy 1 (đoạn nối tiếp), xã Ngọk Yêu |  | xã Ngọk Yêu | 7978760 | 500 |  | 500
34 | Đường nội thôn Đăk Sông | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Tê Xăng | xã Tê Xăng | 7991703 | 600 |  | 600
35 | Đường nội thôn Tu Thó |  | xã Tê Xăng | 7991695 | 600 |  | 600
36 | Đường đi khu sản xuất thôn Ngọc La (đoạn nối tiếp Ai Len) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri | 7992671 | 800 |  | 800
37 | Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ UBND xã qua thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá | UBND xã Măng Ri | xã Măng Ri | 8004633 | 800 | 741.385 | 58.615
45 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Tea Gia | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 7982843 | 140 | 0 | 140
46 | Đường nội thôn Đăk Hnăng 2 | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 7980397 | 535 |  | 535
47 | Đường đi khu sản xuất thôn Kạch Lớn 1 ( đoạn lên bể nước) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Sao | xã Đăk Sao | 7985626 | 600 | 598.3 | 1.7
48 | Đường đi khu sản xuất Ta Cheng thôn Năng nhỏ 2 |  | xã Đăk Sao | 7985606 | 550 | 548.155 | 1.845
49 | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | xã Đăk Na | 7991699 | 1150 | 1114.939 | 35.061
50 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Văn 1 (đoạn nối tiếp) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Văn Xuôi | xã Văn Xuôi | 8002511 | 300 |  | 300
52 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Nghên thôn Long Tro | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Văn Xuôi | xã Văn Xuôi | 8002512 | 600 |  | 600
III | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 16134 | 7413.4315 | 8720.5685
1 | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 |  |  |  | 16134 | 7413.4315 | 8720.5685
1 | Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1 (Đoạn chân đèo vân loan đoạn nối tiếp) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7983402 | 1110 | 1107.498 | 2.502
2 | Đường đi KSX thôn La Giông (Đoạn tiếp giáp với đường 4 xã phía tây) |  | xã Đăk Rơ Ông | 7983401 | 600 | 598.605 | 1.395
3 | Đường đi khu Sản xuất thôn Tu Bung (Đoạn nối đường bê tông - đi khu sản xuất thôn Tu Bung) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 7991710 | 1150 | 1143.455 | 6.545
4 | Đường nội thôn Đăk Xia (sửa chữa nâng cấp đường nội thôn đoạn nối QL 40b đi làng Kô Xia I cũ) | UBND xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 8007117 | 250 | 233.764 | 16.236
5 | Đường trục chính nội thôn Lộc Bông( Đoạn nối tiếp đường bê tông nội thôn Lộc Bông) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 7991712 | 306 | 304.597 | 1.403
6 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ka tập trung | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983411 | 970 | 966.4015 | 3.5985
8 | Đường trục chính nội đồng thôn Tu cấp nhánh cánh đồng Te Reng | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983403 | 706 | 703.432 | 2.568
11 | Đường đi thôn Ba Tu 3, xã Ngọk Yêu | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Yêu | xã Ngọk Yêu | 7978721 | 906 |  | 906
12 | Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Long Láy 2, xã Ngọk Yêu |  | xã Ngọk Yêu | 7978720 | 800 |  | 800
13 | Đường đi khu sản xuất thôn Tân Ba | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Tê Xăng | xã Tê Xăng | 7992666 | 1256 | 0 | 1256
14 | Giếng đào (15 cái) |  | xã Tê Xăng | 8006211 | 450 | 0 | 450
15 | Đường đi khu sản xuất Long Hy (đoạn nối tiếp Ailen) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri | 7992670 | 900 |  | 900
16 | Đường đi khu sản xuất Irit thôn Ngọc La (đoạn 1) |  | xã Măng Ri | 7992680 | 806 |  | 806
17 | Đường đi khu sx Kon Hnông 1 (đoạn nối tiếp) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 7979398 | 1046 |  | 1046
18 | Đường đi khu sx Đăk Trăng 2 (đoạn nối tiếp) |  | xã Đăk Tờ Kan | 7979391 | 660 |  | 660
19 | Đường nội thôn Kạch Nhỏ ( đoạn nhà A Nuân) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Sao | xã Đăk Sao | 7985607 | 1106 | 1103.15 | 2.85
20 | Giếng đào thôn Kạch Lớn 1, Kạch Lớn 2 |  | xã Đăk Sao | 7992770 | 600 |  | 600
21 | Đường trục thôn Mô Bành 2 (đoạn nối tiếp) | Ban quản lý thực hiện các CT MTQG xã Đăk Na | xã Đăk Na | 7981473 | 1266 | 1252.529 | 13.471
22 | Đường nội thôn Hà Lăng và hệ thống thoát nước (Đoạn vào nhà rông văn hóa thôn) |  | xã Đăk Na | 7981479 | 440 |  | 440
24 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Văn 1 (nhánh 3) |  | xã Văn Xuôi | 8002509 | 806 |  | 806

## sn (hidden)
TT | Danh mục dự án/nội dung | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn giao năm 2023 | Kết quả thực hiện giải ngân 31/01/2023 | Chuyển nguồn
|  |  | Trong đó: Vốn sự nghiệp | Giá trị vốn giải ngân
| TỔNG SỐ |  | 22557.893 | 10179.5962 | 12378.2968
A | CT. MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG |  | 7573 | 3100.851 | 4472.149
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo |  | 1934 | 1908.734 | 25.266
1 | Nâng cấp, Sửa chữa đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 1 (Đoạn nhà ông A Đik), xã Đăk Rơ Ông | Xã Đắk Rơ Ông | 934 | 908.93 | 25.07
2 | Nâng cấp, Sửa chữa đường vào thôn Kon Pia, xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 1000 | 999.804 | 0.196
II | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 2315 | 440.828 | 1874.172
1 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 200 |  | 200
2 | Xã Đắk Hà | Xã Đắk Hà | 215 | 147.8 | 67.2
3 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 200 | 148.028 | 51.972
4 | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 200 | 145 | 55
5 | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 215 |  | 215
6 | Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 200 |  | 200
7 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 215 |  | 215
8 | Xã Đắk Tờ Kan | Xã Đắk Tờ Kan | 255 |  | 255
9 | Xã Đắk Rơ Ông | Xã Đắk Rơ Ông | 215 |  | 215
10 | Xã Đắk Sao | Xã Đắk Sao | 200 |  | 200
11 | Xã Đắk Na | Xã Đắk Na | 200 |  | 200
III | Dự án 3: hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  | 981 | 0 | 981
- | Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện | Trung tâm DV Nông nghiệp huyện | 981 | 0 | 981
IV | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | 2141 | 696.25 | 1444.75
1 | TDA 1: Trung tâm GDNN-GDTX huyện | Trung tâm GDNN-GDTX | 1697 | 691.25 | 1005.75
2 | TDA 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội | Phòng Lao động TB&XH | 259 |  | 259
3 | TDA 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội |  | 185 | 5 | 180
VII | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 202 | 55.039 | 146.961
1 | Phòng Lao động Thương binh và Xã Hội | Phòng Lao động | 142 | 19.65 | 122.35
9 | Xã Đắk Tờ Kan | Xã Đắk Tờ Kan | 30 | 21.114 | 8.886
10 | Xã Đắk Rơ Ông | Xã Đắk Rơ Ông | 30 | 14.275 | 15.725
B | CT. MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 1465 | 1052.383 | 412.617
1 | Chương trình mỗi xã một sản phẩm | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 400 | 300 | 100
2 | Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn |  | 500 | 480.597 | 19.403
4 | Phát triển du lịch nông thôn - Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Văn hóa | 100 |  | 100
5 | KP hoạt động của chỉ đạo Chương trinh | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 85 | 81.93 | 3.07
6 | KP hoạt động khác cña địa phương - 11xã |  | 380 | 189.856 | 190.144
1 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 190 | 189.856 | 0.144
7 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 190 |  | 190
C | CT. MỤC TIÊU QUỐC GIA PT ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  | 13519.893 | 6026.3622 | 7493.5308
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 1323 | 1296.7137 | 26.2863
- | Phòng Dân tộc | Phòng Dân tộc | 1323 | 1296.7137 | 26.2863
II | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 7700.193 | 3173.7238 | 4526.4692
| Tiểu dự án 1 |  | 3541.193 | 3173.7238 | 367.4692
1 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 327.399 | 321.6668 | 5.7322
2 | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 432.108 | 398.9617 | 33.1463
3 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 365.75 | 322.7532 | 42.9968
4 | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 387.277 | 347.4988 | 39.7782
5 | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 418.418 | 357.474 | 60.944
6 | Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 271.7 | 265.175 | 6.525
7 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 262.922 | 224.716 | 38.206
8 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 400.235 | 350.5522 | 49.6828
9 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 361.884 | 333.6761 | 28.2079
11 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 313.5 | 251.25 | 62.25
| Tiểu dự án 2 |  | 4159 | 0 | 4159
1 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 360.12 |  | 360.12
2 | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 381.48 |  | 381.48
3 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 363.62 |  | 363.62
4 | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 356.73 |  | 356.73
5 | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 382.82 |  | 382.82
6 | Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 388.92 |  | 388.92
7 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 394.54 |  | 394.54
8 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 379.16 |  | 379.16
9 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 386.54 |  | 386.54
10 | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 381.45 |  | 381.45
11 | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 383.62 | 0 | 383.62
III | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 548.7 | 430.0547 | 118.6453
Tiểu dự án 1
1 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 105.3 | 105 | 0.3
3 | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 105.9 | 105.7827 | 0.11733
7 | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 118.2 |  | 118.2
8 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 108.9 | 108.873 | 0.027
9 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 110.4 | 110.399 | 0.001
IV | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 3193 | 674.839 | 2518.161
1 | TDA3: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Phòng Nông nghiệp | 367.5 | 234.675 | 132.825
2 | TDA3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | Phòng Lao động | 636.4 | 440.164 | 196.236
3 | TDA2: Phòng Dân tộc | Phòng Dân tộc | 186 |  | 186
3 | TDA4: Phòng Dân tộc | Phòng Dân tộc | 187 |  | 187
4 | TDA1: Phòng Giáo dục và Đào tạo | Phòng Giáo dục ĐT | 153 |  | 153
5 | TDA3: Trung tâm GDNN-GDTX huyện | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 1663.1 |  | 1663.1
VI | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  | 465 | 403.479 | 61.521
- | Hội Liên hiệp Phụ nữ | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 465 | 403.479 | 61.521
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  | 290 | 47.552 | 242.448
1 | TDA1: Phòng Dân tộc | Phòng Dân tộc | 179 | 30.4 | 148.6
2 | TDA3: Phòng Dân tộc |  | 69 | 17.152 | 51.848
3 | TDA2: Trung tâm Văn hóa - Thể thảo - Du lịch và TT | Trung tâm Văn hóa - TTDLTT | 42 | 0 | 42

## Phụ lục 05 kèm theo báo cáo
Phụ lục 05
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BÊN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 06 năm 2023 của UBND huyện)
[12 empty] | ĐVT: Triệu đồng. | [10 empty] | ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Kế hoạch 2023 vốn NSTW |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 10/6/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG (A) + (B) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65139.5527 | 42218 | 22921.5527 | 12159.744 | 3081.469 | 9078.275 | 18.6672
A | Vốn thực hiện năm 2023 | [6 empty] | 73261 | 61278 | 25277 | 14654 | 73261 | 61278 | 0 | 0 | 51181.5 | 42218 | 42218 | 0 | 3081.469 | 3081.469 | 0 | 7.2989 | 0
1 | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 25277 | 22925 | 25277 | 14654 | 25277 | 22925 | 0 | 0 | 9371 | 9371 | 9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 8002505 | 220, 221 | 2022-2023 | 213/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 4389 | 3990 | 4389 | 2240 | 4389 | 3990 |  |  | 1750 | 1750 | 1750 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 8003893 | 220, 221 | 2022-2023 | 212/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 7158 | 6422 | 7158 | 1460 | 7158 | 6422 |  |  | 4962 | 4962 | 4962 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  | Tê Xăng | 7972586 | 280, 292 | 2022-2023 | 221/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 1430 | 1300 | 1430 | 1100 | 1430 | 1300 |  |  | 200 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông |  | xã Tu Mơ Rông | 7972271 | 280, 292 | 2022-2023 | 220/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 7900 | 7213 | 7900 | 6354 | 7900 | 7213 |  |  | 859 | 859 | 859 |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na |  | Xã Đăk Na | 7970452 | 280, 292 | 2022-2023 | 197/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 4400 | 4000 | 4400 | 3500 | 4400 | 4000 |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983410 | 280.292 | 2022-2024 | 58/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 | 4978.8 | 4149 | 4978.8 | 1072 | 4978.8 | 4149 |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |  | 0 |  |  | 0
2 | Khởi công mới | [6 empty] | 47984 | 38353 | 0 | 0 | 47984 | 38353 | 0 | 0 | 41810.5 | 32847 | 32847 | 0 | 3081.469 | 3081.469 | 0 | 9.3813
2.1 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngọk Yêu | 8002502 | 280, 283 | 2023 | 225/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 2640 | 2400 |  |  | 2640 | 2400 |  |  | 2640 | 2400 | 2400 |  | 912.477 | 912.477 |  | 38.0199
2.2 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao |  | Xã Đăk Sao | 8002504 | 220, 221 | 2023 | 544/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 3157 | 2870 |  |  | 3157 | 2870 |  |  | 3157 | 2870 | 2870 |  | 0
2.3 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na |  | Xã Đăk Na | 8002506 | 280, 292 | 2023 | 608/QĐ-UBND, 01/12/2022 | 5670 | 5153 |  |  | 5670 | 5153 |  |  | 821.7 | 747 | 747 |  | 609.75 | 609.75 |  | 81.6265
2.4 | Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông |  | Xã Tu Mơ Rông | 8002501 | 220, 221 | 2023 | 545/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 2310 | 2100 |  |  | 2310 | 2100 |  |  | 2310 | 2100 | 2100 |  | 0 |  |  | 0
2.5 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp |  | Xã Đăk Hà | 8002499 | 070, 075 | 2023 | 546/qđ-ubnd, ngày 16/11/2022 | 3837 | 3488 |  |  | 3837 | 3488 |  |  | 3286.8 | 2988 | 2988 |  | 0 |  |  | 0
2.6 | cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 8003898 | 280, 311 | 2023 | 547/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 1210 | 1100 |  |  | 1210 | 1100 |  |  | 1210 | 1100 | 1100 |  | 0 |  |  | 0
2.7 | Nâng cấp, Sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện | Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị | xã Đăk Hà | 8002815 | 280, 312 | 2023 | 228a/QĐ-UBND, ngày 5/7/2022 | 1874 | 1704 |  |  | 1874 | 1704 |  |  | 1874 | 1704 | 1704 |  | 0 |  |  | 0
2.8 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Mô Pành | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7999838 | 280.292 | 2023 | 80/QĐ-UBND, ngày 20/10/2022 | 660 | 550 |  |  | 660 | 550 |  |  | 660 | 550 | 550 |  | 0 |  |  | 0
2.9 | Đường trục đi KSX thôn Kon Hia 1 (Đoạn chân đèo Vân Loan) |  |  | 7999837 | 280.292 | 2023 | 79/QĐ-UBND, ngày 20/10/2022 | 1086 | 905 |  |  | 1086 | 905 |  |  | 1086 | 905 | 905 |  | 0 |  |  | 0
2.10 | Sữa chữa nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Mô Za (Toàn tuyến 2km) | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 8002489 | 280.292 | 2023 | 83/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022 | 1800 | 1500 |  |  | 1800 | 1500 |  |  | 1800 | 1500 | 1500 |  | 1499.242 | 1499.242 |  | 99.9495
2.11 | Hội trường Đa Năng Xã Đăk Hà | UBND xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 8003900 | 280, 338 | 2023 | 588/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022 | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 | 1150 |  | 0 |  |  | 0
2.12 | Đường đi khu sản xuất Đăk Psi thôn Ba Tu 2 (đoạn nối tiếp), xã Ngọk Yêu | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Ngọk Yêu | xã Ngọk Yêu | 8000946 | 280, 292 | 2023 | 162/QĐ-UBND, ngày 13/12/2022 | 1080 | 900 |  |  | 1080 | 900 |  |  | 1080 | 900 | 900 |  | 0 |  |  | 0
2.13 | Hội trường Đa Năng Xã Tê Xăng | UBND xã Tê Xăng | xã Tê Xăng | 8006210 | 280, 338 | 2023 | 572/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 664a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 | 1150 |  | 0 |  |  | 0
2.14 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Pu Tá đi làng cũ | UBND xã Măng Ri | xã Măng Ri |  |  | 2023 |  | 1200 | 1000 |  |  | 1200 | 1000 |  |  | 1200 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0
2.15 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Pu Tá | Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri | 8007124 | 280.292 | 2023 | 89/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021 | 1380 | 1150 |  |  | 1380 | 1150 |  |  | 605 | 550 | 550 |  | 0 |  |  | 0
2.16 | Hội trường Đa Năng Xã Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 8005323 | 280, 338 | 2023 | 572/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 662a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 | 2300 | 1164 |  |  | 2300 | 1164 |  |  | 2300 | 1164 | 1164 |  | 0 |  |  | 0
2.17 | Cầu treo Đăk Tu thôn Kon Cung | UBND xã Đăk Sao | xã Đăk Sao | 8006197 | 799, 163 | 2023 | 595/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022 | 1265 | 1150 |  |  | 1265 | 1150 |  |  | 1265 | 1150 | 1150 |  | 0 |  |  | 0
2.18 | Hội trường Đa Năng Xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | xã Đăk Na | 8006187 | 280, 338 | 2023 | 573/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 663a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 | 2300 | 1164 |  |  | 2300 | 1164 |  |  | 2300 | 1164 | 1164 |  | 0 |  |  | 0
2.19 | Hội trường Đa Năng Xã Văn Xuôi | UBND xã Văn Xuôi | xã Văn Xuôi | 8006206 | 280, 338 | 2023 | 574/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022; 606/QĐ-UBND, ngày 01/12/2022 | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 |  |  | 2300 | 1150 | 1150 |  | 0 |  |  | 0
2.20 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Tờ Kan | 8002500 | 220, 221 | 2023 | 543/QĐ-UBND/ ngày 16/11/2022 | 4620 | 4200 |  |  | 4620 | 4200 |  |  | 4620 | 4200 | 4200 |  | 0
2.21 | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng |  | Xã Tê Xăng | 8002499 | 220, 221 | 2023 | 542/QĐ-UBND/ ngày 16/11/2022 | 2695 | 2405 |  |  | 2695 | 2405 |  |  | 2695 | 2405 | 2405 |  | 60 | 60 |  | 2.4948
B | Nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện | [15 empty] | 22921.5527 |  | 22921.5527 | 9078.275 | 0 | 9078.275 | 39.6058 | 0
1 | Dự án 1 | [15 empty] | 22921.5527 |  | 22921.5527 | 9078.275 | 0 | 9078.275 | 39.6058 | 0
1.1 | Tiểu dự án 1 | [15 empty] | 16613.1762 |  | 16613.1762 |  |  |  | 0
1 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Rơ Ông | 7970454 | [12 empty] | 1218.3 |  | 1218.3 | 1088.096 |  | 1088.096 | 89.3126
2 | Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao |  | Xã Đăk Sao | 7970455 | [12 empty] | 1977.062 |  | 1977.062 | 9.68 |  | 9.68 | 0.48962
3 | Thủy lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: thủy lợi Đăk Prí) |  |  | 7999748 | [12 empty] | 1165.235 |  | 1165.235 | 1.547 |  | 1.547 | 0.13276
4 | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na |  | Xã Đăk Na | 7970452 | [12 empty] | 2160.835 |  | 2160.835 | 8.332 |  | 8.332 | 0.38559
5 | Gia cố các hạng mục xung yếu; Bố trí điện chiếu sáng các thôn trên địa bàn xã Đăk Na |  |  | 7970453 | [12 empty] | 55.706 |  | 55.706 | 0 |  |  | 0
6 | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông |  | Xã Tu Mơ Rông | 7972271 | [12 empty] | 4149.41 |  | 4149.41 | 1886.867 |  | 1886.867 | 45.4731
7 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  | Xã Tê Xăng | 7972586 | [12 empty] | 436.443 |  | 436.443 | 50.423 |  | 50.423 | 11.5532
8 | Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng |  |  | 7976656 | [12 empty] | 45.825 |  | 45.825 | 0 |  |  | 0
9 | Sửa chữa đường vào khu tái định cư thôn Long Tro, Ba Khen, xã Văn Xuôi |  | Xã Văn Xuôi | 7972269 | [12 empty] | 381.182 |  | 381.182 | 359.369 |  | 359.369 | 94.2775
10 | Nước sinh hoạt thôn Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu |  | Xã Ngọc Yêu | 7985621 | [12 empty] | 744.302 |  | 744.302 | 0 |  |  | 0
11 | Khu văn hóa thể thao xã Ngọk Lây |  |  | 7974804 | [12 empty] | 551.453 |  | 551.453 | 465.96 |  | 465.96 | 84.4968
12 | Trường mầm non xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 7929800 | [12 empty] | 32.4122 |  | 32.4122 | 32 |  | 32 | 98.7283
13 | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà |  |  | 8003893 | [12 empty] | 1182.579 |  | 1182.579 | 0 |  |  | 0
14 | Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà |  | Xã Đăk Hà | 8002505 | [12 empty] | 989.79 |  | 989.79 | 945.425 |  | 945.425 | 95.5177
15 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Hà (hạng mục nhánh nhỏ) |  |  | 7985623 | [12 empty] | 402.572 |  | 402.572 | 399.84 |  | 399.84 | 99.3214
16 | Đường thôn Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà |  |  | 7972270 | [12 empty] | 1120.07 |  | 1120.07 | 20.014 |  | 20.014 | 1.7869
19 | KCH kênh mương Thủy lợi Đăk Vin 1 (Mô Bành) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ Ông | 7983409 | [12 empty] | 4.012 |  | 4.012 | 4.01 |  | 4.01 | 99.9501
20 | Giếng đào (NSH) thôn La Giông | UBND xã Đăk Rơ Ông |  | 7989023 | [12 empty] | 38.818 |  | 38.818 | 35.46 |  | 35.46 | 91.3494
21 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1 |  |  | 7989022 | [12 empty] | 20.294 |  | 20.294 | 15.49 |  | 15.49 | 76.328
22 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Gia Bao ( Đoạn cuối) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Lây | xã Ngọk Lây | 7991713 | [12 empty] | 2.99 |  | 2.99 | 0 |  |  | 0
23 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I |  |  | 7991709 | [12 empty] | 0.682 |  | 0.682 | 0 |  |  | 0
24 | Đường đi khu sản xuất Măng Rương 1, 2 (đoạn nối tiếp) |  |  | 7991711 | [12 empty] | 0.812 |  | 0.812 | 0 |  |  | 0
25 | Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | BQL thực hiện các CT MTQG xã Tu Mơ Rông | xã Tu Mơ Rông | 7983410 | [12 empty] | 38.5475 |  | 38.5475 | 0 |  |  | 0
29 | Đường nội thôn Mô Pả | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Hà | xã Đăk Hà | 7979037 | [12 empty] | 130 |  | 130 | 130 |  | 130 | 100
30 | Đường nội thôn Đăk Hà (đoạn vào nhà A Hồ) |  |  | 7979035 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100
31 | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Hà |  |  | 7979036 | [12 empty] | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 | 100
32 | Đường đi khu sản xuất Đăk Tơ Lá (giai đoạn 2), xã Ngọk Yêu | BQL thực hiện các CT MTQG xã Ngọk Yêu | xã Ngọk Yêu | 7978722 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 100
33 | Đường đi khu sản xuất Chang Hai thôn Long Láy 1 (đoạn nối tiếp), xã Ngọk Yêu |  |  | 7978760 | [12 empty] | 500 |  | 500 | 0 |  |  | 0
34 | Đường nội thôn Đăk Sông | BQL thực hiện các CT MTQG xã Tê Xăng | xã Tê Xăng | 7991703 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 595.099 |  | 595.099 | 99.1832
35 | Đường nội thôn Tu Thó |  |  | 7991695 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 0 |  |  | 0
36 | Đường đi khu sản xuất thôn Ngọc La (đoạn nối tiếp Ai Len) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Măng Ri | xã Măng Ri | 7992671 | [12 empty] | 800 |  | 800 | 797.853 |  | 797.853 | 99.7316
37 | Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ UBND xã qua thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá | UBND xã Măng Ri |  | 8004633 | [12 empty] | 58.615 |  | 58.615 | 0 |  |  | 0
38 | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Tea Gia | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Tờ Kan | xã Đăk Tờ Kan | 7982843 | [12 empty] | 140 |  | 140 | 0 |  |  | 0
39 | Đường nội thôn Đăk Hnăng 2 |  |  | 7980397 | [12 empty] | 535 |  | 535 | 0 |  |  | 0
40 | Đường đi khu sản xuất thôn Kạch Lớn 1 ( đoạn lên bể nước) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Đăk Sao | xã Đăk Sao | 7985626 | [12 empty] | 1.7 |  | 1.7 | 0 |  |  | 0
41 | Đường đi khu sản xuất Ta Cheng thôn Năng nhỏ 2 |  |  | 7985606 | [12 empty] | 1.845 |  | 1.845 | 0 |  |  | 0
42 | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | xã Đăk Na | 7991699 | [12 empty] | 35.061 |  | 35.061 | 35.06 |  | 35.06 | 99.9971
43 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Văn 1 (đoạn nối tiếp) | BQL thực hiện các CT MTQG xã Văn Xuôi | xã Văn Xuôi | 8002511 | [12 empty] | 300 |  | 300 | 297.75 |  | 297.75 | 99.25
44 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Đăk Nghên thôn Long Tro |  |  | 8002512 | [12 empty] | 600 |  | 600 | 0 |  |  | 0

## Phụ lục 06 kèm theo Báo cáo
Phụ lục 06
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG DTTS MN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 06 năm 2023 của UBND huyện)
[12 empty] | ĐVT: Triệu đồng. | [10 empty] | ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | Kế hoạch 2023 vốn NSTW |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 10/6/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023 |  | Kế hoạch năm 2023 | KH năm 2022 chuyển sang năm 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG (A) + (B) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93044.2049 | 72673.9988 | 20370.2061 | 33022.6976 | 27647.6626 | 5375.035 | 64.4302
A | Vốn thực hiện năm 2023 | [6 empty] | 207677.5227 | 188804.0225 | 166337.8109 | 49295.1917 | 207677.5227 | 188804.0225 | 0 | 0 | 73655.327 | 72673.9988 | 72673.9988 | 0 | 27647.6626 | 27647.6626 | 0 | 38.0434 | 0
1 | Dự án 1 | [6 empty] | 17615.3767 | 16013.9806 | 6909.8483 | 4263.4077 | 17615.3767 | 16013.9806 | 0 | 0 | 6110.9242 | 5844.9962 | 5844.9962 | 0 | 2221.013 | 2221.013 | 0 | 37.9985 | 0
1.1 | Hỗ trợ nhà ở | [6 empty] | 611.1907 | 555.6279 | 162.9465 | 158.9777 | 611.1907 | 555.6279 | 0 | 0 | 119.07 | 119.07 | 119.07 |  | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Xã Đăk Sao | UBND xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao |  |  | 2022-2025 |  | 174.6259 | 158.7508 | 43.6565 | 39.6877 | 174.6259 | 158.7508 |  |  | 39.69 | 39.69 | 39.69 |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | Xã Đăk Na |  |  | 2022-2025 |  | 436.5648 | 396.8771 | 119.29 | 119.29 | 436.5648 | 396.8771 |  |  | 79.38 | 79.38 | 79.38 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Hỗ trợ đất ở | [6 empty] | 960.43 | 873.12 | 198.43 | 198.43 | 960.43 | 873.12 | 0 | 0 | 238.14 | 238.14 | 238.14 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Xã Đăk Sao | UBND xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao |  |  | 2022-2025 |  | 392.9 | 357.19 |  |  | 392.9 | 357.19 |  |  | 39.69 | 39.69 | 39.69 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | Xã Đăk Na |  |  | 2022-2025 |  | 218.28 | 198.43 | 79.37 | 79.37 | 218.28 | 198.43 |  |  | 119.06 | 119.06 | 119.06 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | Xã Đăk Rơ Ông | UBND Xã Đăk Rơ Ông | xã Đăk Rơ ông |  |  | 2022-2025 |  | 349.25 | 317.5 | 119.06 | 119.06 | 349.25 | 317.5 |  |  | 79.39 | 79.39 | 79.39 |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Hỗ trợ đất sản xuất | [6 empty] | 2946.8123 | 2678.9203 | 0 | 0 | 2946.8123 | 2678.9203 | 0 | 0 | 781.35 | 781.35 | 781.35 |  | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Xã Đăk Rơ Ông | UBND Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 2022-2025 |  | 442.0218 | 401.838 |  |  | 442.0218 | 401.838 |  |  | 89.3 | 89.3 | 89.3 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Đăk Na | UBND xã Đăk Na | Đăk Na |  |  | 2022-2025 |  | 171.8974 | 156.2704 |  |  | 171.8974 | 156.2704 |  |  | 66.97 | 66.97 | 66.97 |  | 0 |  |  | 0
1.3.3 | Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | Đăk Tờ Kan |  |  | 2022-2025 |  | 73.6703 | 66.973 |  |  | 73.6703 | 66.973 |  |  | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  | 0 |  |  | 0
1.3.4 | Tu Mơ Rông | UBND xã Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông |  |  | 2022-2025 |  | 761.2598 | 692.0544 |  |  | 761.2598 | 692.0544 |  |  | 133.95 | 133.95 | 133.95 |  | 0 |  |  | 0
1.3.5 | Ngok Yêu | UBND xã Ngok Yêu | Ngok Yêu |  |  | 2022-2025 |  | 270.1245 | 245.5677 |  |  | 270.1245 | 245.5677 |  |  | 89.3 | 89.3 | 89.3 |  | 0 |  |  | 0
1.3.6 | Ngok Lây | UBND xã Ngok Lây | Ngok Lây |  |  | 2022-2025 |  | 663.0328 | 602.7571 |  |  | 663.0328 | 602.7571 |  |  | 133.95 | 133.95 | 133.95 |  | 0 |  |  | 0
1.3.7 | Tê Xăng | UBND xã Tê Xăng | Tê Xăng |  |  | 2022-2025 |  | 196.4542 | 178.5947 |  |  | 196.4542 | 178.5947 |  |  | 66.97 | 66.97 | 66.97 |  | 0 |  |  | 0
1.3.8 | Măng Ri | UBND xãMăng Ri | Măng Ri |  |  | 2022-2025 |  | 368.3515 | 334.865 |  |  | 368.3515 | 334.865 |  |  | 178.59 | 178.59 | 178.59 |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung | [6 empty] | 13096.9436 | 11906.3124 | 6548.4718 | 3906 | 13096.9436 | 11906.3124 | 0 | 0 | 4972.3642 | 4706.4362 | 4706.4362 | 0 | 2221.013 | 2221.013 | 0 | 47.191
1.4.1 | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 6548.4718 | 5953.1562 | 6548.4718 | 3906 | 6548.4718 | 5953.1562 | 0 | 0 | 2047.1562 | 2047.1562 | 2047.1562 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.097697
1.4.1.1 | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | xã Văn Xuôi | 7985610 | 280, 311 | 2022-2023 | 217/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3274.2359 | 2976.5781 | 3274.2359 | 2000 | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 976.5781 | 976.5781 | 976.5781 |  | 2 | 2 |  | 0.2048
1.4.1.2 | Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri |  | xã Măng Ri | 7987877 | 280, 311 | 2022-2023 | 218/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3274.2359 | 2976.5781 | 3274.2359 | 1906 | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 1070.5781 | 1070.5781 | 1070.5781 |  | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Dự án khởi công mới | [6 empty] | 6548.4718 | 5953.1562 | 0 | 0 | 6548.4718 | 5953.1562 | 0 | 0 | 2925.208 | 2659.28 | 2659.28 | 0 | 2219.013 | 2219.013 | 0 | 83.4441
1.4.2.1 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngọk Yêu | 8006209 | 280, 311 | 2023-2024 | 553/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 1563.1 | 1421 | 1421 |  | 1079.475 | 1079.475 |  | 75.9659
1.4.2.2 | Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1- Ba Tu 1 |  | Xã Ngọk Yêu | 8006208 | 280, 311 | 2023-2025 | 554/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 3274.2359 | 2976.5781 |  |  | 1362.108 | 1238.28 | 1238.28 |  | 1139.538 | 1139.538 |  | 92.0259
2 | Dự án 2 (bố trí dựa án chuyển tiếp) | [6 empty] | 59310.9 | 53919 | 59310.9 | 10167 | 59310.9 | 53919 | 0 | 0 | 16848 | 16848 | 16848 | 0 | 8394.522 | 8394.522 | 0 | 49.825
2.1 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 7998160 | 280, 285 | 2022-2024 | Số 199/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 37310.9 | 33919 | 37310.9 | 6567 | 37310.9 | 33919 |  |  | 10348 | 10348 | 10348 |  | 7813.406 | 7813.406 | 0 | 75.5064
2.2 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông |  | Xã Đăk Rơ Ông | 7989024 | 280, 285 | 2022-2024 | 224/QĐ-UBND, ngày 4/7/2022 | 22000 | 20000 | 22000 | 3600 | 22000 | 20000 |  |  | 6500 | 6500 | 6500 |  | 581.116 | 581.116 |  | 8.9402
3 | Dự án 4 | [6 empty] | 84723.2574 | 77021.1431 | 60500 | 25314 | 84723.2574 | 77021.1431 | 0 | 0 | 35773.4 | 35220 | 35220 | 0 | 16273.3806 | 16273.3806 | 0 | 46.2049
3.1 | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 60500 | 55000 | 60500 | 25314 | 60500 | 55000 | 0 | 0 | 29686 | 29686 | 29686 | 0 | 14505.1876 | 14505.1876 | 0
3.1.1 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tu Mơ Rông | UBND Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 7986338 | 280, 302 | 2022-2023 | 223b/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2215.4 | 5500 | 5000 |  |  | 2784.6 | 2784.6 | 2784.6 |  | 1158.834 | 1158.834 |  | 41.6158
3.1.2 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Hà | UBND Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 7986345 | 280, 302 | 2022-2023 | 222a/QĐ-UBND, 04/07/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2190 | 5500 | 5000 |  |  | 2810 | 2810 | 2810 |  | 0 |  |  | 0
3.1.3 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Văn Xuôi | UBND Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 7985612 | 280, 302 | 2022-2023 | 224b/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2289.05 | 5500 | 5000 |  |  | 2710.95 | 2710.95 | 2710.95 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Ngọk Yêu | UBND Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 7985611 | 280, 302 | 2022-2023 | 225a/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2286.12 | 5500 | 5000 |  |  | 2713.88 | 2713.88 | 2713.88 |  | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Lây | UBND Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 7983751 | 280, 302 | 2022-2023 | 83a/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2400.64 | 5500 | 5000 |  |  | 2599.36 | 2599.36 | 2599.36 |  | 2488.5 | 2488.5 |  | 95.7351
3.1.6 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tê Xăng | UBND Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 7983753 | 280, 302 | 2022-2023 | 83b/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2428.04 | 5500 | 5000 |  |  | 2571.96 | 2571.96 | 2571.96 |  | 2399.7456 | 2399.7456 |  | 93.3042
3.1.7 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Măng Ri | UBND Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 7983752 | 280, 302 | 2022-2023 | Số 84a/QĐ-UBND, ngày 01/07/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2448.76 | 5500 | 5000 |  |  | 2551.24 | 2551.24 | 2551.24 |  | 2410.915 | 2410.915 |  | 94.4997
3.1.8 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Tờ Kan | UBND Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 7986339 | 280, 302 | 2022-2023 | 222b/QĐ-UNBD, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2272.61 | 5500 | 5000 |  |  | 2727.39 | 2727.39 | 2727.39 |  | 1119.292 | 1119.292 |  | 41.0389
3.1.9 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Rơ Ông | UBND Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 7985613 | 280, 302 | 2022-2023 | 244a/QĐ-UNBD, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2202.51 | 5500 | 5000 |  |  | 2797.49 | 2797.49 | 2797.49 |  | 2506.59 | 2506.59 |  | 89.6014
3.1.10 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Sao | UBND Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 7985605 | 280, 302 | 2022-2023 | 226a/QĐ-UNBD, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2299.81 | 5500 | 5000 |  |  | 2700.19 | 2700.19 | 2700.19 |  | 0 |  |  | 0
3.1.11 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Na | UBND Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 7986347 | 280, 302 | 2022-2023 | 223a/QĐ-UNBD, ngày 04/7/2022 | 5500 | 5000 | 5500 | 2281.06 | 5500 | 5000 |  |  | 2718.94 | 2718.94 | 2718.94 |  | 2421.311 | 2421.311 |  | 89.0535
3.2 | Dự án khởi công mới | [6 empty] | 24223.2574 | 22021.1431 | 0 | 0 | 24223.2574 | 22021.1431 | 0 | 0 | 6087.4 | 5534 | 5534 | 0 | 1768.193 | 1768.193 | 0 | 31.9514
3.2.1 | Chợ trung tâm xã Ngok Lây | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngọk Lây |  |  | 2023-2025 |  | 4516.2005 | 4105.6368 |  |  | 4516.2005 | 4105.6368 |  |  | 666.6 | 606 | 606 |  | 0 |  |  | 0
3.2.2 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà-Đăk Rơ Ông | 7994274 | 280, 292 | 2023-2025 | 541/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 19707.0568 | 17915.5062 |  |  | 19707.0568 | 17915.5062 |  |  | 5420.8 | 4928 | 4928 |  | 1768.193 | 1768.193 |  | 35.8805
4 | Dự án 5 (bố trí dự án chuyển tiếp) | [6 empty] | 35038 | 31859 | 35038 | 8678 | 35038 | 31859 | 0 | 0 | 11633 | 11633 | 11633 |  | 0
4.1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Sao | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Sao | 7970456 | 070, 073 | 2022-2024 | 201/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 205/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 5315 | 4833 | 5315 | 1366 | 5315 | 4833 |  |  | 1437 | 1437 | 1437 |  | 0 |  |  | 0
4.2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học -Trung học cơ sở xã Măng Ry |  | Măng Ri | 7974807 | 070, 073 | 2022-2024 | 209/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3665 | 3333 | 3665 | 696 | 3665 | 3333 |  |  | 1637 | 1637 | 1637 |  | 0 |  |  | 0
4.3 | Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông |  | Đăk Hà | 7971598 | 070, 073 | 2022-2024 | 204/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 9030 | 8210 | 9030 | 1391 | 9030 | 8210 |  |  | 3105 | 3105 | 3105 |  | 0 |  |  | 0
4.4 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Na |  | Đăk Na | 7970457 | 070, 073 | 2022-2024 | 200/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3693 | 3358 | 3693 | 919 | 3693 | 3358 |  |  | 1135 | 1135 | 1135 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu |  | Ngọk Yêu | 7974808 | 070, 073 | 2022-2024 | 206/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3939 | 3582 | 3939 | 696 | 3939 | 3582 |  |  | 1386 | 1386 | 1386 |  | 0 |  |  | 0
4.6 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Lây |  | Ngok Lây | 7974806 | 070, 073 | 2022-2024 | 202/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 208/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 3939 | 3582 | 3939 | 1143 | 3939 | 3582 |  |  | 1439 | 1439 | 1439 |  | 0 |  |  | 0
4.7 | Trường TH xã Đăk Hà |  | Đăk Hà | 7982837 | 070, 072 | 2022-2024 | 210/QĐ-UBND, ngày 04/07/2022 | 5457 | 4961 | 5457 | 2467 | 5457 | 4961 |  |  | 1494 | 1494 | 1494 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dự án 6 | [6 empty] | 6767.0887 | 6151.8988 | 356.1626 | 181.784 | 6767.0887 | 6151.8988 | 0 | 0 | 1924.0028 | 1762.0026 | 1762.0026 | 0 | 758.747 | 758.747 | 0
5.1 | Đầu tư bảo tồn mỗi một làng truyền thống tiêu biểu | [6 empty] | 5342.4384 | 4856.7622 | 0 | 0 | 5342.4384 | 4856.7622 | 0 | 0 | 713.515 | 648.65 | 648.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Làng Ba Khen, xã Văn Xuôi | Trung tâm VHTTDLTT | Văn Xuôi |  |  | 2023-2025 |  | 5342.4384 | 4856.7622 |  |  | 5342.4384 | 4856.7622 |  |  | 713.515 | 648.65 | 648.65 |  | 0 |  |  | 0
5.2 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao | [6 empty] | 1424.6503 | 1295.1366 | 356.1626 | 181.784 | 1424.6503 | 1295.1366 | 0 | 0 | 1210.4878 | 1113.3526 | 1113.3526 | 0 | 758.747 | 758.747 |  | 68.1497
5.2.1 | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 356.1626 | 323.7841 | 356.1626 | 181.784 | 356.1626 | 323.7841 | 0 | 0 | 142.0001 | 142.0001 | 142.0001 | 0 | 130.127 | 130.127 |  | 91.6386
5.2.1.1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông | Ngok Lây | 8006188 | 160.161 | 2022-2023 | 176a/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 | 178.0813 | 161.8921 | 178.0813 | 90.892 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 71.0001 | 71.0001 | 71.0001 |  | 71 | 71 |  | 99.9999
5.2.1.2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông |  | Đăk Rơ Ông | 8006200 | 160.161 | 2022-2023 | 177c/QĐ-UBND, ngày 23/6/2022 | 178.0813 | 161.8921 | 178.0813 | 90.892 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 71.0001 | 71.0001 | 71.0001 |  | 59.127 | 59.127 |  | 83.2774
5.2.2 | Dự án khởi công mới | [6 empty] | 1068.4877 | 971.3524 | 0 | 0 | 1068.4877 | 971.3524 | 0 | 0 | 1068.4877 | 971.3524 | 971.3524 |  | 628.62 | 628.62 |  | 64.716
5.2.2.1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông | Đăk Rơ Ông | 8006205 | 160.161 | 2023 | 178a/QĐ-UBND, ngày 27/6/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 116.792 | 116.792 |  | 72.1419
5.2.2.2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan |  | Đăk Tờ Kan | 8006189 | 160.161 | 2023 | 499b/QĐ-UBND, ngày 10/11/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 109.127 | 109.127 |  | 67.4073
5.2.2.3 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Pả, Xã Đăk Hà |  | Đăk Hà | 8006198 | 160.161 | 2023 | 499a/QĐ-UBND, ngày 10/11/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 34.4 | 34.4 |  | 21.2487
5.2.2.4 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tu Mơ Rông, Xã Đăk Hà |  | Đăk Hà | 8006199 | 160.161 | 2023 | 580a/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 95.127 | 95.127 |  | 58.7595
5.2.2.5 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na |  | Đăk Na | 8006202 | 160.161 | 2023 | 553a/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 126.382 | 126.382 |  | 78.0656
5.2.2.6 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Long Láy 1, Xã Ngọk Yêu. |  | Ngok Yêu | 8006203 | 160.161 | 2023 | 553b/QĐ-UBND, ngày 16/11/2022 | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 |  |  | 178.0813 | 161.8921 | 161.8921 |  | 146.792 | 146.792 |  | 90.6728
6 | Dự án 10 | [6 empty] | 4222.9 | 3839 | 4222.9 | 691 | 4222.9 | 3839 | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 1366 |  | 0 |  |  | 0
- | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | Trung tâm VHTTDLTT | các xã trên địa bàn huyện | 7993434 | 280, 314 | 2022-2024 | 177a/QĐ-UBND, ngày 23/6/2022 | 4222.9 | 3839 | 4222.9 | 691 | 4222.9 | 3839 |  |  | 1366 | 1366 | 1366 |  | 0 |  |  | 0
B | Nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện | [15 empty] | 20370.2061 | 0 | 20370.2061 | 5375.035 | 0 | 5375.035 | 26.3867 | 0
1 | Dự án 1 | [15 empty] | 873.503 |  | 873.503 | 14.643 | 0 | 14.643 | 1.6764
1.1 | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Văn Xuôi | 7985610 | [12 empty] | 589.262 |  | 589.262 | 7.423 |  | 7.423 | 1.2597
1.2 | Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri |  | Xã Măng Ri | 7987877 | [12 empty] | 284.241 |  | 284.241 | 7.22 |  | 7.22 | 2.5401
2 | Dự án 2 | [15 empty] | 6241.696 |  | 6241.696 | 132.97 | 0 | 132.97 | 2.1304
2.1 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 7998160 | [12 empty] | 5678.104 |  | 5678.104 | 0 |  |  | 0
2.2 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông |  | Xã Đăk Rơ Ông | 7989024 | [12 empty] | 563.592 |  | 563.592 | 132.97 |  | 132.97 | 23.5933
3 | Dự án 4 | [15 empty] | 8387.3981 |  | 8387.3981 | 4157.887 | 0 | 4157.887 | 49.573
3.1 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 7986338 | [12 empty] | 947.3345 |  | 947.3345 | 0 |  |  | 0
3.2 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 7986345 | [12 empty] | 956.069 |  | 956.069 | 0 |  |  | 0
3.3 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 7985612 | [12 empty] | 1062.939 |  | 1062.939 | 0 |  |  | 0
3.4 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 7985611 | [12 empty] | 1060.6602 |  | 1060.6602 | 0 |  |  | 0
3.5 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 7983751 | [12 empty] | 51.1932 |  | 51.1932 | 0 |  |  | 0
3.7 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Măng Ri | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 7983752 | [12 empty] | 112.5785 |  | 112.5785 | 96.154 |  | 96.154 | 85.4106
3.8 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 7986339 | [12 empty] | 1041.861 |  | 1041.861 | 1041.861 |  | 1041.861 | 100
3.9 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 7985613 | [12 empty] | 983.596 |  | 983.596 | 983.6 |  | 983.6 | 100.0004
3.10 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 7985605 | [12 empty] | 1124.8946 |  | 1124.8946 | 0 |  |  | 0
3.11 | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Na | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 7986347 | [12 empty] | 1046.2722 |  | 1046.2722 | 2036.272 |  | 2036.272 | 194.6216
4 | Dự án 5 | [15 empty] | 3418.229 |  | 3418.229 | 66.586 | 0 | 66.586 | 1.948
4.1 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Na | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Na | 7970457 | [12 empty] | 140.559 |  | 140.559 | 0 |  |  | 0
4.2 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao (5 PHÒNG) |  | Đăk Sao | 7970456 | [12 empty] | 274.568 |  | 274.568 | 0 |  |  | 0
4.3 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 7974814 | [12 empty] | 286.221 |  | 286.221 | 0 |  |  | 0
4.4 | Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông |  | Đăk Hà | 7971598 | [12 empty] | 64.825 |  | 64.825 | 46.826 |  | 46.826 | 72.2345
4.5 | Trường PTDTBT THCS xã Đắk Sao |  | Đăk Sao | 7971599 | [12 empty] | 447.653 |  | 447.653 | 0 |  |  | 0
4.6 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Yêu |  | Ngok Yêu | 7974808 | [12 empty] | 447.503 |  | 447.503 | 0 |  |  | 0
4.7 | Trường PTDTBT TH xã Đắk Na |  | Đăk Na | 7971600 | [12 empty] | 6.678 |  | 6.678 | 0 |  |  | 0
4.8 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 7974806 | [12 empty] | 447.599 |  | 447.599 | 0 |  |  | 0
4.9 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Măng Ry |  | Măng Ri | 7974807 | [12 empty] | 447.469 |  | 447.469 | 0 |  |  | 0
4.10 | Trường TH xã Đắk Hà |  | Đăk Hà | 7982837 | [12 empty] | 855.154 |  | 855.154 | 19.76 |  | 19.76 | 2.3107
5 | Dự án 6 | [15 empty] | 1315.028 |  | 1315.028 | 1002.949 | 0 | 1002.949 | 76.2683
| Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao | [15 empty] | 1315.028 |  | 1315.028 | 1002.949 | 0 | 1002.949 | 76.2683
5.1 | Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DLTT | Văn Xuôi | 8006204 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 133.127 |  | 133.127 | 82.232
5.2 | Thôn Pu Tá, xã Măng Ri |  | Măng Ri | 8006201 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 124.327 |  | 124.327 | 76.7963
5.3 | Thôn Long Láy, xã Măng Ri |  | Măng Ri | 8006195 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 123.527 |  | 123.527 | 76.3021
5.4 | Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng |  | Tê Xăng | 8006194 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 94.388 |  | 94.388 | 58.3031
5.5 | Thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao |  | Đăk Sao | 8006193 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 94.704 |  | 94.704 | 58.4983
5.6 | Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông |  | Tu Mơ Rông | 8006192 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 144.316 |  | 144.316 | 89.1434
5.7 | Thôn Lộc Bông, xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 8006190 | [12 empty] | 161.892 |  | 161.892 | 146.78 |  | 146.78 | 90.6654
5.8 | Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 8006188 | [12 empty] | 90.892 |  | 90.892 | 75.78 |  | 75.78 | 83.3737
5.9 | Thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông |  | Đăk Rơ Ông | 8006200 | [12 empty] | 90.892 |  | 90.892 | 66 |  | 66 | 72.6137
6 | Dự án 10 | [15 empty] | 134.3519 |  | 134.3519 | 0 |  |  | 0
- | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - DLTT | Các xã trên địa bàn huyện | 7993434 | [12 empty] | 134.3519 |  | 134.3519 | 0 |  |  | 0