| UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG PHÒNG NN&PTNT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-PNN | Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023 |

BÁO CÁO

Tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10 năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Thông báo số 130/TB-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 10 năm 2023,

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025) báo cáo tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về công tác tham mưu triển khai thực hiện chương trình

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện chương trình nông thôn mới huyện) đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các nội dung liên quan đến triển khai chương trình và công tác báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn().

- Đơn vị đã triển khai làm việc thực tế tại 03 xã điểm mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đăk Rơ Ông và Ngọk Lây, Măng Ri) nhằm đánh giá sơ bộ tình hình triển khai chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đồng thời kết hợp hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới do đơn vị được phân công phụ trách.

- Tham mưu Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện giấy mời Làm việc về tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Măng Ri - xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024().

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông().

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các báo cáo chuyên đề về nông thôn mới như: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông(); Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 9 tháng đầu năm 2023().

- Tham mưu Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông().

2. Về kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới (số liệu tính đến tháng 9/2023)

- Đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Đến thời điểm báo cáo, toàn huyện đạt 134 tiêu chí, trong đó: 01 xã đạt 14 tiêu chí (Đăk Rơ Ông); 03 xã đạt 13 tiêu chí (Ngọk Lây, Măng Ri, Ngọk Yêu); 04 xã đạt 12 tiêu chí (Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tê Xăng, Đăk Hà); 03 xã đạt 11 tiêu chí (Đăk Na, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi).

- Đối với bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Đến thời điểm hiện tại, huyện Tu Mơ Rông chưa có thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Các thôn điểm nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Riêng thôn điểm cấp huyện (thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi) đạt 8/10 tiêu chí,chưa đạt 2 tiêu chí số 6 - Thu nhập và số 7 - Hộ nghèo.

(Chi tiết tại phụ lục 1,2 kèm theo)

3. Về kết quả thực hiện nguồn kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới

- Tổng kinh phí ngân sách trung ương bố trí thực hiện chương trình nông thôn mới: 22.346 triệu đồng (bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 13.150 triệu đồng, bổ sung trong năm 64 triệu đồng và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 9.132 triệu đồng). Trong đó:

+ Vốn Đầu tư: 18.720 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 10.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 8.720 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 3.626 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 3.150 triệu đồng, bổ sung trong năm 64 triệu đồng và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 412 triệu đồng.

- Tính đến ngày 21/9/2023 đã giải ngân: 8.274,1/22.346 triệu đồng, đạt tỷ lệ 37,03% (Vốn đầu tư phát triển 8.150 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 116,2 triệu đồng).

4. Những khó khăn, vướng mắc

- Một số tiêu chí đã đạt được trong các năm trước nhưng hiện nay do thay đổi tiêu chuẩn đánh giá nên mặc dù huyện đang tạm đánh giá là đạt nhưng chưa bền vững (như tiêu chí quy hoạch, chỉ tiêu về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch...).

- Hiện nay, Sở Y tế tỉnh chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với chỉ tiêu nước sạch, do vậy, các xã phải thực hiện xét nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Công trình cấp nước tập trung và công trình cấp nước quy mô hộ gia đình/nhỏ lẻ): Xét nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế để đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, chi phí kiểm định chất lượng mẫu nước tương đối lớn (tính sơ bộ nếu mỗi xã kiểm định tối thiểu 04 mẫu/01 xã, giá kiểm định chất lượng nước sạch khoảng 25 triệu/01 mẫu, tương đương huyện Tu Mơ Rông phải cân đối bố trí khoảng 1.100 triệu/01 năm cho chi phí này) trong khi nguồn kinh phí của địa phương còn rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các xã chưa chủ động tính toán số lượng mẫu nước cần kiểm định để có cơ sở tính toán, cân đối nguồn kinh phí kiểm định mẫu nước năm 2023 nhằm đảm bảo duy trì kết quả đã đạt đối với chỉ tiêu này.

- Một số cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí và Ủy ban nhân dân các xã chưa thực sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chưa chủ động hướng dẫn cấp xã trong thực hiện tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ minh chứng, chưa chủ động phối hợp trong công tác thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí….

5. Kiến nghị đề xuất

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện:

+ Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu các chỉ tiêu, tiêu chí theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Đồng thời có giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt được, tránh trường hợp bị rớt tiêu chí như thời gian vừa qua, nhất là đối với các tiêu chí mang tính ổn định, đặc biệt là đối với 03 xã mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

+ Xem xét, hỗ trợ kinh phí để các xã triển khai thực hiện việc kiểm định chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch (thuộc tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí số 9 trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới).

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã:

+ Tăng cường chỉ đạo, bám sát địa bàn và thực hiện các giải pháp hiệu quả trong thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhận dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các nguồn lực ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các thôn điểm thôn nông thôn mới cấp xã, nhất là đối với các thôn mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn thôn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

+ Cân đối, huy động các nguồn kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nước sạch đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, vì chỉ tiêu này phải thực hiện đánh giá định kỳ hàng năm. (Lưu ý cần tính toán số lượng mẫu nước tối thiểu cần được kiểm định, trong đó ưu tiên lấy mẫu nước thực hiện kiểm định đối với các công trình nước tập trung/phân tán tại thôn điểm để vừa đảm bảo đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của đạt chỉ tiêu trong bộ tiêu chí, vừa tiết kiệm chi phí kiểm định).

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10 năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

| Nơi nhận - UBND huyện; - Phòng TC-KH huyện; - UBND các xã; - Lãnh đạo Phòng NN&PTNT; - Lưu VT. | TRƯỞNG PHÒNG Dương Thái Khoa |
| --- | --- |

# Footnotes

() Báo cáo số 419/BC-UBND, ngày 22/6/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Công văn số 1525/UBND-NN, ngày 29/6/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 458/BC-UBND, ngày 05/7/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Công văn số 1594/UBND-NN, ngày 07/7/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công văn số 2514/UBND-NN, ngày 28/9/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025…

() Giấy mời số 04/GM-TCT(NTM), ngày 12/10/2023 của Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện.

() Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

() Báo cáo số 699/BC-UBND ngày 28/9/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

() Báo cáo số 718/BC-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 9 tháng đầu năm 2023.

() Kế hoạch số 03/KH-TCT(NTM), ngày 16/10/2023 của Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông