| UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG PHÒNG DÂN TỘC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-DT | Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023 |

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

(tính đến 19/7/2023)

Căn cứ Thông báo số 70/TB-UBND, ngày 19/7/2023 của UBND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện  thường kỳ tháng 7 năm 2023.

Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (tính đến 19/7/2023), cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tham mưu UBND huyện Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

- Căn cứ Kế hoạch số 4362/KH-UBND, ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã xây dựng nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã tham mưu UBND huyện đề xuất điều chỉnh một số dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025.

II. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình

Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm 2023 là: 109.961.4 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư: 72.674 triệu đồng (NSTW: 72.674 triệu đồng), Vốn sự nghiệp: 38.740 triệu (NSTW: 34.223 triệu đồng, NSĐP: 4.517 triệu).

Tính đến 19/7/2023 tiến độ giải ngân các nguồn vốn là: 43.226,05 triệu đồng (Trong đó, Vốn đầu tư: 43.119,81 triệu đồng, Vốn sự nghiệp: 26,24 triệu đồng).

(Có biểu mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Một số văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung chậm ban hành nên khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương như:

Dự án 1:

- Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT quy định UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định cụ thể làm cơ sở giao đất ở để làm nhà ở cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật về đất đai... Định mức quy định Hộ thiếu đất sản xuất. Hiện UBND tỉnh chưa ban hành quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất để làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất. Do đó, địa phương chưa thể thực hiện nội dung hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi ngành nghề.

- Hiện nay Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg quy định định mức hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn về Cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để triển khai thực hiện (Khoản 1, 2 Điều 5).

Dự án 3:

- Đối với nội dung hỗ trợ gạo thuộc Dự án 3: Theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT, ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ NN&PTNT quy định: Khoản 1 điều 22 Đối tượng được trợ cấp: ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cụ thể đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực. Khoản 2 điều 22 Mức trợ cấp: ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp cụ thể theo diện tích, số khẩu phù hợp với thực tế của địa phương và thời gian trợ cấp nhưng tối đa không quá 7 năm. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành các nội dung quy định nêu trên.

- Đối với nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất: Theo điểm a, khoản 2 điều 9 Thông tư 04/2022/TTBNNPTNT quy định Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh chưa ban hành định mức hỗ trợ cho các hộ dân hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Đối với nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Địa phương chưa triển khai được vị vì tỉnh chưa có kế hoạch triển khai nội dung này (Trên cơ sở Công văn 1321/VP-NNTN, Sở NN&PTNT có ban hành văn bản số 968/SNN-KH, ngày 18/4/2022 tại mục 2 có nêu Đề nghị Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tham mưu Sở xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại địa phương căn cứ theo hướng dẫn về nguyên tắc dự án Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại Phụ lục I đính kèm Văn bản số 1881/BYT-YDCT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế. Hoàn thành và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 03/5/2022).

Dự án 10:

- Đối với dự án 10 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình DTTS&MN. Theo QĐ 1719: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”. Tuy nhiên, hiện nay bộ ngành chưa có hướng dẫn.

IV. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình (kể cả kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân), nhất là việc phân khai kinh phí thực hiện Chương trình và tổ chức triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án đã có hướng dẫn và không có khó khăn vướng mắc.

V. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị các đơn vị, UBND các xã được giao kế hoạch, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và Quyết định về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023, khẩn trương rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách để sớm tổ chức thực hiện Chương trình.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình có những khó khăn, vướng mắc, báo cáo về  Phòng Dân tộc huyện để đơn vị tổng hợp, tham mưu UB ND huyện chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (tính đến 19/7/2023) của Phòng Dân tộc huyện./.

| Nơi nhận: - Văn phòng HĐND-UBND huyện; - Lãnh đạo Phòng Dân tộc; - Lưu: VT-TH. | TRƯỞNG PHÒNG A Tôn |
| --- | --- |

# Footnotes

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông

Công văn số 25/PDT, ngày 23/02/2023 của Phòng Dân Tộc huyện.

Công văn số 428/UBND-DT, ngày 10/3/2023 của UBND huyện.

Công văn số 539/UBND-DT, ngày 23/3/2023 của UBND huyện.