## Bieu TH DT trong mơi
Phụ biểu 1
BIỂU TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG 2022
(Kèm báo cáo số /BC-HKL ngày 26/10/2022)
TT | Tên xã | KH huyện giao | DT thẩm định, phê duyệt | Loài cây đăng ký trồng |  |  |  |  | DT trồng mới trong tuần (ha) | Diện tích lũy kế đã thực hiện (ha) | Ghi chú
|  |  |  | Thông ba lá | Bạch đàn | Sơn tra | Keo tai tượng | Hơ Man
1 | Đăk Na | 35 | 42.12 |  | 42.12 |  |  |  | 42.12 | 42.12 | Đạt 100% Kế hoạch
2 | Đăk Sao | 28 | 34.63 |  | 14.88 | 19.75 |  |  |  | 34.63 | Đạt 100% Kế hoạch
3 | Đăk Rơ Ông | 30 | 31.33 |  | 5.59 | 11.41 | 14.33 |  |  | 31.33 | Đạt 100% Kế hoạch
4 | Đăk Tờ Kan | 37 | 38.3 |  | 38.3 |  |  |  |  | 38.3 | Đạt 100% Kế hoạch
5 | Đăk Hà | 37 | 37.06 | 22.45 |  | 14.61 |  |  | 37.06 | 37.06 | Đạt 100% Kế hoạch
6 | Tu Mơ Rông | 35 | 35 | 27.19 |  | 7.81 |  |  |  | 35 | Đạt 100% Kế hoạch
7 | Văn Xuôi | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | Đạt 100% Kế hoạch
8 | Ngọc Yêu | 35 | 40.04 | 35.04 |  | 5 |  |  | 40.04 | 40.04 | Đạt 100% Kế hoạch
9 | Ngọc Lây | 30 | 41.35 |  |  | 27.68 |  | 13.67 |  | 41.35 | Đạt 100% Kế hoạch
10 | Tê Xăng | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 11 | 26 | Đạt 100% Kế hoạch
11 | Măng Ri | 25 | 25.16 | 9.43 |  | 15.73 |  |  | 25.16 | 25.16 | Đạt 100% Kế hoạch
Tổng cộng: |  | 348 | 380.99 | 124.11 | 100.89 | 127.99 | 14.33 | 13.67 | 155.38 | 380.99 | Đạt 100% Kế hoạch