## Sheet1
Phụ lục
Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (tính đến 19/7/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-PDT, ngày tháng 7 năm 2023 của Phòng Dân tộc huyện Tu Mơ Rông)
STT | Tên nội dung, tiểu dự án, dự án | Kế hoạch năm (Triệu đồng) | [5 empty] | Kết quả tháng (Triệu đồng) |  |  |  | Luỹ kế báo cáo (Triệu đồng) |  |  |  | Kế hoạch tháng sau (Triệu đồng) |  |  |  | Đơn vị thực hiện
|  | Đầu tư |  | Sự nghiệp |  |  |  | Đầu tư |  | Sự nghiệp |  | Đầu tư |  | Sự nghiệp |  | Đầu tư |  | Sự nghiệp
|  | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn | NSTW | NSĐP | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn | Khối lượng | Vốn
TỔNG CỘNG |  |  | 72674.002 |  | 38740 | 34223 | 4517 |  | 43199.8136 |  | 26.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 5845 |  | 3679 | 3679 | 0 |  | 4168.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Hỗ trợ đất ở |  | 238.14
| Xã Đăk Sao |  | 39.69 | [16 empty] | UBND xã Đăk Sao
| Xã Đăk Na |  | 119.06 | [16 empty] | UBND xã Đăk Na
| Xã Đăk Rơ Ông |  | 79.39 | [16 empty] | UBND xã Đăk Rơ Ông
- | Hỗ trợ nhà ở |  | 119.07
| Xã Đăk Sao |  | 39.69 | [16 empty] | UBND xã Đăk Sao
| Xã Đăk Na |  | 79.38 | [16 empty] | UBND xã Đăk Na
- | Hỗ trợ đất sản xuất |  | 781.35
| Xã Đăk Rơ Ông |  | 89.3 | [16 empty] | UBND xã Đăk Rơ Ông
| Đăk Na |  | 66.97 | [16 empty] | UBND xã Đăk Na
| Đăk Tờ Kan |  | 22.32 | [16 empty] | UBND xã Đăk Tờ Kan
| Tu Mơ Rông |  | 133.95 | [16 empty] | UBND xã Tu Mơ Rông
| Ngok Yêu |  | 89.3 | [16 empty] | UBND xã Ngọk Yêu
| Ngok Lây |  | 133.95 | [16 empty] | UBND xã Ngọk Lây
| Tê Xăng |  | 66.97 | [16 empty] | UBND xã Tê Xăng
| Măng Ri |  | 178.59 | [16 empty] | UBND xã Măng Ri
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề |  |  |  | 2100 | 2100 | [13 empty] | Phòng Dân tộc huyện
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán |  |  |  | 1579 | 1579 | [13 empty] | Phòng Dân tộc huyện
- | Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung |  | 4706.44 | [5 empty] | 4168.975 | [10 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện
| Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi |  | 976.58 | [5 empty] | 937.707
| Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri |  | 1070.58 | [5 empty] | 932.205
| Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu |  | 1421 | [5 empty] | 1166.475
| Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1- Ba Tu 1 |  | 1238.28 | [5 empty] | 1132.588
2 | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 16848 | [5 empty] | 10938.743 | [10 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện
| Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông |  | 10348 | [5 empty] | 7813.406
| Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông |  | 6500 | [5 empty] | 3125.337
3 | Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 0 |  | 17265 | 17265 | 1119 |  | 0 |  | 17.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
a | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân |  |  |  | 5510 | 5510 |  |  |  |  | 17.235 | [8 empty] | UBND các xã
b | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 0 |  | 11755 | 11755 | 1119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. |  |  |  | 9044 | 9044
- | Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý |  |  |  | 2711 | 2711 | [13 empty] | Phòng NN&PTNN huyện
- | Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. | [18 empty] | UBND các xã
4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  | 35220 |  | 3706 | 3369 | 337 |  | 26643.3966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tu Mơ Rông |  | 2784.6 | [5 empty] | 2649.106 | [10 empty] | UBND xã Tu Mơ Rông
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Hà |  | 2810 | [16 empty] | UBND xã Đăk Hà
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Văn Xuôi |  | 2710.95 | [16 empty] | UBND xã Văn Xuôi
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Ngọk Yêu |  | 2713.88 | [5 empty] | 2551.907 | [10 empty] | UBND xã Ngọk Yêu
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Lây |  | 2599.36 | [5 empty] | 2488.5 | [10 empty] | UBND xã Ngọk Lây
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Tê Xăng |  | 2571.96 | [5 empty] | 2399.7456 | [10 empty] | UBND xã Tê Xăng
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Măng Ri |  | 2551.24 | [5 empty] | 2410.915 | [10 empty] | UBND xã Măng Ri
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Tờ Kan |  | 2727.39 | [5 empty] | 2174.074 | [10 empty] | UBND xã Đăk Tờ Kan
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Rơ Ông |  | 2797.49 | [5 empty] | 2506.59 | [10 empty] | UBND xã Đăk Rơ Ông
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Sao |  | 2700.19 | [5 empty] | 2146.49 | [10 empty] | UBND xã Đăk Sao
| Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, tại các thôn trên địa bàn Xã Đăk Na |  | 2718.94 | [5 empty] | 2421.311 | [10 empty] | UBND xã Đăk Na
| Chợ trung tâm xã Ngọk Lây |  | 606 | [16 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện
| Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông |  | 4928 | [5 empty] | 4894.758 | [10 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện
5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 11633 |  | 9052 | 6755 | 2297 |  | 540.487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
a | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. |  | 11633 |  | 2660 | 413 | 2247 |  | 540.487 | [10 empty] | Ban quản lý dự án đầu tư XD huyện
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Sao |  | 1437
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học -Trung học cơ sở xã Măng Ry |  | 1637
| Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông |  | 3105
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Na |  | 1135
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu |  | 1386
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Lây |  | 1439
| Trường TH xã Đăk Hà |  | 1494 | [5 empty] | 540.487
b | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học:
c | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 5737 | 5737
d | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp |  |  |  | 655 | 605 | 50 | [12 empty] | Phòng Dân tộc huyện
6 | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 1762.002 |  | 754 | 464 | 290 |  | 908.222 | [10 empty] | Trung tâm VHTTDL&TT huyện
| Làng Ba Khen, xã Văn Xuôi |  | 648.65 | [5 empty] | 113.127
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây |  | 71 | [5 empty] | 71
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông |  | 71 | [5 empty] | 59.127
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông |  | 161.892 | [5 empty] | 116.792
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan |  | 161.892 | [5 empty] | 109.127
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Mô Pả, Xã Đăk Hà |  | 161.892 | [5 empty] | 70.748
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Tu Mơ Rông, Xã Đăk Hà |  | 161.892 | [5 empty] | 95.127
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na |  | 161.892 | [5 empty] | 126.382
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn Long Láy 1, Xã Ngọk Yêu. |  | 161.892 | [5 empty] | 146.792
7 | Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
8 | Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  |  |  | 1350 | 1280 | 70 |  |  |  | 9 | [8 empty] | Hội LHPN huyện
9 | Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  | 0 |  | 353 | 323 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
a | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
b | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 353 | 323 | 30 | [12 empty] | Phòng Tư Pháp huyện
10 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  | 1366 |  | 1462 | 1088 | 374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. |  | 0 |  | 834 | 706 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Phòng Dân tộc huyện
- | Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín. |  |  |  | 728 | 600 | 128
- | Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. |  |  |  | 106 | 106
- | Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  | 1366 |  | 346 | 126 | 220 | [12 empty] | Trung tâm VHTTDL&TT huyện
3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình |  |  |  | 282 | 256 | 26 | [12 empty] | Phòng Dân tộc huyện