## Phụ lục 01
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2025
(Cập nhật đến ngày 14/3/2025)
STT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Loại văn bản | Tình hình, tiến độ thực hiện |  | Ghi chú
|  |  |  | Đã thực hiện | Đang triển khai
1 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý I năm 2025 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Tờ trình, kèm theo dự thảo Báo cáo |  | x
2 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quý I năm 2025 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Báo cáo |  | x
3 | Kế hoạch kiểm tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong các năm 2022, 2023 và 2024 | Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện | Kế hoạch | x |  | 68/KH-UBND, ngày 21/3/2025
4 | Kế hoạch thực hiện Đề án khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh năm 2025 trên địa bàn huyện. | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | Kế hoạch |  | x
5 | Rà soát hộ dân có nguy cơ thiếu đói giáp hạt năm 2025; Kế hoạch triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2025 | Phòng Y tế huyện | Công văn; Kế hoạch |  | x
6 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày nước thế giới | Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện | Kế hoạch |  | x
7 | Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 | Phòng Tư pháp | Kế hoạch |  | x | 27/KH-UBND, ngày 05/02/2025
8 | Thực hiện công tác Dân vận năm 2025 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | x |  | 47/KH-UBND, ngày 26/2/2025
9 | Thực hiện Quy chế dân chủ năm 2025 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | x |  | 21/KH-UBND, ngày 22/01/2025
10 | Chỉ đạo quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo dịp lễ Phục sinh năm 2025 | Phòng Nội vụ | Công văn |  |  | Không thực hiện
11 | Hướng dẫn đăng ký, xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2025 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Hướng dẫn |  | x
12 | Quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 06/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về han hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Quyết định |  | x
13 | Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2025 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Kế hoạch |  | x
14 | Triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ | Ban Chỉ huy huyện | Công văn/Kế hoạch |  | x
15 | Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện | Đồ án |  | x

## Phụ lục 02
Phụ lục 02
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO
(từ ngày 15/02/2025 đến ngày 14/03/2025)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Ghi chú
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện | 40 | 39 | 0 | 39 | 0 | 1 | 1
2 | Phòng Y tế huyện | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
3 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Phòng Nội vụ huyện | 29 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 | 5
6 | Phòng Thanh tra huyện | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4
7 | Phòng Tư pháp huyện | 23 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1
8 | Phòng KT-HT huyện | 24 | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
9 | Phòng Nông nghiệp & Môi trường huyện | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5
10 | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện | 49 | 46 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
11 | Phòng Dân tộc huyện | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
12 | Trung tâm Dịch vụ MT&ĐT huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UBND xã Đăk Na | 27 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4
14 | UBND xã Đăk Sao | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
15 | UBND xã Đăk Rơ Ông | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
16 | UBND xã Đăk Tờ Kan | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
17 | UBND xã Đăk Hà | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
18 | UBND xã Tu Mơ Rông | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5
19 | UBND xã Tê Xăng | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5
20 | UBND xã Măng Ri | 20 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2
21 | UBND xã Ngọk Lây | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
22 | UBND xã Văn Xuôi | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3
23 | UBND xã Ngọk Yêu | 20 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2
24 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1
25 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4
26 | Hạt Kiểm lâm | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
27 | Trung tâm Y tế huyện | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Trung tâm GDNN-GDTX | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| Tổng số | 448 | 400 | 6 | 406 | 39 | 3 | 42
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03

## Phụ lục 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 14/03/2025
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành
1 | 665-TB/HU ngày 14/2/2025 | Huyện ủy | BÁO CÁOVề việc tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 22-11-2024 của BanThường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30-7-2024 của BanBí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo” | Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị |  | 2025-02-26 | 110/BC-UBND, ngày 03/3/2025
2 | 471/SNN-CCPTNT, ngày 21/02/2025 | Sở Nông nghiệp | V/v đề nghị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các hội quán, hợp tác xã điểm trên địa bàn tỉnh | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  | 2025-02-24 | 105/BC-UBND, ngày 28/02/2025
3 | 395/UBND-KTTH, ngày 06/02/2025 | UBND tỉnh | CVUB-Về việc báo cáo bố trí và gắn mã vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  | 2025-02-11 | 536/UBND-TCKH, ngày 28/02/2025
4 | 446/SKHĐT-TH, ngày 24/02/2025 | SKHĐT | V/v làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân chậm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  | 2025-02-26 | 112/BC-UBND, ngày 03/03/2025
5 | 01/BDT-CTHĐ, 19/2/2025 | Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum | /v báo cáo việc thực hiện Nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh | phòng dân tộc và tôn giáo |  | ngày 28/2/2025 | 139/BC-UBND, ngày 14/3/2025
6 | 180/BDT-CSDT, 21/2/2025 | Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum | V/v xây dựng dự kiến nội dung kế hoạch thực hiện Nội dung số 3, Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG năm 2025 | phòng dân tộc và tôn giáo |  | ngày 28/2/2026 | 576/UBND-DTTG, ngày 05/3/2025

## Phụ lục 04
PHỤ LỤC 04
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 14/03/2025
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Ghi chú
1 | 322/SVHTTDL-QLDL, ngày 20/2/2025 | Sở VH-TT-DL&TT | Thông báo, hướng dẫn xây dựng hồ sơ nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026 | Phòng VH,KH&TT huyện |  | trước ngày 15/3/2025
2 | 625/SNV-LĐVL&VTLT, ngày 7/3/2025 | Sở nội vụ | V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 | Phòng Nội vụ |  | 2025-03-11
3 | 464/SNV-TĐKT | Sở nội vụ | V/v tổng kết Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 | Phòng Nội vụ |  | 2025-03-14