## tính đến ngày 15
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NN&MT |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT THÁNG 3 NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)
STT | Xã | Số hộ theo KH 4597/KH-BCĐ |  |  | Kết quả thực hiện | [5 empty] | Số còn phải thực hiện
|  | Tổng số hộ | Xây mới | Sửa chữa | Tổng số hộ theo Kế hoạch được duyệt |  | Xây mới |  | Sửa chữa |  | Tổng số hộ |  | Xây mới | Sửa chữa
[5 empty] | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Đã triển khai theo KH | Đã hoàn thành theo KH | Đã triển khai | Đã hoàn thành | Số lượng | Tỷ lệ (%)
1 | Đăk Na | 42 | 42 |  | 11 | 26.1905 | 11 | 2 |  |  | 31 | 73.8095 | 31 | 0
2 | Đăk Sao | 22 | 21 | 1 | 16 | 72.7273 | 16 | 4 |  |  | 6 | 27.2727 | 5 | 1
3 | Đăk Rơ Ông | 52 | 49 | 3 | 25 | 48.0769 | 25 | 5 |  |  | 27 | 51.9231 | 24 | 3
4 | Đăk Tờ Kan | 54 | 40 | 14 | 40 | 74.0741 | 40 |  |  |  | 14 | 25.9259 | 0 | 14
5 | Đăk Hà | 7 | 7 |  | 7 | 100 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tu Mơ Rông | 32 | 29 | 3 | 12 | 37.5 | 12 |  |  |  | 20 | 62.5 | 17 | 3
7 | Văn Xuôi | 8 | 8 |  | 8 | 100 | 8 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ngọk Yêu | 143 | 122 | 21 | 21 | 14.6853 | 19 | 3 | 2 | 1 | 122 | 85.3147 | 103 | 19
9 | Ngọk Lây | 25 | 25 |  | 13 | 52 | 13 |  |  |  | 12 | 48 | 12 | 0
10 | Tê Xăng | 30 | 30 |  | 15 | 50 | 15 | 5 |  |  | 15 | 50 | 15 | 0
11 | Măng Ri | 8 | 7 | 1 | 8 | 100 | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng toàn huyện |  | 423 | 380 | 43 | 176 | 41.6076 | 173 | 26 | 3 | 1 | 247 | 58.3924 | 207 | 40