## PL 01
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO
(từ ngày 20/01/2023 đến ngày 27/02/2024)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Ghi chú
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 23 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6
2 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 46 | 40 | 2 | 42 | 4 | 0 | 4
3 | Phòng Tư pháp | 22 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3
4 | Thanh tra | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1
5 | Phòng Nội vụ | 49 | 13 | 0 | 13 | 36 | 0 | 36
6 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 8 |  | 7 | 7 |  | 1 | 1 | Không gửi báo cáo TKT tháng 02
7 | Phòng Y tế | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1
8 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 58 | 46 | 1 | 47 | 11 | 0 | 11
9 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 62 | 39 | 2 | 41 | 15 | 6 | 21
10 | Phòng Dân tộc | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7
11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
12 | Phòng Lao động – TB&XH | 22 | 13 | 0 | 13 | 7 | 2 | 9
13 | UBND xã Đăk Na | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
14 | UBND xã Đăk Sao | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
15 | UBND xã Đăk Rơ Ông | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
16 | UBND xã Đăk Tờ Kan | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
17 | UBND xã Đăk Hà | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
18 | UBND xã Tu Mơ Rông | 17 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4
19 | UBND xã Tê Xăng | 17 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4
20 | UBND xã Măng Ri | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
21 | UBND xã Ngọk Lây | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
22 | UBND xã Văn Xuôi | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
23 | UBND xã Ngọk Yêu | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1
24 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1
25 | Trung tâm Môi trường và DVĐT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Trung tâm GDNN-GDTX | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
27 | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | Không gửi báo cáo TKT tháng 02
29 | Hạt Kiểm lâm | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3
30 | Bảo Hiểm xã hội huyện | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Tổng số | 457 | 321 | 16 | 337 | 105 | 15 | 120
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03

## Phụ lục 02
PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 27/02/2024)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành
1 | Công văn số 275/STC-TTr, ngày 22/01/2024 | Sở Tài chính | V/v Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phínăm 2023 gửi Bộ Tài chính | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Trước ngày 05/02/2024 | Công văn số 331/UBND-TCKH, ngày 06/02/2024
2 | Công văn số 400/SKHĐT-ĐKKD, ngày 07/02/2024 | Sở kế hoạch và Đầu tư | Về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệphợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | Trước ngày 10/02/2024 | Công văn số 375/UBND-TCKH, ngày 20/02/2024
3 | 119/BDT-HCTH, ngày 30/01/2024 | Sở GD&ĐT | Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủtướng Chính phủ | Phòng Dân tộc |  | 2024-05-02 | Báo cáo số 132/BC-UBND, ngày 23/02/2024
4 | 313/UBND-KGVX, ngày 25/01/2024 | UBND tỉnh | V/v công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh | Phòng Dân tộc |  | 15/02/2024 | Quyết định số 174/QĐ-UBND (CT), ngày 23/02/2024
5 | 166/BDT-TTĐB, ngày 19/02/2024 | Ban Dân tộc tỉnh | V/v rà soát số lượng đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng Dân tộc |  | 23/02/2024 | Công văn số 469/UBND-DT, ngày 28/02/2024
6 | 129/SKHCN-HCTH ngày 23/01/2024 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ Trình của UBND tỉnh, đề cương Nghị quyết của HĐND tỉnh | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2024-01-27 | 299/UBND-KTHT ngày 02/02/2024
7 | 164/SGTVT-QLKCHTGT ngày 23/01/2024 | Sở Giao thông vận tải | V/v cung cấp số liệu giao thông về xây dựng nông thôn mới năm 2024 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | định kỳ 13 hàng tháng | 109/BC-UBND ngày 15/02/2024
8 | 796/VP-KGVX ngày 30/01/2024 | VP UBND tỉnh | Về dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh | Phòng Kinh tế & Hạ tầng |  | 2024-02-07 | 129/KT&HT ngày 27/02/2024
9 | 179/SKHCN-QLKH ngày 30/01/2024 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2024-02-20 | 421/UBND-KTHT ngày 22/02/2024
10 | 195/SKHCN-QLKH ngày 02/02/2024 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v góp ý các Dự thảo văn bản của BCS Đảng UBND tỉnh về tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2024-02-16 | 418/UBND-KTHT ngày 22/2/2024
11 | 273/SCT-QLNL ngày 02/02/2024 | Sở Công thương | V/v lấy ý kiến thẩm định Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đăk Psi 3, Đăk Psi 4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2024-02-07 | 355/UBND-KTHT ngày 15/02/2024
12 | 207/SKHCN-QLKH, ngày 06/02/2024 | Sở Khoa học và Công nghệ | V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2024-02-16 | 412/UBND-KTHT ngày 22/2/2024
13 | 514/UBND-NNTN, ngày 07/02/2024 | UBND tỉnh | V/v triển khai Kế hoạch giám sát của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế -Ngân sách | Phòng NN và PTNT |  | 2024-02-20 | 124/BC-UBND ngày 21/02/2024
14 | 212/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 01/02/2024 | Sở VHTTDL | V/v rà soát, xác định vị trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trong kháng chiến | Phòng VH&TT |  | 2024-02-23 | 454/UBND-VHTT ngày 27/02/2024
15 | 364/UBND-KGVX ngày 30/01/2024 | UBND tỉnh | V/v tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Phòng VH&TT |  | 2024-02-16 | 400/UBND-VHTT ngày 21/02/2024
16 | 215/SGDĐT-KHTC, ngày 02/02/2024 | Sở Giáo dục và Đào tạo | V/v phối hợp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 78/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum | Phòng GDĐT |  | 2024-02-04 | 338/UBND-GDĐT, ngày 07/2/2024

## Phụ lục 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 27/02/2024)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Ghi chú
1 | Công văn số 570/VP-KTTH, ngày 22/01/2024 | UBND tỉnh Kon Tum | V/v chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 26/01/2024
2 | Công văn 278/SKHĐT-DN, ngày 26/01/2024 | Sở kế hoạch và đầu tư | V/v đề nghị tham gia góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 74-CTr/TU ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 29/01/2024
3 | Công văn số 262/SKHĐT-DN, ngày 26/01/2024 | Sở kế hoạch và đầu tư | V/v lấy ý kiến thẩm địnhdự án nông trại cà phê hữu cơ công nghệ cao Phong Phi của Công ty Cổ phầnsâm và Dược liệu Phong Phi | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 05/02/2024
4 | Công văn số 433/UBND-KTTH, ngày 2/2/2024 | UBND tỉnh Kon Tum | Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Trước ngày 7/2/2024
5 | Công văn số 415/SKHĐT-DN, ngày 16/02/2024 | Sở kế hoạch và đầu tư | V/v lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điềucủa Luật hợp tác xã số 17/2023/QH15 | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 19/02/2024
6 | Căn cứ số 399/SKHĐT-TH, ngày 08/02/2024 | Sở kế hoạch và đầu tư | V/v đề nghị đánh giá và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm. | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 20/02/2024
7 | 01/TKTra | Tổ kiểm tra huyện | V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện |  | Trước ngày 18 hàng tháng
8 | 01/TKTra | Tổ kiểm tra huyện | V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  | Trước ngày 18 hàng tháng
9 | 133/BDT-HCTH, ngày 05/02/2024 | Ban Dân tộc tỉnh | Về việc phối hợp báo cáo kết qur thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững | Phòng Dân tộc huyện |  | Ngày 20/02/2024
10 | 217/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 24/01/2024 | Sở LĐ-TB&XH | V/v triển khai Công điện số 03/CĐ-TTg ngày14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách. | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 01/02/2024
11 | 222/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày25/01/2024 | Sở LĐ-TB&XH | Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 30/01/2024
12 | 05/KH-SGDĐT Ngày 23/01/2024 | Sở GD&ĐT | KH Triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 | Trung tâm GDNN-GDTX |  | Ngày 29/01/2024
13 | 19/VP ngày 19/01/2024 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | Về việcc huyển đạt ý kiến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện | Trung tâm GDNN-GDTX |  | Ngày 23/01/2024