## Năm 2023
Biểu TH 2023
Tổng hợp các số đơn vị chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao năm 2023 (tính theo từng tháng)
(Kèm theo Công văn số /TKT, ngày tháng năm 2023 của Tổ Kiểm tra huyện)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ trễ hạn năm 2023 | Trong đó theo từng tháng
|  |  | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 2) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 3) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 4) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 5) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 6) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 7) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 8) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 9) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 10) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 11) | Số nhiệm vụ trễ hạn (Tháng 12)
1 | Phòng Nội vụ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2
2 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
3 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10
4 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
5 | Phòng Dân tộc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Phòng Lao động – TB&XH | 55 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14
7 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3
8 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
9 | Hạt Kiểm lâm | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
11 | Phòng GD&ĐT huyện | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | UBND xã Đăk Na | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Tổng số |  | 149 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 6 | 13 | 19 | 24 | 45

## PL 01
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO
(từ ngày 20/11/2023 đến ngày 22/12/2023)
STT | Đơn vị thực hiện | Tổng số nhiệm vụ giao | Hoàn thành |  |  | Chưa hoàn thành |  |  | Ghi chú
|  |  | Trong hạn | Quá hạn | Tổng cộng | Trong hạn | Trễ hạn | Tổng cộng
1 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
2 | Phòng Văn hóa & Thông tin | 14 |  | 6 | 6 |  | 8 | 8 | Không gửi Báo cáo về TKT
3 | Phòng Tư pháp | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1
4 | Thanh tra | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1
5 | Phòng Nội vụ | 65 | 45 | 3 | 48 | 15 | 2 | 17
6 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 62 | 37 | 8 | 45 | 17 | 0 | 17
7 | Phòng Y tế | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1
8 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 12 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 | Không gửi Báo cáo về TKT
9 | Phòng Tài chính – Kế hoạch | 56 | 48 | 6 | 54 | 1 | 1 | 2
10 | Phòng Dân tộc | 18 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0
11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2
12 | Phòng Lao động – TB&XH | 34 | 8 | 10 | 18 | 2 | 14 | 16
13 | UBND xã Đăk Na | 18 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 | 8
14 | UBND xã Đăk Sao | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
15 | UBND xã Đăk Rơ Ông | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
16 | UBND xã Đăk Tờ Kan | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
17 | UBND xã Đăk Hà | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
18 | UBND xã Tu Mơ Rông | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2
19 | UBND xã Tê Xăng | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
20 | UBND xã Măng Ri | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | UBND xã Ngọk Lây | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5
22 | UBND xã Văn Xuôi | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1
23 | UBND xã Ngọk Yêu | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1
24 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3
25 | Trung tâm Môi trường và DVĐT | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1
26 | Trung tâm GDNN-GDTX | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
27 | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Không gửi Báo cáo về TKT
29 | Hạt Kiểm lâm | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4
| Tổng số | 477 | 330 | 44 | 374 | 58 | 45 | 103
GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03

## Phụ lục 02
PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 22/12/2023)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Văn bản hoàn thành
1 | 611/SNV-XDCQ&TCBM 1430/SNV-XDCQ&TCBM 1979/SNV-XDCQ&TCBM 3983/UBND-NC 3337/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/6/2023 | Sở Nội vụ | V/v triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum - V/v gia hạn thời gian triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm - V/v khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính | Phòng Nội vụ huyện |  | Ngày 30/11/2023 | Tờ trình số 322/TTr-UBND, ngày 07/12/2023
2 | 3250/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 10/11/2023 | Sở Nội vụ | Về việc báo cáo kết quả hoạt đông của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 | Phòng Nội vụ huyện |  | Ngày 30/11/2023 | Báo cáo số 935/BC-UBND, ngày 07/12/2023
3 | 3248/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 10/11/2023 | Sở Nội vụ | Về việc báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh năm 2023 | Phòng Nội vụ huyện |  | Ngày 30/11/2023 | Báo cáo số 934/BC-UBND, ngày 07/12/2023
4 | 3403/UBND-TCKH, ngày 12/12/2023 | UBND huyện | về việc triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 675/TB-KTNN, ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước | Phòng Dân tộc huyện |  | Ngày 18/12/2023 | 3538/UBND-DT, ngày 22/12/2023
5 | 3395/UBND-DT, ngày 12/12/2023 | UBND huyện | về việc báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" năm 2023 trên địa bàn huyện | Phòng Dân tộc huyện |  | Ngày 13/12/2023 | 1021/BC-UBND, ngày 22/12/2023
6 | 1603/BDT-HCTH, ngày 15/12/2023 | Ban Dân tộc tỉnh | về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2023 và nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2024 | Phòng Dân tộc huyện |  | Ngày 18/12/2023 | 1018/BC-UBND, ngày 21/12/2023
7 | 898/TTr-NV1 ngày 16/11/2023 | Thanh tra tỉnh | V/v báo cáo bổ sung kết quả công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng từ năm 2015 đến năm 2022 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Ngày 10/12/2023 | 996/BC-UBND ngày 18/12/2023
8 | 2051/SXD-QLXD ngày 06/12/2023 | Sở Xây dựng | V/v triển khai các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Ngày 10/12/2023 | 977/BC-UBND ngày 13/12/2023
9 | 1276/SKHCN-QLKH ngày 06/12/2023 | Sở KHCN | V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp vùng theo Kế hoạch số 4042/KH-UBND ngày 20/11/2023 của Uỷ ban nhân tỉnh Kon Tum | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Ngày 8/12/2023 | 3425/UBND-KTHT ngày 13/12/2023
10 | 1269/SKHCN-TCĐLCL ngày 05/12/2023 | Sở KHCN | V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Ngày 10/12/2023 | 3424/UBND-KTHT ngày 13/12/2023
11 | 2016 /SXD-PTĐT ngày 04/12/2023 | Sở Xây dựng | V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (Dự án 5) thuộc CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Ngày 10/12/2023 | 978/BC-UBND ngày 13/12
12 | 1255/SKHCN-TCĐLCL ngày 30/11/2023 | Sở KHCN | V/v đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2023-06-12 | 976/BC-UBND ngày 13/12
13 | 1244/SKHCN-QLKH ngày 29/11/2023 | Sở KHCN | V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2023-06-12 | 3396/UBND-KTHT ngày 12/12
14 | 1979/SXD-TĐ ngày 24/11/2023 | Sở Xây dựng | V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2023-04-12 | 3386/UBND-KTHT ngày 11/12/2023
15 | 4298/SNN-NTM ngày 05/12/2023 | Sở NN & PTNT | V/v đề nghị báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới huyện còn “trắng” xã nông thôn mới | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 7/12/2023 | 961/BC-UBND ngày 11/12
16 | 4384/SNN-KH ngày 11/12/2023 | Sở NN & PTNT | V/v phối hợp tham gia ý kiến đối với đề nghị của Viện Nghiên cứu đổi mới và Phát triển bền vững | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 16/12/2023 | 3475/UBND-NN ngày 18/12
17 | 240/TB-UBND ngày 30/11/2023 | UBND huyện Tu Mơ Rông | TB Ý kiến kết luậncủa đồng chí Võ Trung Mạnh -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra đột xuất tại Trường PTDT BT TH-THCS xã Ngọk Lây và tham dự Đối thoại cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy tại xã Ngọk Lây | Phòng VH&TT |  | Ngày 10/12/2023 | 770/VHTT ngày 20/12 đã trả lại phòng bổ sung nhưng chưa tham mưu lại
18 | 4311/UBND-KGVX ngày 11/12/2023 | UBND tỉnh | V/v đề xuất nội dung phối hợp công tác năm 2024 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Phòng VH&TT |  | Ngày 13/12/2023 | 3506/UBND-VHTT ngày 20/12
19 | 2250/SVHTTDL-QLTDTT ngày 17/11/2023 | Sở VHTT và DL | V/v báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 | Phòng VH&TT |  | Ngày 5/12/2023 | 967/BC-UBND ngày 12/12
20 | 2489/STTTT-BCVT&CNTT ngày 06/12/2023 | Sở TTTT | V/v đề nghị báo cáo kết quả tham gia lớp bồi dưỡng phổ biến kỹ năng số cộng đồng năm 2023 | Phòng VH&TT |  | Ngày 8/12/2023 | 3422/UBND-VHTT ngày 13/12
21 | 2366/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 30/11/2023 | Sở VHTT và DL | V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 02/2013/NĐ-CP về Công tác gia đình | Phòng VH&TT |  | Ngày 6/12/2023 | 1017/BC-UBND ngày 21/12
22 | 2361/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 29/11/2023 | Sở VHTT và DL | V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam | Phòng VH&TT |  | Ngày 4/12/2023 | 1012/BC-UBND ngày 20/12
23 | 2435/SGDĐT-VP ngày 20/11/2023 | Sở GD&ĐT | V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục | Phòng GD&ĐT |  | Ngày 22/11/2023 | Công văn số 3199/UBND-GDĐT ngày 23/11/2023
24 | 2448/SGDĐT-VP ngày 21/11/2023 | Sở GD&ĐT | V/v xin ý kiến góp ý Đề án Tổ chức các hoạt động giai đoạn 2 của Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái tại các vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam", gọi tắt là Dự án "Chúng tôi có thể" tại tỉnh Kon Tum. | Phòng GD&ĐT |  | Ngày 22/11/2023 | Công văn số 3201/UBND-GDĐT ngày 23/11/2023
25 | 2467/SGDĐT-VP ngày 21/11/2023 | Sở GD&ĐT | V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum | Phòng GD&ĐT |  | Ngày 1/12/2023 | Báo cáo số 999/BC-UBND ngày 19/12/2023
26 | 2505/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2023 | Sở GD&ĐT | Về việc khảo sát nhu cầu học các môn Ngoại ngữ 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 | Phòng GD&ĐT |  | Ngày 8/12/2023 | Báo cáo số 959/BC-UBND ngày 11/12/2024
27 | 2636/SGDĐT-GDTrH ngày 11/12/2023 | Sở GD&ĐT | Công văn về việc cung cấp hồ sơ liên quan đến đến công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá Nghị quyết 02-NQ/TU | Phòng GD&ĐT |  | Ngày 12/12/2023 | Công văn số 3436/UBND-GDĐT ngày 14/12/2023
28 | 2565/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 22/11/2023 | Sở LĐ-TB&XH | Vv tham gia tập huấn về giảm nghèo đa chiều ở trẻ em và bảo vệ trẻ em (Lớp dành cho cán bộ xã). | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 27/11/2023 | Công văn số 3271/UBND-LĐTBXH ngày 30/11/2023
29 | 2564/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 22/11/2023 | Sở LĐ-TB&XH | Vv tham gia tập huấn về giảm nghèo đa chiều ở trẻ em và bảo vệ trẻ em (Lớp dành cho cán bộ tỉnh, huyện). | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 27/11/2023 | Công văn số 3271/UBND-LĐTBXH ngày 30/11/2024
30 | 2571/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 23/11/2023 | Sở LĐ-TB&XH | góp ý dự thảo chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 và dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật, chính sách về người cao tuổi giai đoạn 2010-2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 28/11/2023 | Công văn số 3340/UBND-LĐTBXH ngày 05/12/2023
31 | 3221/UBND-LĐTBXH ngày 24/11/2023 | Sở LĐ-TB&XH | Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 01/12/2023 | 3365/UBND-LĐTBXH ngày 08/12/2023
32 | 372/BC-SLĐTBXH ngày 28/11/2023 | Sở LĐ-TB&XH | Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 10/12/2023 | 980/BC-UBND ngày 13/12/2023
33 | 4337/SYT ngày 04/12/2023 | Sở Y tế | về việc phối hợp báo cáo kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 05/12/2023 | 3370/UBND-LĐTBXH 08/12/2023
34 | 2659/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 04/12/2023 | Sở LĐ-TB&XH | Công văn đề nghị phối hợp báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 14/12/2023 | 1005/BC-UBND ngày 20/12/2023
35 | 2661/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 05/12/2023 | Sở LĐ-TB&XH | V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 4587/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 11/12/2023 | 997/BC-UBND ngày 18/12/2023
36 | 4431/SYT-KHTC ngày 07/12/2023 | Sở Y tế | V/v báo cáo kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 07/12/2023 | 3370/UBND-LĐTBXH ngày 08/12/2023
37 | 2785/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 19/12/2023 | Sở LĐ-TB&XH | CV đề nghị góp ý Văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh | Phòng LĐ-TB&XH |  | Ngày 19/12/2023 | 3504/UBND-LĐTBXH ngày 20/12/2023
38 | Công văn số 3573/SKH-ĐT, ngày 21/11/2023 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Về việc báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai tăng trưởng xanh năm2023 | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 24/11/2023 | Báo cáo số 910/BC-UBND, ngày 29/11/2023
39 | Công văn số 3075/SKHĐT-DN, | Sở Kế hoạch & Đầu tư | V/v lấy ý kiến thẩm định điềuchỉnh Dự án trồng rừng nguyênliệu phục vụ nhà máy chế biếncủa Công ty TNHH MTVInnovgreen Kon Tum | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | 2023-06-12 | Báo cáo số 3490/BC-UBND, ngày 18/12/2023
40 | Công văn số 3664/SKHĐT-TH | Sở Kế hoạch & Đầu tư | Về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | 2023-05-12 | Công văn số 3374/UBND-TCKH, ngày 8/12/2023
41 | Công văn số 4459/STC-QLNS | Sở Tài chính | Về việc đăng ký vốn đối ứng thực hiện các CTMTQG năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | 2023-04-12 | Công văn số 3358/UBND-TCKH, ngày 07/12/2023
42 | Công văn số 3649/SKHĐT-DN | Sở Kế hoạch & Đầu tư | Về báo cáo tình hình triển khai Nghị địnhsố 57/2018/NĐ-CPngày 17/4/2018 của Chính phủ | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | 2023-05-12 | Báo cáo số 951/BC-UBND, ngày 08/12/2023
43 | Công văn số 3653/QKHĐT-TH, | Sở Kế hoạch & Đầu tư | Về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 2359//CTr-UBND, ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện |  | 2023-10-12 | Báo cáo số 1001/BC-UBND, ngày 18/12/2023
44 | 431/VP, ngày 08/12/2023 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | V/v báo cáo tình hình sử sụng tài sản công từ năm 2018 đến nay | UBND xã Văn Xuôi |  | Ngày 13/12/2023

## Phụ lục 03
PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 22/12/2023)
TT | Số văn bản, ngày, tháng | Cơ quan ban hành | Nội dung chỉ đạo | Đơn vị chủ trì thực hiện | Đơn vị phối hợp | Hạn xử lý hoặc báo cáo | Ghi chú
1 | 240/TB-UBND, ngày 30/11/2023 | UBND huyện | Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra đột xuất tại Trường PTDT BT TH-THCS xã Ngọk Lây và tham dự Đối thoại cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy tại xã Ngọk Lây | Phòng Nội vụ huyện |  | 2023-12-12 | Phòng Nội vụ đã có Công văn số 1011/CV-PNV, ngày 12/12/2023 đôn đốc
2 | 68/TB-VP; 331/VP, ngày 05/10/2023 |  | Kết luận của đồng chí Phạm Xuân Quang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc liên quan đến số giường tầng đã mượn phục vụ cho các khu cách ly; V/v chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện (ngày 05/10/2023) | Phòng Nội vụ huyện |  | 25/10/2023 | Đ/c Khương đang đi học, chưa xử lý được
3 | 28/TB-CCCNTY, ngày 07/12/2023 | Chi cục chăn nuôi thú y | Triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt III năm 2023 | Trung tâm Dịch vụ NN |  | 15/12/2023
4 | 64/KH-CCCNTY ngày 13/12/2023 | Chi cục chăn nuôi thú y | KH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Trung tâm Dịch vụ NN |  | 22/12/2023
5 | 4449/SNN-TTKN ngày 15/12/2023 | Sở NN và PTNT | V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2023 | Trung tâm Dịch vụ NN |  | 22/12/2023
6 | 228/TB-UBND ngày 23/11/2023 | UBND huyện Tu Mơ Rông | TB Kết luận của đồng chí VõTrung Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị thảo luận, dự kiến các công trình, dự án triển khai giai đoạn 2025-2030 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  | 30/11/2023
7 | 238/TB-UBND, ngày 29/11/2023 | UBND huyện Tu Mơ Rông | TB Ý kiến kết luận của đồng chí Võ Trung Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã TêXăng, Ngọk Lây, Tu Mơ Rông do BQLDA làm chủ đầu tư | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  | 2023-06-12
8 | 01/TKTra | Tổ Kiểm tra huyện | V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  | Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng
9 | 01/TKTra | Tổ Kiểm tra huyện | V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | Phòng NN&PTNT huyện |  | Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng
10 | 439/VP ngày 13/12/2023 | VP HĐND-UBND huyện | V/v đánh giá hiệu quả của cây Sâm Ngọc Linh trong đời sống người dân | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 20/12/2023
11 | 4380/SNN-QLXDCT ngày 11/12/2023 | Sở NN và PTNT | V/v phối hợp báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 425/KH-UBND, ngày 21/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 17/12/2023
12 | 423/VP ngày 04/12/2023 | VP HĐND-UBND huyện | V/v chuyển đạt ý kiến của tập thể lãnh đạo UBND huyện (ngày 04/12/2023) | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 17/12/2023
13 | 4244/UBND-NNTN, ngày 04/12/2023 | UBND tỉnh | V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ | Phòng NN & PTNT |  | Định kỳ năm trước ngày 20/12/2023
14 | 4205/KH-UBND, ngày 01/12/2023 | UBND tỉnh | KH Củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 -2025 | Phòng NN & PTNT |  | Định kỳ năm trước ngày 15/12/2023
15 | 4266/SNN-NTM, ngày 03/12/2023 | Sở NN và PTNT | V/v báo cáo sơ kết triển khai thực hiện điểm các cấp về xây dựng thôn (làng) NTM theo chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 15/12/2023
16 | 4193/UBND-NNTN, ngày 30/11/2023 | UBND tỉnh | V/v tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2023 về xây dựng nông thôn mới | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 10/12/2023
17 | 2249-CV/VPHU, ngày 29/11/2023 | VP huyện ủy | V/v thôn nông thôn mới điểm cấp huyện | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 10/12/2023
18 | 160/PCTT, ngày 23/11/2023 | Phòng chống thiên tai | V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 3181/KH-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh | Phòng NN & PTNT |  | Ngày 5/12/2023
19 | 2540/GM-STTTT, ngày 18/12/2023 | Sở Thông tin TT | Họp Hội đồng thẩm định định mức kinh tế -kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( lần 2) | Phòng VH&TT |  | Ngày 19/12/2023
20 | 2563/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 15/12/2023 | Sở Thông tin TT | V/v Phối hợp tham mưu UBND phúc đáp đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ kỹ thuật số Vibook Việt Nam | Phòng VH&TT |  | 21/12/2023
21 | 88/TB-VP, ngày 15/12/2023 | VP HĐND-UBND huyện | TB Kết luận của đồng chí Phạm Xuân Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị công nhận điểm du lịch cộng đồng thôn Lê Văng, xã Đăk Na | Phòng VH&TT |  | 21/12/2023
22 | 2510/STTTT-TTBCXB, ngày 08/12/2023 | Sở Thông tin TT | V/v hướng dẫn tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023) | Phòng VH&TT |  | 20/12/2023
23 | 2040-CV/HU, ngày 30/11/2023 | Huyện ủy | Về phổ biến quán triệt chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XIII | Phòng VH&TT |  | 20/12/2023
24 | 2399/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 28/11/2023 | Sở Thông tin TT | V/v đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg; Quyết định 942/QĐ-TTg | Phòng VH&TT |  | 2023-01-12
25 | 142/KH-SVHTTD ngày 28/11/2023 | Sở VHTTDL | Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2023 | Phòng VH&TT |  | 15/12/2023
26 | 01/TKTra | Tổ Kiểm tra huyện | V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao | Phòng VH&TT |  | Định kỳ trước ngày 18 hàng tháng
27 | 2550/SGDĐT-GDTrH ngày 30/11/2023 | Sở GD&ĐT | Về việc báo cáo công tác dạy học tăng cường trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Phòng GD&ĐT |  | 2023-12-03
28 | 2526/SLĐTBXH-NCC ngày 16/11/2023 | Sở LĐTB&XH | Cv đề nghị báo cáo kế hoạch hỗ trợ nhà ở năm 2024 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-11-25
29 | 3143/UBND-VP ngày 17/11/2023 | Văn phòng UBND huyện | V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-11-24
30 | 2517/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 21/11/2023 | Sở LĐTB&XH | Về vệc phối hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010 -2023 trên địa bàn tỉnh | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-04
31 | 2590/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 27/11/2023 | Sở LĐTB&XH | CV đề nghị triển khai hoạt động nhân ngày 3-12-2023 và báo cáo năm 2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-14
32 | 2637/SLĐTBXH-NCC ngày 01/12/2023 | Sở LĐTB&XH | Cv đôn đốc thu hồi kinh phí ưu đãi sai quy định | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-10
33 | 2656/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 04/12/2024 | Sở LĐTB&XH | Đôn đốc báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-07
34 | 7808/VP-KGVX ngày 04/12/2023 | Văn phòng KGVX | V/v triển khai Văn bản số 5109/LĐTBXH-PCTNXH ngày 28/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-19
35 | 2672/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 05/12/2023 | Sở LĐTB&XH | CV đề nghị phối hợp báo cáo công tác bình đẳng giới năm 2023 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-17
36 | 2679/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 06/12/2023 |  | V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-14
37 | 2695/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 08/12/2023 |  | Về việc đề nghị phối hợp rà soát, tham gia ý kiến đối với văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ thiếu đói trong dịp Tết nguyên Đán; Giáp hạt năm 2024 | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-15
38 | 2694/SLĐTBXH-NCC ngày 08/12/2023 |  | V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ điều dưỡng luân phiên NCCCM | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-19
39 | 2737/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 14/12/2023 |  | Cv đề nghị phối hợp rà soát cán bộ tham gia tập huấn tại tỉnh | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-17
40 | 2775/SLĐTBXH-TGXHVGN ngày 18/12/2023 |  | Đôn đốc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-20
41 | 2764/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 15/12/2023 |  | Cv đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp | Phòng LĐ-TB&XH |  | 2023-12-21
42 | Công văn số 3881/SKHĐT-ĐT, ngày 14/12/2023 | UBND huyện | V/vđề nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm2023 | Phòng Tài chính - kế hoạch |  | Ngày 20/12/2023
43 | 3214/UBND-NV, ngày 22/11/2023 | UBND huyện | V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủyvềchuẩn bị nội dung phục vụ đánh giá kiểm điểm, đánh giá Đảng bộ huyện năm 2023 | UBND xã Đăk Na |  | Ngày 06/12/2023
44 | 3197/UBND-VP, ngày 23/11/2023 | UBND huyện | triển khai thực hiện chỉđạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuẩn bịnội dung phục vụ kiểmđiểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ năm 2023 | UBND xã Đăk Na |  | Ngày 06/12/2023
45 | 3407/UBND-VP, ngày 12/12/2023 | UBND huyện | V/v rà soát và giải quyết, trảlời các ý kiến, kiến nghịcủa cửtri theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHội đồng nhân dân tỉnh | UBND xã Đăk Na |  | Ngày 18/12/2023