## Báo cáo GN 2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐTXDCB
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2023
THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 20/10/2023 VÀ KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 31/10/2023
ĐVT: 1.000 đồng
TT | Nguồn vốn , Danh mục công trình | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  |  | Số liệu giải ngân đến ngày 20/10/2023 |  |  | Vốn còn đến 20/10/2023 |  | Kế hoạch giải ngân |  |  |  | Tăng so với tuần trước | Đơn vị thi công | Đơn vị giám sát
|  | Tổng mức đầu tư | Tổng số | Tổng vốn năm 2022 và các năm trước | Tổng vốn 2023 | Năm 2022 chuyển sang 2023 tiếp tục thực hiện |  |  |  | Tổng số | (tỷ lệ đã giải ngân đạt %) | Dự kiến tổng giải ngân đến 30/6/2023 | Tỷ lệ % | Kế hoạch giải ngân đến 31/10/2023 | Tỷ lệ %
[5 empty] | Năm 2023 |  | Tổng số | T/ toán | T.ứng
1 | 2 |  | 6=7+8 |  | 7 | 8 | 10=11+12 | 11 | 12 | 16=17+18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | NĂM 2023 |  | 151221579.8 |  | 106396462.8 | 44825117 | 65146495.692 | 42859455.354 | 22287040.338 | 86075084.108 | 43.08% | 58755999.4 | 0.7055 | 106734511.08 | 70.58% | 2146648
CHI NGÂN SÁCH TỈNH |  |  | 23270000 |  | 7460000 | 15810000 | 11014769.12 | 6841856.12 | 4172913 | 12255230.88 | 47.33% | 7005422 | 30.1% | 15000000 | 64.46% | 0
I | Nguồn cân đối ngân sách địa phương |  | 7460000 |  | 7460000 | 0 | 5189342.12 | 1016429.12 | 4172913 | 2270657.88 | 69.56% | 505422 | 6.775% | 5000000 | 67.02% | 0
1.1 | Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum | 18036000 | 7460000 | 150000 | 7460000 |  | 5189342.12 | 1016429.12 | 4172913 | 2270657.88 | 69.56% | 505422 | 6.775% | 5000000 | 67.02% |  | Liên doanh Xí nghiệp xây dựng tư doanh Hoà Bình, Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh, Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum và Công ty TNHH MTV Đạt Thành
II | Ngân sách trung ương | 51752000 | 15810000 |  | 0 | 15810000 | 5825427 | 5825427 | 0 | 9984573 | 36.85% | 6500000 | 41.11% | 10000000 | 63.25% | 0
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum | 51752000 | 15810000 | 46910000 |  | 15810000 | 5825427 | 5825427 | 0 | 9984573 | 36.85% | 6500000 | 41.11% | 10000000 | 63.25% |  | Công ty TNHH Tuấn Dũng | Công ty TNHH Nhật An Bảo, Công ty TNHH MTV Hoàng Hải
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 127951579.8 |  | 98936462.8 | 29015117 | 54131726.572 | 36017599.234 | 18114127.338 | 73819853.228 | 42.31% | 51750577.4 | 40.45% | 91734511.08 | 71.69% | 2146648
I | Ngân sách địa phương |  | 13404037.7 |  | 11535024.7 | 1869013 | 4554167.572 | 4522187.234 | 31980.338 | 8849870.128 | 33.98% | 3332048 | 24.86% | 10011396 | 74.69% | 0
1 | Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum | 49500000 | 4312000 | 42017618.614 | 4312000 |  | 1111788 | 1111788 |  | 3200212 | 25.78% | 1235210 | 28.65% | 3235210 | 75.03% | 0 | Công ty TNHH Tuấn Dũng, Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh | Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh, Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phùng Nguyên Kon Tum , Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum
2 | Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông | 14940000 | 1535557 | đã xong | 1535557 |  | 1535557 | 1535557 | 0 | 0 | 100% | 1535557 | 100% | 1535557 | 100% | đã giải ngân hết | Đã quyết toán
3 | Đập dâng, kết hợp mặt bằng, đường bố trí dân cư thôn Mô Pả, xã Đăk Hà | 4950000 | 1087000 | 3743000 | 1087000 |  | 0 | 0 |  | 1087000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh, | Công ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum
4 | Nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông | 49500000 | 1864324 | 47079563.096 |  | 1864324 | 0 |  |  | 1864324 | 0% | 0 | 0% | 1100000 | 59% |  | Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phong Hải | Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum , Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phùng Nguyên Kon Tum
5 | Trường Tiểu học Đăk Hà | 4800000 | 558940 |  | 558940 |  | 558940 | 558940 |  | 0 | 100% | 558940 | 100% | 558940 | 100% | đã giải ngân hết | Đã quyết toán
6 | Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng Thao trường huấn luyện - Thao trường bắn trung tâm huyện |  | 114527.7 |  | 114527.7 |  | 0 | 0 |  | 114527.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1 | Công trình bão lũ |  | 3931689 | 0 | 3927000 | 4689 | 1347882.572 | 1315902.234 | 31980.338 | 2583806.428 | 34.28% | 2341 | 0.05954% | 3581689 | 91.1% | 0
1.1 | Cầu treo thôn Ba Ham, xã Đăk Na |  | 3682 |  |  | 3682 | 3682 | 3682 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 3682 | 100% | đã giải ngân hết
1.2 | Tuyến đường liên thôn Tu Thó, xã Tê Xăng |  | 542 |  |  | 542 | 542 | 542 |  | 0 | 100% | 1876 | 346.1% | 542 | 100% | đã giải ngân hết
1.3 | Cầu treo thôn Tân Ba |  | 465 |  |  | 465 | 465 | 465 |  | 0 | 100% | 465 | 100% | 465 | 100% | đã giải ngân hết
1.4 | Sửa chữa trụ sở làm việc UBND huyện (Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ) |  | 89000 |  | 89000 |  | 0 |  |  | 89000 | 19: 0%; 22: 89000; 23: 100%
1.5 | Quảng trường trung tâm huyện (Hạng mục: mái che khán đài) |  | 95000 |  | 95000 |  | 0 |  |  | 95000 | 0% | 0 | 0% | 95000 | 100%
1.6 | Trường THCS bán trú DTTS huyện; Hạng mục: Khắc phục sạt lở kè xây đá và mương thoát nước mái taluy, tường rào |  | 243000 |  | 243000 |  | 0 |  |  | 243000 | 0% | 0 | 0% | 243000 | 100%
1.7 | Khắc phục sạt lở đường từ trung tâm huyện đi 04 xã phía Tây | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 94622.575 | 62642.237 | 31980.338 | 905377.425 | 9.462% | 0 | 0% | 900000 | 90% |  | Công ty TNHH Thuận Nguyên Lộc | Công ty TNHH TVXD Trường Phát Kon Tum
1.8 | Tuyến đường liên thôn Tu Thó, xã Tê Xăng | 2200000 | 1100000 |  | 1100000 | 0 | 1073055.003 | 1073055.003 |  | 26944.997 | 97.55% | 0 | 0% | 990000 | 90% |  | Công ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Út Ty | Công ty TNHH TVXD Trường Phát Kon Tum
1.9 | Đường vào thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | 1900000 | 950000 |  | 950000 | 0 | 125914.391 | 125914.391 |  | 824085.609 | 13.25% | 0 | 0% | 855000 | 90% |  | Công ty TNHH Nhật An Bảo | Công ty TNHH TVXD Trường Phát Kon Tum
1.10 | Cầu tràn Đăk Ter khu trung tâm huyện xã Đăk Hà | 900000 | 450000 |  | 450000 | 0 | 49601.603 | 49601.603 |  | 400398.397 | 11.02% | 0 | 0% | 405000 | 90% |  | Công ty TNHH Đồng Tâm | Công ty TNHH TVXD Trường Phát Kon Tum
II | Nguồn nông thôn mới |  | 2780000 |  | 2780000 | 0 | 2780000 | 2780000 | 0 | 0 | 100% | 2780000 | 100% | 2780000 | 100% | 0
1 | Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông | 4500000 | 1597000 | đã xong | 1597000 |  | 1597000 | 1597000 | 0 | 0 | 100% | 1597000 | 100% | 1597000 | 100% | đã giải ngân hết
2 | Trường Tiểu học Đăk Hà | 4800000 | 1183000 | đã xong | 1183000 |  | 1183000 | 1183000 |  | 0 | 100% | 1183000 | 100% | 1183000 | 100% | đã giải ngân hết
III | Nguồn thu sổ xố kiến thiết | 2000000 | 810000 |  | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 0% | 0 | 0% | 810000 | 100% | 0
1 | Hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời khu trung tâm huyện | 2000000 | 810000 | 0 | 810000 |  | 0 | 0 |  | 810000 | 0% | 0 | 0% | 810000 | 100% |  | Chưa | Chưa
III | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 54081176 |  | 37468000 | 16613176 | 19555052 | 14172738 | 5382314 | 34526124 | 36.16% | 16559576.4 | 30.62% | 32741685.6 | 60.54% | 1039704
1 | Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà | 4389000 | 2739790 | 2240000 | 1750000 | 989790 | 972525 | 972525 | 0 | 1767265 | 35.5% | 945426 | 34.51% | 2191832 | 80% |  | công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Tường Tâm | Công ty TNHH Thanh Xuân Kon Tum
2 | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà | 9500000 | 6144579 | 1460000 | 4962000 | 1182579 | 0 | 0 | 0 | 6144579 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 32.55%
3 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 | 1430000 | 636443 | 1100000 | 200000 | 436443 | 445290 | 445290 | 0 | 191153 | 69.97% | 445510.1 | 70% | 445510 | 70% |  | Công ty TNHH MTV Đồng Tâm | Công ty TNHH Nhật An Bảo
4 | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông | 7900000 | 5008410 | 6354000 | 859000 | 4149410 | 2668869 | 1894775 | 774094 | 2339541 | 53.29% | 2668869 | 53.29% | 1866867 | 37.27% |  | Công ty TNHH Nhật An Bảo | Công ty TNHH MTV Trường Hà
5 | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na | 4400000 | 2660835 | 3500000 | 500000 | 2160835 | 1109804 | 1109804 | 0 | 1551031 | 41.71% | 1336000 | 50.21% | 2445804 | 91.92% |  | Công ty TNHH MTVĐồng Lợi KT | Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt
6 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin | 2640000 | 2400000 | 0 | 2400000 |  | 941485 | 326644 | 614841 | 1458515 | 39.23% | 1383777 | 57.66% | 2000000 | 83.33% |  | Công ty TNHH MTV số 7 Kon Tum | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
7 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao | 3157000 | 2870000 | 0 | 2870000 |  | 746041 | 207541 | 538500 | 2123959 | 25.99% | 861000 | 30% | 1722000 | 60% |  | Công ty TNHH Quốc Hùng | Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn
8 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na | 5670000 | 747000 | 0 | 747000 |  | 609750 | 472802 | 136948 | 137250 | 81.63% | 609750 | 81.63% | 609750 | 81.63% |  | Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh | Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum
9 | Nâng cấp sửa chữa công trình thoát nước, vỉe hè các tuyến đường khu trung tâm huyện | 1874000 | 1704000 | 0 | 1704000 |  | 0 | 0 | 0 | 1704000 | 0% | 609750 | 35.78% | 700000 | 41.08% |  | Công ty TNHH Lộc Tiến
10 | Càu tràn Đăk Riếp 1 đi khu du lịch Siu Puông | 9500000 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 75% |  | Công trình mới điều chỉnh
11 | Chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện | 17016000 | 2771000 | 0 | 2771000 |  | 0 | 0 |  | 2771000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 54.13% |  | Công trình mới điều chỉnh
12 | Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọk Lây phục vụ phát triển vùng dược liệu | 4800000 | 2500000 | 0 | 2500000 |  | 1278064 | 238360 | 1039704 | 1221936 | 51.12% | 0 | 0% | 1500000 | 60% | 1039704 | Công ty TNHH một thành viên Huynh Đạt | Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum
13 | Thuỷ lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan | 3410000 | 1400000 | 0 | 1400000 |  | 268356 | 268356 |  | 1131644 | 19.17% | 0 | 0% | 700000 | 50% |  | Công ty TNHH MTV Số 7 Kon Tum | Công ty TNHH XD DV & TM Trường Phát Land
14 | Trường mầm non xã Măng Ri | 6500000 | 3000000 | 0 | 3000000 |  | 1485158 |  | 1485158 | 1514842 | 49.51% | 0 | 0% | 1000000 | 33.33% |  | Xí nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình và Công ty TNHH Lộc Tiến | Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum
15 | Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi | 4510000 | 2100000 | 0 | 2100000 |  | 0 | 0 |  | 2100000 | 0% | 0 | 0% | 1500000 | 71.43% |  | Công trình mới điều chỉnh
16 | Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà | 1210000 | 1100000 | 0 | 1100000 |  | 402044 | 99044 | 303000 | 697956 | 36.55% | 330000 | 30% | 800000 | 72.73% |  | Xí nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình | Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn
17 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan | 4620000 | 4200000 | 0 | 4200000 |  | 2217902 | 2217902 |  | 1982098 | 52.81% | 1107825 | 26.38% | 2520000 | 60% |  | LD Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT và Công ty TNHH ĐT và XD Nguyên Thịnh | Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn
18 | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng | 2695000 | 2405000 | 0 | 2405000 |  | 667720 | 177651 | 490069 | 1737280 | 27.76% | 633629 | 26.35% | 1443000 | 60% |  | Công ty TNHH Đồng Tâm, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phong Hải | Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Kim Hoàn
19 | Trường mầm non xã Đăk Hà | 4900000 | 32412 | đã xong |  | 32412 | 32254 | 32254 |  | 158 | 99.51% | 32254 | 99.51% | 32412 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Trường Hà và CTY TNHH Lộc Tiến | Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Kon Tum
20 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông | 3876000 | 1218300 | 3524000 |  | 1218300 | 1107440 | 1107440 |  | 110860 | 90.9% | 1107440 | 90.9% | 1181751 | 97% |  | Công ty TNHH Nhật An Bảo | Công ty TNHH MTV Trường Hà
21 | Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao | 5150000 | 1977062 | 4691000 |  | 1977062 | 1910555 | 1910555 |  | 66507 | 96.64% | 1277062 | 64.59% | 1581649.6 | 80% |  | TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum , công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh | Công ty TNHH MTV Trường Hà Kon Tum
22 | Gia cố các hạng mục xung yếu; Bố trí điện chiếu sáng các thôn trên địa bàn xã Đăk Na | 1870000 | 55706 | 1700000 |  | 55706 | 55706 | 55706 |  | 0 | 100% | 55806 | 100.2% | 55706 | 100% | đã giải ngân hết | Công ty TNHH MTVĐồng Lợi KT | Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt
23 | Đường Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà | 9764000 | 1120070 | 8876000 |  | 1120070 | 645993 | 645993 |  | 474077 | 57.67% | 1108869.3 | 99% | 820070 | 73.22% |  | Công ty TNHH MTV Đông Anh | Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt
24 | Sửa chữa đường vào khu tái định thôn Long Tro, Ba Khen , xã Văn Xuôi | 2420000 | 381182 | 2200000 |  | 381182 | 374308 | 374308 |  | 6874 | 98.2% | 374308 | 98.2% | 381182 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Trường Hà , Công ty TNHH Lộc Tiến | Công ty TNHH MTV Minh Long Kon Tum
25 | Khu văn hóa thể thao Ngọk Lây; Hạng mục: Sân bóng đá (sân cỏ nhân tạo); Sân khấu ngoài trời; Sân, đường bê tông và các hạng mục phụ trợ. | 2300000 | 551453 | 2128000 |  | 551453 | 465960 | 465960 |  | 85493 | 84.5% | 523880 | 95% | 551453 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Trường Hà | Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc
26 | Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng | 3850000 | 45825 | 3500000 |  | 45825 | 1407 | 1407 |  | 44418 | 3.07% | 0 | 0% | 45825 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Đồng Tâm | Công ty TNHH Nhật An Bảo
27 | Thuỷ lợi Đăk Sao (Hạng mục: Thuỷ lơi Ba Ron) | 1457000 | 1165235 | 1319000 |  | 1165235 | 1547 | 1547 |  | 1163688 | 0.1328% | 1547 | 0.1328% | 500000 | 42.91% |  | Công trình điều chỉnh tên
28 | Nước sinh hoạt Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu | 3824000 | 744302 | 3476000 |  | 744302 | 744302 | 744302 |  | 0 | 100% | 744302 | 100% | 744302 | 100% | đã giải ngân hết | Công ty TNHH MTV Phong Hải | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
29 | Nước sinh hoạt trung tâm huyện xã Đăk Hà (hạng mục nhánh nhỏ) | 1210000 | 402572 | 1100000 |  | 402572 | 402572 | 402572 |  | 0 | 100% | 402572 | 100% | 402572 | 100% | Đã giải ngân hết | Xí nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
V | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 56876366.1 |  | 46343438.1 | 10532928 | 27242507 | 14542674 | 12699833 | 29633859.1 | 47.9% | 29078953 | 51.13% | 45391429.48 | 79.81% | 1106944
1 | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen-Long Tro xã Văn Xuôi | 3274000 | 1565840.1 | 2000000 | 976578.1 | 589262 | 1526969 | 1526969 | 0 | 38871.1 | 97.52% | 1526969 | 97.52% | 1565842 | 100% |  | Xí nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
2 | Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri | 3274000 | 1354821 | 1906000 | 1070580 | 284241 | 1216446 | 1216446 | 0 | 138375 | 89.79% | 677411 | 50% | 1354821 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Phong Hải | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
3 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu | 3274000 | 1421000 |  | 1421000 |  | 1166475 | 406632 | 759843 | 254525 | 82.09% | 1167171 | 82.14% | 1421000 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Phong Hải | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
4 | Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1- Ba Tu 1 | 3274000 | 1238280 |  | 1238280 |  | 1132588 | 316583 | 816005 | 105692 | 91.46% | 1132588 | 91.46% | 1238280 | 100% |  | Công ty TNHH MTV Phong Hải | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
5 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | 37311000 | 23648104 | 6567000 | 17970000 | 5678104 | 8129095 | 963510 | 7165585 | 15519009 | 34.38% | 8113406 | 34.31% | 16553672.8 | 70% |  | Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nguyên Thịnh, công ty TNHH MTV Huynh Đạt và Công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh | Công ty TNHH MTV Hiếu Đạt | tăng vốn
6 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông | 22000000 | 7063592 | 3600000 | 6500000 | 563592 | 3822682 | 3822682 | 0 | 3240910 | 54.12% | 7063592 | 100% | 7063592 | 100% |  | Công ty TNHH Nhật An Bảo, TNHH MTV Hoàng Hải Kon Tum , công ty TNHH MTV An Vinh Thịnh | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum
8 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông | 19707000 | 5534000 | 0 | 5534000 |  | 4894758 | 1813358 | 3081400 | 639242 | 88.45% | 4928000 | 89.05% | 4928000 | 89.05% |  | Công ty TNHH Lộc Vùng và Công ty TNHH An Vinh Thịnh, Công ty TNHH Phong Hải | Công ty TNHH Minh Long Kon Tum | tăng vốn
9 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đắk Sao | 9136000 | 2159221 | 1366000 | 1437000 | 722221 | 0 | 0 | 0 | 2159221 | 0% | 0 | 0% | 2000000 | 92.63% |  | Công ty TNHH MTV Hải Nam 1 Kon Tum | Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
10 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học -Trung học cơ sở xã Măng Ry | 3665000 | 2084469 | 696000 | 1637000 | 447469 | 0 | 0 | 0 | 2084469 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 47.97% |  | Công ty TNHH Vạn Phú | Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
11 | Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông | 9030000 | 3169325 | 1391000 | 3105000 | 64325 | 3001222 | 2124222 | 877000 | 168103 | 94.7% | 2124222 | 67.02% | 3105000 | 97.97% | 1106944 | Công ty TNHH MTV Trường Hà, Công ty TNHH Lộc Tiến | Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc
12 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đắk Na | 3693000 | 1282237 | 919000 | 1135000 | 147237 | 6678 | 6678 | 0 | 1275559 | 0.5208% | 0 | 0% | 1000000 | 77.99% |  | Công ty TNHH Quốc Hùng (viên) | Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum
13 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu | 3939000 | 1833503 | 696000 | 1386000 | 447503 | 0 |  | 0 | 1833503 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 54.54% |  | Công ty TNHH MTV Trí Đông Phương | Công ty TNHH Thanh Xuân Kon Tum
14 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọc Lây | 3939000 | 2172820 | 1143000 | 1439000 | 733820 | 0 |  |  | 2172820 | 0% | 0 | 0% | 1000000 | 46.02% |  | Công ty TNHH MTV Quang Hưng Kon Tum | Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thiên Phú Kon Tum | 0
15 | Trường TH xã Đăk Hà | 5457000 | 2349154 | 2467000 | 1494000 | 855154 | 2345594 | 2345594 |  | 3560 | 99.85% | 2345594 | 99.85% | 2161221.68 | 92% |  | Xí nghiệp xây dựng Tư Doanh Hoà Bình | Công ty TNHH MTV Vũ Đại Lộc
B | NĂM 2022 KÉO DÀI |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 7694119 |  | 0 | 7694119 | 5742044 | 5742044 | 0 | 1952075 | #REF! | 6924707.1 | 0.9 | 5167839.6 | 0.9
IV | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 10533428 |  | 0 | 10533428 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 19: #REF!
1 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Na; Hạng mục: Xây mới 01 phòng ở học sinh |  | 140559 |  |  | 140559 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
2 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao; Hạng mục: xây dựng mới nhà ở học sinh 05 phòng |  | 274568 |  |  | 274568 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
3 | Trường TH xã Đăk Hà; Hạng mục: Phòng bộ môn |  | 855154 |  |  | 855154 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
4 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Sao; Hạng mục: xây mới nhà vệ sinh 04 phòng, giếng khoan và các hạng mục phụ trợ |  | 447653 |  |  | 447653 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
5 | Trường PTDTBT TH xã Đăk Na; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh 04 phòng (02 khu). |  | 6678 |  |  | 6678 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
6 | Trường THCS BT DTTS Tu Mơ Rông; Hạng mục: Xây dựng mới nhà vệ sinh 08 phòng, giếng khoan và các hạng mục phụ trợ. |  | 64825 |  |  | 64825 | 0 | 0 |  | #REF! | 19: #REF!
7 | Trường PTDTBT TH THCS xã Ngọk Yêu; Hạng mục: Công trình vệ sinh, nước sạch |  | 447503 |  |  | 447503 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
8 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Măng Ry; Hạng mục: Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hoá dân tộc |  | 447469 |  |  | 447469 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
9 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây; Hạng mục: Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc |  | 286221 |  |  | 286221 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
10 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Lây; Hạng mục: Phòng ở cho học sinh bán trú, nội trú |  | 447599 |  |  | 447599 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
11 | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen - Long Tro xã Văn Xuôi | 3274000 | 589262 |  |  | 589262 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
12 | Nước sinh hoạt tập trung Thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri | 3274000 | 284241 |  |  | 284241 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
14 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông | 37311000 | 563592 |  |  | 563592 | 0 |  |  | #REF! | 19: #REF!
15 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông | 22000000 | 5678104 |  |  | 5678104 | 0 | 0 |  | #REF! | 19: #REF!

## Sheet1
STT | Nguồn vốn | Tổng vốn giao | Tổng đã giải ngân | Còn lại | Tỷ lệ giải ngân đạt
1 | Ngân sách tỉnh | 23270000 | 11014769.12 | 12255230.88 | 47.33%
2 | Ngân sách huyện | 127951579.8 | 54131726.572 | 73819853.228 | 42.31%
Tổng cộng |  | 151221579.8 | 65146495.692 | 86075084.108 | 43.08%