## PL 1NSĐP
Biểu số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CHI NGÂN SÁCH HUYỆN)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Quy mô | Nhóm dự án | Phân loại công trình | Phân ngành, lĩnh vực | Địa điểm xây dựng | Thời gian thực hiện | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch năm 2021 |  |  |  | Kế hoạch còn lại chưa bố trí |  |  |  | Kế hoạch năm 2022 |  |  | Kế hoạch năm 2022 |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/8/2022 |  |  | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | KH năm 2022 | KH năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  | KH năm 2022 | KH năm 2021 chuyển sang năm 2022
[19 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ (A+B+C) | [11 empty] | 89659.9382 | 0 | 0 | 0 | 479005 | 479005 | 0 | 0 | 31398 | 31398 | 0 | 0 | 447607 | 447607 | 0 | 0 | 105397 | 0 | 0 | 14905.9382 | 14483.9 | 422.0382 | 11723.16 | 11723.16
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC) | [11 empty] | 87490 | 0 | 0 | 0 | 449005 | 449005 | 0 | 0 | 29797 | 29797 | 0 | 0 | 419208 | 419208 | 0 | 0 | 99797 | 0 | 0 | 12736 | 12736 |  | 11103 | 11103
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND | [11 empty] | 75090 | 0 | 0 | 0 | 411785 | 411785 | 0 | 0 | 22357 | 22357 | 0 | 0 | 389428 | 389428 | 0 | 0 | 92357 | 0 | 0 | 10370 | 10370 | 0 | 10183 | 10183
1 | Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND | [11 empty] | 69440 | 0 | 0 | 0 | 111785 | 111785 | 0 | 0 | 22357 | 22357 | 0 | 0 | 89428 | 89428 | 0 | 0 | 22357 | 0 | 0 | 7590 | 7590 | 0 | 7403 | 7403
(1) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [11 empty] | 64440 | 0 | 0 | 0 | 74805 | 74805 | 0 | 0 | 14961 | 14961 | 0 | 0 | 59844 | 59844 | 0 | 0 | 14961 | 0 | 0 | 6590 | 6590 | 0 | 6590 | 6590
a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2021 | [6 empty] | Pcap |  |  |  |  | 64440 | 0 | 0 | 0 | 74805 | 74805 | 0 | 0 | 14961 | 14961 | 0 | 0 | 59844 | 59844 | 0 | 0 | 14961 | 0 | 0 | 6590 | 6590 | 0 | 6590 | 6590
| Dự án nhóm C | [6 empty] | Pcap | [8 empty] | 35125 | 35125 |  |  | 7025 | 7025 |  |  | 28100 | 28100 |  |  | 7025
- | Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7633474 |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2018-2021 | 1145-31/10/2017 | 49500 |  |  |  | 36855 | 36855 |  |  | 7371 | 7371 |  |  | 29484 | 29484 |  |  | 7371 |  |  | 4790 | 4790 |  | 4790 | 4790
- | Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông |  | 7848913 |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Na |  | 2020-2021 | 911-18/9/2020 | 14940 |  |  |  | 37950 | 37950 |  |  | 7590 | 7590 |  |  | 30360 | 30360 |  |  | 7590 |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800
2 | Quyết toán dự án hoàn thành | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 36980 | 36980 |  |  | 7396 | 7396 |  |  | 29584 | 29584 |  |  | 7396 |  |  | 1000 | 1000 |  | 813 | 813
- | Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 40150 | 40150 |  |  | 8030 | 8030 |  |  | 32120 | 32120 |  |  | 8030 |  |  | 1000 | 1000 |  | 813 | 813
I.2 | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 5650 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 2780 | 2780 | 0 | 2780 | 2780
a | THỰC HIỆN DỰ ÁN | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 5650 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 2780 | 2780 | 0 | 2780 | 2780
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 5650 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 2780 | 2780 | 0 | 2780 | 2780
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 1150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 628 | 628 | 0 | 628 | 628
| Dự án nhóm C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Hội trường Đa Năng xã Ngọk Yêu | UBND xã Ngọk Yêu | 7905417 |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Ngọk Yêu |  | 2021-2022 | 256-27/05/2021 | 1150 |  |  |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 45300 |  |  | 628 | 628 |  | 628 | 628
b | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 24700 |  |  | 2152 | 2152 |  | 2152 | 2152
| Dự án nhóm C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 29390 | 29390 | 0 | 0 | 117610 | 117610 | 0 | 0 | 29390 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Trường THCS BT DTTS huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7904210 |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2021-2023 | 272-03/6/2021 | 4500 |  |  |  | 21430 | 21430 |  |  | 4285 | 4285 |  |  | 17145 | 17145 |  |  | 4285 |  |  | 2152 | 2152 |  | 2152 | 2152
II | PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 7600 |  |  |  | 21805 | 21805 |  |  | 4360 | 4360 |  |  | 17445 | 17445 |  |  | 4360 |  |  | 1446 | 1446 |  | 0 | 0
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 7600 |  |  |  | 10150 | 10150 |  |  | 2030 | 2030 |  |  | 8120 | 8120 |  |  | 2030 |  |  | 1446 | 1446 |  | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [5 empty] | Pcap | Pcap | [8 empty] | 13910 | 13910 |  |  | 2780 | 2780 |  |  | 11130 | 11130 |  |  | 2780 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Hệ thống cống thoát nước; trồng cây xanh; khuôn viên vườn hoa; hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm huyện | TT DV MT&DT |  |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2021-2025 | 1193-09/12/2020 | 7000 |  |  |  | 15040 | 15040 |  |  | 3010 | 3010 |  |  | 12030 | 12030 |  |  | 3010 |  |  | 78 | 78 |  | 0
- | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất… | Phòng Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | Pcap | Pcap |  |  | 2021-2025 | [5 empty] | 13910 | 13910 |  |  | 2780 | 2780 |  |  | 11130 | 11130 |  |  | 2780 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0
- | Hỗ trợ có mục tiêu Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên, kế hoạch sử dụng đất... | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  | 2021-2025 | [5 empty] | 11655 | 11655 |  |  | 2330 | 2330 |  |  | 9325 | 9325 |  |  | 2330 |  |  | 358 | 358 |  | 0
- | Thực hiện đầu tư các công trình nông thôn mới | [5 empty] | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2021- |  | 600 |  |  |  | 13160 | 13160 |  |  | 2630 | 2630 |  |  | 10530 | 10530 |  |  | 2630 |  |  | 10 | 10 |  | 0
III | Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | 15415 | 15415 |  |  | 3080 | 3080 |  |  | 12335 | 12335 |  |  | 3080 |  |  | 920 | 920 |  | 920 | 920
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | 10525 | 10525 |  |  | 2105 | 2105 |  |  | 8420 | 8420 |  |  | 2105 |  |  | 920 | 920 |  | 920 | 920
a | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [11 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 7201 | 7201 | 0 | 0 | 82799 | 82799 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 920 | 920 |  | 1540.16 | 920
| Dự án nhóm C | [5 empty] | Pcap | Pcap | [8 empty] | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 5600 |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | Trường Tiểu học Đăk Hà | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7910486 |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2021-2023 | 294-15/06/2021 | 4800 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 5600 | 5600 |  |  | 24400 | 24400 |  |  | 5600 |  |  | 920 | 920 |  | 920 | 920
B | Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 | [5 empty] | Pcap | Pcap |  |  |  |  | 1747.9 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 1601 | 1601 |  |  | 28399 | 28399 |  |  | 5600 |  |  | 1747.9 | 1747.9 |  | 620.16 | 620.16
1 | Nhà làm việc các phòng ban (Ban QLDA ĐTXD huyện đang làm việc) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | [6 empty] | xã Đăk Hà |  | 2021- |  | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 42400 | 42400 | 0 | 0 | 157600 | 157600 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 347.9 | 347.9 |  | 326.505 | 326.505
2 | Cải tạo, sửa chữa Nhà lưu trú Huyện ủy | Văn phòng Huyện ủy |  |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Hà |  | 2021- |  | 150 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  | 42400 | 42400 |  |  | 157600 | 157600 |  |  | 40000 |  |  | 150 | 150 |  | 0
3 | Sửa chữa Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | xã Đăk Hà |  | 2021- |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 350 | 350 |  | 0
4 | Xây nhà làm việc BCH quân sự xã Đăk Rơ Ông | UBND xã Đăk Rơ Ông |  |  |  |  | Pcap | Pcap | xã Đăk Rơ Ông |  | 2021- |  | 900 |  |  |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  |  | 2500 |  |  | 900 | 900 |  | 293.655 | 293.655
C | Nguồn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục thực hiện | [11 empty] | 422.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.0382 | 0 | 422.0382 | 0 | 0 | 0
II | Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ dự án trồng rừng năm 2021 | [11 empty] | 156.7877 | [18 empty] | 156.7877 |  | 156.7877
1 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | 7928328 | [5 empty] | xã Đăk Tờ Kan |  | 2021- |  | 73.7122 | [18 empty] | 73.7122 |  | 73.7122
2 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Măng Ri | UBND xã xã Măng Ri | 7927793 | [5 empty] | xã Măng Ri |  | 2021- |  | 71.7 | [18 empty] | 71.7 |  | 71.7
3 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Ngọk Yêu | UBND xã Ngọk Yêu | 7924824 | [5 empty] | xã Ngọk Yêu |  | 2021- |  | 11.3755 | [18 empty] | 11.3755 |  | 11.3755
III | Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án trồng rừng năm 2021 | [11 empty] | 265.2505 | [18 empty] | 265.2505 |  | 265.2505
1 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | 7928328 | [5 empty] | xã Đăk Tờ Kan |  | 2021- |  | 125 | [18 empty] | 125 |  | 125
2 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông | UBND xã Đăk Rơ Ông | 7924501 | [5 empty] | xã Đăk Rơ Ông |  | 2021- |  | 74.781 | [18 empty] | 74.781 |  | 74.781
3 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Sao | UBND xã Đăk Sao | 7924823 | [5 empty] | xã Đăk Sao |  | 2021- |  | 14.8585 | [18 empty] | 14.8585 |  | 14.8585
5 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Hà | UBND xã Đăk Hà | 7924826 | [5 empty] | xã Đăk Hà |  | 2021- |  | 16.7 | [18 empty] | 16.7 |  | 16.7
6 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông | UBND xã Tu Mơ Rông | 7924822 | [5 empty] | xã Tu Mơ Rông |  | 2021- |  | 23.316 | [18 empty] | 23.316 |  | 23.316
7 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Văn Xuôi | UBND xã Văn Xuôi | 7924825 | [5 empty] | xã Văn Xuôi |  | 2021- |  | 10.595 | [18 empty] | 10.595 |  | 10.595

## B 02 TW trong nuoc
Biểu số 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC, NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022 (CHI NGÂN SÁCH TỈNH)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Lũy kế bố trí vốn đến năm 2021 |  | Trong đó: KH năm 2021 |  |  | Dự kiến kế hoạch 2022 (tại NQ của HĐND tỉnh) |  |  | Kế hoạch 2022 vốn NSTW |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/3/2022 |  |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/8/2022 |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [10 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [12 empty] | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14
| TỔNG SỐ (A+B+C) | [6 empty] | 358209 | 243210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23007.2412 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 5885.5492 | 0 | 0
A | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG | [6 empty] | 220000 | 198000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | [6 empty] | 220000 | 198000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7939029 | 292 | Tu Mơ Rông | 2023- | 395-14/5/2021 | 220000 | 198000 | 120000 | 100000 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B | NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG | [6 empty] | 46910 | 39310 | 39310 | 0 | 0 | 31100 | 31100 | 23500 | 23500 | 21310 | 21310 | #REF! | #REF! | 15810 | 15810 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
I | Thực hiện dự án | [6 empty] | 46910 | 39310 | 39310 | 0 | 0 | 31100 | 31100 | 23500 | 23500 | 21310 | 21310 | #REF! | #REF! | 15810 | 15810 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [6 empty] | 46910 | 39310 | 39310 | 0 | 0 | 31100 | 31100 | 23500 | 23500 | 21310 | 21310 | #REF! | #REF! | 15810 | 15810 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
a) | Dự án nhóm B | [6 empty] | 46910 | 39310 | 39310 | 0 | 0 | 31100 | 31100 | 23500 | 23500 | 21310 | 21310 | #REF! | #REF! | 15810 | 15810 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
- | Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum, Tiểu dự án 1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7612700 |  | Xã Ngọk Lây | 2020- | 278-31/10/2016 | 46910 | 39310 | 39310 |  |  | 31100 | 31100 | 23500 | 23500 | 21310 | 21310 | #REF! | #REF! | 15810 | 15810 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
C | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | [6 empty] | 85259 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 297.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2412 | 0 | 0
I | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 2022 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum | UBND huyện Tu Mơ Rông | 7955358 |  |  | 2022 |  | 15300 | [13 empty] | 150
II | Chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: |  |  |  |  | 2022 |  | 69959 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2412 | 0 | 0
| THỰC HIỆN DỰ ÁN | [6 empty] | 69959 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2412 | 0 | 0
a) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [6 empty] | 69959 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2412 | 0 | 0
(1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021 | [6 empty] | 69959 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2412 | 0 | 0
- | Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông | UBND huyện Tu Mơ Rông | 7794907 |  |  | 2019- | 1137-17/10-2019 | 69959 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147.2412 | [5 empty] | 147.2412
D | Nguồn vốn Ailen | [6 empty] | 6040 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.308
- | Đường đi khu sản xuất Tung Chí, thôn Năng Nhỏ 1 | UBND xã Đăk Sao | 7948246 |  | xã Đăk Sao | 2022 | 41/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 | 1944 | 1900 | [12 empty] | 1900 | [5 empty] | 1841.337
- | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Trăng đến thôn Tê Xô ngoài | UBND xã Đăk Tờ Kan | 7950366 |  | xã Đăk Tờ Kan | 2022 | 39/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 | 2052 | 2000 | [12 empty] | 2000 | [5 empty] | 1948.69
- | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 2 (Đoạn nhà Ông A Cúc) | UBND xã Đăk Rơ Ông | 7945671 |  | xã Đăk Rơ Ông | 2022 | 40/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 | 2044 | 2000 | [12 empty] | 2000 | [5 empty] | 1948.281

## PL 3 CTMTQG
Phụ lục 03
KẾT QUẢ CÂN ĐỐI, PHÂN BỔ, GIAO KẾ HOẠCH VÀ GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Nội dung | Kết quả cân đối, phân bổ, giao kế hoạch vốn NSĐP năm 2022 | [7 empty] | Kết quả giải ngân (1) | [11 empty] | Ghi chú
|  | Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND cấp tỉnh | Số vốn đã phân bổ, giao kế hoạch |  |  | Số vốn chưa phân bổ |  |  |  | Đến ngày 31/8/2022 | [5 empty] | Dự kiến đến ngày 31/01/2023
|  |  | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Nguyên nhân chưa phân bổ | Giá trị vốn giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  |  | Giá trị vốn giải ngân |  |  | Tỷ lệ giải ngân
|  |  |  | Vốn ĐTPT |  |  | Vốn ĐTPT |  |  | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Tổng số | Vốn ĐTPT | Vốn SN
| Tổng Cộng |  | 165386 | 138921 | 26465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16802.882 | 16802.882 | 0 | 10.1598 | 12.0953 | 0 | 163346 | 138921 | 24425 | 98.7665 | 100 | 92.2917
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 |  | 68242 | 53742 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.882 | 1569.882 | 0 | 2.3005 | 2.9211 | 0 | 68242 | 53742 | 14500 | 100 | 100 | 100
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 6501 | 5178 | 1323 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6501 | 5178 | 1323 | 100 | 100 | 100
2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 12567 | 12567 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12567 | 12567 |  | 100 | 100
3 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị |  | 7751 | 0 | 7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7751 | 0 | 7751 | 100 |  | 100
3.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân |  | 3592 |  | 3592 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3592 |  | 3592 | 100 |  | 100
3.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. |  | 4159 |  | 4159 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4159 |  | 4159 | 100 |  | 100
4 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 26529 | 25314 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26529 | 25314 | 1215 | 100 | 100 | 100
4.1 | Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 26529 | 25314 | 1215 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26529 | 25314 | 1215 | 100 | 100 | 100
5 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 11870 | 8677 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.882 | 1569.882 | 0 | 13.2256 | 18.0925 | 0 | 11870 | 8677 | 3193 | 100 | 100 | 100
5.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  | 153 |  | 153 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 153 |  | 153 | 100 |  | 100
5.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  | 187 |  | 187 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 187 |  | 187 | 100 |  | 100
5.3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  | 11344 | 8677 | 2667 | 0 |  |  |  | 1569.882 | 1569.882 |  | 13.8389 | 18.0925 | 0 | 11344 | 8677 | 2667 | 100 | 100 | 100
5.4 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp |  | 186 |  | 186 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 186 |  | 186 | 100 |  | 100
6 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 1470 | 1315 | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1315 | 155 | 100 | 100 | 100
7 | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
8 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  | 465 |  | 465 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 465 |  | 465 | 100 |  | 100
9 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 108 | 0 | 108 | 100 |  | 100
9.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù
9.2 | Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 108 |  | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 108 |  | 108 | 100 |  | 100
10 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình |  | 981 | 691 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 691 | 290 | 100 | 100 | 100
10.1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia |  | 179 |  | 179 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 179 |  | 179 | 100 |  | 100
10.2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 733 | 691 | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 733 | 691 | 42 | 100 | 100 | 100
10.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình |  | 69 |  | 69 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 69 |  | 69 | 100 |  | 100
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | 76374 | 66409 | 9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15233 | 15233 | 0 | 19.9453 | 22.9382 | 0 | 74334 | 66409 | 7925 | 97.3289 | 100 | 79.5283
1 | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo |  | 68343 | 66409 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15233 | 15233 | 0 | 22.289 | 22.9382 | 0 | 68343 | 66409 | 1934 | 100 | 100 | 100
1.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo |  | 68343 | 66409 | 1934 |  |  |  |  | 15233 | 15233 |  | 22.289 | 22.9382 | 0 | 68343 | 66409 | 1934 | 100 | 100 | 100
2 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | 4355 |  | 4355 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2315 |  | 2315 | 53.1573 |  | 53.1573
3 | Dự án 3: hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 981 | 0 | 981 | 100 |  | 100
3.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  | 981 |  | 981 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 981 |  | 981 | 100 |  | 100
4 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | 2141 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2141 | 0 | 2141 | 100 |  | 100
4.1 | Tiểu dự án 1. Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn |  | 1697 |  | 1697 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1697 |  | 1697 | 100 |  | 100
4.2 | Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng |  | 259 |  | 259 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 259 |  | 259 | 100 |  | 100
4.3 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững |  | 185 |  | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 185 |  | 185 | 100 |  | 100
5 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82 | 0 | 82 | 100 |  | 100
5.1 | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin |  | 38 |  | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 38 |  | 38 | 100 |  | 100
5.2 | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  | 44 |  | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44 |  | 44 | 100 |  | 100
6 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | 472 |  | 472 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 472 |  | 472 | 100 |  | 100
III | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | 20770 | 18770 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20770 | 18770 | 2000 | 100 | 100 | 100
1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thông mới |  | 18770 | 18770 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18770 | 18770 |  | 100 | 100
2 | Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300 |  | 300 | 100 |  | 100
4 | Phát triển du lịch nông thôn |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
5 | Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
6 | Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500 |  | 500 | 100 |  | 100
7 | Nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp và người dân về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | Truyền thông về xây dựng nông thôn mới |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50 |  | 50 | 100 |  | 100
9 | Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | Xét nghiệm chất lượng nước, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tại các xã điểm |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | Mô hình an ninh trật tự |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 100 |  | 100
14 | Các hoạt động khác tại các địa phương |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 700 |  | 700 | 100 |  | 100

## DK (hidden)
Tên dự án | MSDA | Kế hoạch vốn | Giải ngân (tr.d)
|  |  | KH 2022 | KH vốn kéo dài
220210002 - Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum GĐ 2021-2025 | 7004686 | 28762 | 18965.6002 | 0
7028259 - Đường NT 18 cửa khẩu quốc tế Bờ Y | 7028259 | 44880 | 44880 | 0
7031667 - Đường N5(đoạn nối từ NT18đến đường HCM) | 7031667 | 114883 | 114882.5523 | 0
7214180 - ĐGT tránh lũ từ thôn 10 xã Đăkpxi đi thôn 2 Diên bình | 7214180 | 24992 | 0 | 0
7551868 - Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 | 7551868 | 100000 | 7563.422 | 0
7599063 - Đường GT tiếp nối TL 674 đi đường tuần tra BG xã Mo Ray H Sa Thầy | 7599063 | 43886 | 60797.73 | 0
7612700 - Đầu tư CSHT các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum_Tiểu DA 1: Đường liên xã từ thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi thôn MôZa xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông | 7612700 | 80000 | 0 | 0
7612703 - Đường GT từ Mô Bo đi Tu Chiêu A& Đường Gt từ làng Lê Vân đi Tân Rát 2, ĐL | 7612703 | 14020 | 514.3878 | 0
7829563 - Đường trục chính phía tây TP Kon Tum | 7829563 | 126114 | 600.507 | 0
7829564 - Kè chống lũ lụt, sạt lở các lãng đồng bào DTTS dọc sông Đăk Bla trên ĐB TP KTum (tuyến bờ bắc...) | 7829564 | 20000 | 10163.468 | 0
7881306 - Nâng cấp TTYT huyện IahDrai ( HM: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh ) | 7881306 | 40000 | 200.6408 | 0
7897884 - Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia 2, huyện Sa Thầy, tỉn Kon Tum | 7897884 | 27000 | 7389.203 | 0
7898003 - Đường GT từ xã Đak ne, huyện Kon Kon Rẫy đi huyện Kbang tỉnh Gl | 7898003 | 50000 | 1238.236 | 0
7900463 - ĐƯỜNG TRUNG TÂM PHÍA NAM THỊ TRẤN PLEI KẦN | 7900463 | 45000 | 18002.6739 | 0
7906859 - Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tinht lộ 675 đoạn Km0-Km24 | 7906859 | 45000 | 2962.034 | 0
7906860 - Xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu từ bến DL xã Ia Chim TP KTum(TL671) đến đường GT kết nối TL675 xã Ya ly Sa Thầy | 7906860 | 1000 | 1262.255 | 0
7907248 - Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km00, KM42 + 400 - | 7907248 | 25000 | 862.469 | 0
7907249 - Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Cí Minh) | 7907249 | 200000 | 2357.034 | 0
7909745 - Đầu tư XD cải tạo, nâng cấp TL 676 nối huyên Kon Plong tỉnh Kon Tum vơi huyện Sơn Tây, Sơn Hà QN | 7909745 | 20000 | 14569.135 | 0
7910755 - Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi | 7910755 | 1000 | 744 | 0
7919924 - Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn quốc gia Chư Mom Ray | 7919924 | 1000 | 1164.2455 | 0
7923191 - Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi tỉnh lộ 675 | 7923191 | 1000 | 0 | 0
7930651 - Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà | 7930651 | 540229 | 0 | 0
7939028 - Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi | 7939028 | 540229 | 0 | 0
7945671 - Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 2 (đoạn nhà ông A Cúc), xã Đăk Rơ Ông | 7945671 | 236239 | 0 | 0
7947138 - Kè chống sạt lỡ khu dân cư thôn Kon Liêm ( giai đoạn 2) | 7947138 | 236239 | 0 | 0
7947465 - Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Túc | 7947465 | 3200 | 0 | 0
7947752 - Đường giao thông liên thôn từ trạm QLBV rừng tỉnh lộ 671 đi thôn Kon Jong, Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà | 7947752 | 10000 | 0 | 0
7947753 - Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Gu II, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà | 7947753 | 7000 | 0 | 0
7948246 - Đường đi khu sản xuất Tung Chí, thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao | 7948246 | 9444 | 0 | 0
7948539 - Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Pô Kông ( đoạn nối tiếp), xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy | 7948539 | 10000 | 0 | 0
7950366 - Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Trăng đến thôn Tê Xô Ngoài xã Đăk Tờ Kan | 7950366 | 15000 | 0 | 0
7950651 - Đường từ nhà rông thôn Khúc Na đi khu sản xuất tập trung | 7950651 | 699 | 0 | 0
7951026 - Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Đăk Rò, Đăk Mông, xã Đăk Trăm | 7951026 | 10478 | 0 | 0
Ngân sách cấp tỉnh |  | 23218 | 289986.7471 | 0
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  | 10000 | 289986.7471 | 0
101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN |  | 10000 | 95967.1354 | 0
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN |  | 8000 | 95967.1354 | 0
22014005 - Đường hầm sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi | 7004686 | 67000 | 0 | 0
220210002 - Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum GĐ 2021-2025 | 7004686 | 10000 | 0 | 0
220210003 - BCH QS tỉnh | 7004686 | 8450 | 0 | 0
7551365 - Trụ sởLVhuyện ủy,HĐND-UBNDmặt trận đoàn thể &cácCTphụ trợ IAHDRai | 7551365 | 10850 | 0 | 0
7551864 - Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum | 7551864 | 10000 | 996.3662 | 0
7551868 - Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 | 7551868 | 12900 | 0 | 0
7555168 - Dự án chuyển đổi NNo bền vững trên địa bàn tỉnh KT GĐ 2015-2020(VnSat) | 7555168 | 277300 | 4058.5957 | 0
7572682 - Cầu qua sông Đăk BLà tại thôn 12, xã Đăk ruồng, huyện Kon Rẫy | 7572682 | 277300 | 687.4 | 0
7575168 - Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum | 7575168 | 45000 | 2588.7959 | 0
7601892 - Cầu qua sông ĐakBLa số02 (TừP TrườngChinh đi khu DCưKonDi ĐakRoWaTPKtum | 7601892 | 40000 | 764.624 | 0
7602805 - Sửa chữa và nâng cấp đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Kon Tum | 7602805 | 30000 | 259.9725 | 0
7603194 - Nâng cao năng lực ứng dụng CN cao trong SX NN tại TP Kon Tum | 7603194 | 20000 | 0 | 0
7644675 - Cầu qua sông Đak Bla số 03 (Từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi TP Kon tum) | 7644675 | 24300 | 0 | 0
7684480 - Hồ chứa nước Đắk PoKei | 7684480 | 20000 | 0 | 0
7767694 - Lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Kon Tum TK 2021-2030, tầm nhìn 2050 | 7767694 | 20000 | 457.4194 | 0
7794907 - Di dời TĐC cho các hộ dân tại 3 xã Tê Xăng, TMR, Đăk Rơ Ông & TS ĐU, HĐND-UBND, UB MTTQVN xã TMR, huyện TMR | 7794907 | 40000 | 0 | 0
7859988 - DỰ ÁN NHÀ THI ĐẤU TỔNG HỢP TỈNH KON TUM | 7859988 | 15000 | 9812.6469 | 0
7863854 - TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH KON TUM | 7863854 | 15000 | 996.883 | 0
7884027 - Trường Th THCS Chuhreng Tp Kon tum | 7884027 | 8000 | 985.498 | 0
7894825 - Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum | 7894825 | 26690 | 27351.3967 | 0
7896023 - SC, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ | 7896023 | 26690 | 5354.21 | 0
7896024 - XD mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy | 7896024 | 8000 | 0 | 0
7896613 - Chỉnh trang Dt, cải tạo vỉa hè HT thoát nước, cây xanh đường điện đường Bà triệu (HT Loan - NV xuân)TP Kon tum | 7896613 | 11200 | 5018.8575 | 0
7896614 - Chỉnh trang ĐT, cải tạo vỉa hè, HT thoát nước, cây xanh, đường điện,, đường Bfa triệu (đoạn T chinh- N huệ)Tp Kon tum | 7896614 | 2122 | 664.217 | 0
7898002 - Sữa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | 7898002 | 5368 | 747.867 | 0
7898791 - Đầu tư mua sắm TB dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các CS giáo dục | 7898791 | 349625 | 0 | 0
7898792 - Bổ sung CSVC trường THPT Lương Thế Vnh huyện Đăk Glei | 7898792 | 349625 | 182.636 | 849.169
7898807 - Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Ia H'drai | 7898807 | 106247 | 2014.6571 | 849.169
7904207 - Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ | 7904207 | 106247 | 0 | 849.169
7904208 - Sửa chữa, mua sắm trang TB phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh | 7904208 | 450 | 0 | 849.169
7904209 - Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh | 7904209 | 1228 | 440.348 | 0
7904348 - Sữa chữa 1 số HM Trụ sở LV và Hội trường cơ quan Đảng ủy khối(ĐUK CQ và DN) | 7904348 | 2131 | 0 | 0
7909744 - SC nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km0-Km39+500, Tỉnh lộ 673 | 7909744 | 1795 | 1326.369 | 0
7910293 - Xây mới 4 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc lInh | 7910293 | 45300 | 430.313 | 0
7910485 - Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho nhà máy nước sạch KKT CKQT Bờ Y | 7910485 | 1200 | 6620.107 | 0
7910754 - Đường giao thông từ cầu Drai đến đường tuần tra biên giới KV Hồ Le( Km7+316,41-km12+482,07 | 7910754 | 938.74 | 653.5554 | 0
7910949 - Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 | 7910949 | 76.75 | 0 | 0
7912216 - Nâng cấp ĐGT liên xã Đ Năng đi Ia chim (Đoaạn Trụ sở UBND xã Đak Năng đến cổng chao Ia Hội TP K | 7912216 | 555 | 2500 | 0
7920779 - Trường TH-THCS ĐăkBlà (cơ sở THCS). thành phố Kon Tum | 7920779 | 786.66 | 777.3013 | 0
7924817 - DA đầu tư HT TB SXCT, lưu trữ và truyền dẫn p/sóng phát thanh(Đài PTTH KT) | 7924817 | 371.22 | 0 | 0
7924821 - Đường GT kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam | 7924821 | 484.77 | 0 | 0
7931310 - Cải tạo SC phòng TN-KĐ và mua sắm TB tại TT NC ứng dụng và DV KH và CN tỉnh KT | 7931310 | 9.19 | 1712.1617 | 0
7946980 - Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, gara xe, cổng tường rào tại Trụ sở Doàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 7946980 | 121.79 | 0 | 0
7887060 - Nâng cấp cải tạo Đài truyền thanh-truyền hình huyện Đăk Glei | 7887060 | 949 | 500 | 0
7923647 - Trường THCS xã Đăk Pék | 7923647 | 5600 | 220 | 0
7923648 - Trường tiểu học xã Mường Hoong( điểm trường chính) | 7923648 | 2500 | 940.783 | 0
7935595 - Trường TH-THCS xã Đăk Man | 7935595 | 899.02 | 486.1144 | 0
7935596 - Trường TH&THCS xã Xốp | 7935596 | 1000 | 600 | 0
7887713 - Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Kon Đào, HM: nhà hiệu bộ và các hạng mục khác | 7887713 | 3208.86 | 666.142 | 0
7897876 - Trường mầm non Pô Kô, điểm trường trung tâm thôn Kon Tu Peng, xã Pô ô, HM: Nhà hiệu bộ , nhà để xe và các hạng mục phụ trợ | 7897876 | 1700 | 9.164 | 0
7897877 - Trường Tiểu học Đăk Trăm; HM: Nhà vệ sinh và cổng tường rào | 7897877 | 1690 | 121.79 | 0
7918097 - Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô | 7918097 | 2437 | 0 | 0
7925882 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1 | 7925882 | 1500 | 193.594 | 0
7934719 - Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình; Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ | 7934719 | 2000 | 758.536 | 0
7934720 - Trường mầm non Vành Khuyên (điểm trường trung tâm), xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức năng 05 phòng, nhà vê sinh và các hạng mục phụ trợ | 7934720 | 2500 | 772.67 | 0
7879982 - Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và HM phụ trợ) | 7879982 | 990 | 0 | 0
7880505 - Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn) | 7880505 | 1010 | 0 | 0
7942882 - Trường TH-THCS Sa Sơn, hạng mục nhà vệ sinh, cổng rào và hm phụ trợ | 7942882 | 1396 | 686.448 | 0
7944213 - Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến ngõ 350) | 7944213 | 300 | 1159.47 | 0
7946364 - Trường THCs Phan Đình Phùng (HM nhà học 8 phòng và phụ trợ) | 7946364 | 350 | 1578 | 0
7860987 - Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon rẫy | 7860987 | 210 | 0 | 0
7947139 - Trường MN xã Đăk Kôi (điểm chính),h KR;HM:xây mới nhà hiệu bộ & các HMPT | 7947139 | 0 | 737.6298 | 0
7947140 - Trường TH Lê Quý Đôn(điểm chính) xã Đăk Ruồng,h KR; HM:sc dãy nhà học 4P,tr & các HMPT | 7947140 | 4790 | 606.935 | 0
7947141 - Trường MN ánh Dương(điểm chính), xã Đăk Ruồng, h KR; HM sc bếp ăn một chiều & các HMPT | 7947141 | 1800 | 332.0991 | 0
7948247 - SC, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, xã Đăpne, huyện Kon Rẫy | 7948247 | 119.246 | 859.184 | 0
7905415 - Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Xã Đăk Ang | 7905415 | 2152 | 650.6935 | 0
7941001 - Duong vao khu san xuat thon dak vang di A7( doan 3) Xã Sa Loong | 7941001 | 641.754 | 222.841 | 0
7941002 - Duong lo 2 thon Giang lo 1( nhanh 2) xã Sa Loong | 7941002 | 1000 | 241.926 | 0
7941003 - Duong vao khu san xuat thon Bun Ngai ( đoạn 3) Xã Sa Loong | 7941003 | 2818 | 173.71 | 0
7941004 - Sân vận động Trung tâm xã Sa Loong | 7941004 | 2108 | 299.967 | 0
7941005 - Đường vào khu trung tâm xã Đăk Ang | 7941005 | 930 | 650 | 0
7892341 - KHAC PHUC SAT LO CT TRANH LU T10 DAK PXI DI XA DIEN BINH H DAK TO/1520 | 7892341 | 1700 | 0 | 0
7892343 - Trường TH Phan Đình Giót, xã Đăk Hring. HM: xây mới 4 phòng học và các HM phụ trợ khác | 7892343 | 2500 | 0 | 0
7893982 - Cụm công nghiệp Đăk Mar;HM: Nền, mặt đường và công trình thoát nước | 7893982 | 237563 | 0 | 0
7947466 - Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, tổ dân phố 7 | 7947466 | 237563 | 1788.21 | 0
7949896 - Trường TH&THCS xã Ngọk Wang (giai đoạn 1) | 7949896 | 1000 | 449.1662 | 0
7952954 - Trường mẫu giáo xã Ngọc Wang (Trường chính) Hạng mục: Sân bê tông, phòng hiệu bộ và bếp ăn | 7952954 | 5917 | 9.2911 | 0
7955296 - Trường TH-THCS xã Đăk Ui (giai đoạn 1) | 7955296 | 850 | 1244.1986 | 0
7924501 - Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông | 7924501 | 20000 | 0 | 0
7928328 - Dự án hỡ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | 7928328 | 950 | 0 | 0
7917298 - DA HT ĐT trồng rừng SXTT trên đất trồng, đồi núi trọc, đất bạc màu | 7917298 | 85000 | 0 | 0
7928807 - Trường TH-THCS Nguyễn Du xã Ia Dom | 7928807 | 8402 | 1606.3746 | 0
102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  | 227 | 193058.9947 | 0
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  | 1419 | 193058.9947 | 0
7363412 - CBDT Đường bao quanh khu dân cư phía nam Thành phố Kon Tum | 7363412 | 10000 | 2017.2859 | 0
7582711 - Trụ sở LV của cácsở, ban ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội của tỉnh | 7582711 | 645 | 0 | 849.169
7654415 - Dự án khai thác quỹ đất PTKC hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao | 7654415 | 1336 | 35885.188 | 0
7661414 - Đường giao thông kết nối từ Đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24 | 7661414 | 2953 | 31891.1937 | 0
7747419 - DA Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất, quy hoạch khu phức hợp ĐT tại P Quang Trung, TP KT, tỉnh KT | 7747419 | 1350 | 4999.5057 | 0
7747420 - DA chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất, quy hoạch Tổ hợp KS, TTTM-DV tại P Thống Nhất, TP KT | 7747420 | 20000 | 1139.7641 | 0
7747421 - DA chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất, QH Khu DL-ĐT sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, TP KT | 7747421 | 26 | 15000 | 0
7750678 - DA KT quỹ đất PTKCHT đg bao khu DC phía Nam TP KT(đoạn đg HCm đến cầu treo Kon Klor) | 7750678 | 1000 | 18462.618 | 0
7778419 - Nhà ở xã hội-Nhà ở tái định cư | 7778419 | 1962 | 25000 | 0
7778423 - Đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | 7778423 | 1120 | 139.036 | 0
7778425 - Đường dẫn vào cầu số 1 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | 7778425 | 5000 | 1303.018 | 0
7779352 - Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum | 7779352 | 2500 | 169.682 | 0
7782222 - Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai | 7782222 | 6926 | 28133.055 | 0
7796933 - Đường Trường Chinh (đoạn từ PĐPhùng đến ĐDTừ-phậm vi cầu nối qua song Đakbla) | 7796933 | 388 | 8339.069 | 0
7898790 - Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh | 7898790 | 4500 | 1856.361 | 0
7903093 - Chỉnh trang đô thị, di dời bến xe KT về phía bắc TP Kon Tum theo quy hoạch(cập nhật di dời cửa hàng xăng dầu) | 7903093 | 4500 | 0 | 0
7933624 - Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum | 7933624 | 3000 | 17803.0943 | 0
7939115 - Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao, TP Kon Tum | 7939115 | 3000 | 920.124 | 0
103 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu sổ xố kiến thiết |  | 2500 | 960.617 | 0
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu sổ xố kiến thiết |  | 2500 | 960.617 | 0
7567298 - Trung bày bảo tàng ngoài trời | 7567298 | 4500 | 0 | 0
7628735 - HĐH trang thiết bị TT SX chương trình đài PTTH và HT tổng khống chế | 7628735 | 4500 | 0 | 0
7814362 - Nâng cấp bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường | 7814362 | 5880 | 0 | 0
7873089 - Đối ứng chương trình đầu tư phát triển mạng lưới co sở y tế vùng khó khăn | 7873089 | 1935 | 0 | 0
7898791 - Đầu tư mua sắm TB dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các CS giáo dục | 7898791 | 3750 | 0 | 0
7898795 - Bổ sung CSVC trường PT DTNT huyện Ia Hdrai | 7898795 | 1035 | 0 | 0
7898796 - Cải tạo Sửa chữa CSVC trường PTTH dân tộc nội trú tỉnh | 7898796 | 910 | 330.383 | 0
7910948 - Cải tạo bổ sung cơ sở vật chất trường Chính trị tỉnh | 7910948 | 231 | 312.024 | 0
7925292 - Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum | 7925292 | 1492 | 318.21 | 0
Ngân sách cấp huyện |  | 1200 | 143912.9036 | 0
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  | 1759 | 143912.9036 | 0
101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN |  | 7900 | 47531.8473 | 0
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN |  | 2000 | 47531.8473 | 0
7659794 - Đường sư vạn hạnh, Phường Duy Tân TP Kon Tum | 7659794 | 1500 | 250.5803 | 0
7884028 - Trương TH - THCS Kroong (Cơ sở THCS) TP Kon tum | 7884028 | 5815 | 2104.613 | 0
7884029 - Trường mầm non Vàng anh TP Kon Tum | 7884029 | 5815 | 1544.176 | 0
7897743 - Trường TH Lê Văn Tám | 7897743 | 1415 | 0 | 0
7903094 - SC thay thế các TB điện, điện tử bị hư hỏng của hệ thống điện chiếu sáng. | 7903094 | 670 | 0 | 0
7903426 - Lắp đặt BS và thay thế các bộ đèn chiếu sáng của HT điện chiếu sáng công cộng | 7903426 | 1020 | 0 | 0
7908292 - Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ tại đường Võ Nguyên Giáp | 7908292 | 1840 | 0 | 0
7910098 - Trồng cây dãi phân cáchđường Võ Nguyên Giáp | 7910098 | 870 | 0 | 0
7920780 - Trường TH - THCS Đak Bal (Cơ sở tiều học) Thành phố kon Tum | 7920780 | 0 | 2586.268 | 0
7940999 - Sửa chữa tuyến đường Nông Quốc Chấn, thôn Kon Tum Kơ nâm P Thống Nhất TP Kon Tum | 7940999 | 0 | 1000 | 0
7799399 - Nhà làm việc văn phòng Huyện Ủy | 7799399 | 0 | 0 | 0
7880885 - Trường PTDTBT THCS Đăk Long | 7880885 | 0 | 500 | 0
7887061 - Trường tiểu học thị trấn | 7887061 | 0 | 1250 | 0
7895671 - Trụ sở làm việc Huyện ủy Đăk Tô, HM: Cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ | 7895671 | 0 | 924.604 | 0
7895672 - Sửa chữa nâng cấp Trụ sở Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đăk Tô | 7895672 | 0 | 76.75 | 0
7895675 - Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Đăk Tô,HM:Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ | 7895675 | 0 | 530.154 | 0
7895682 - Trụ sở làm việc Trung tâm chính trị huyện Đăk Tô, HM: Cải tạo nhà nghỉ học viên và hội trường | 7895682 | 0 | 770.955 | 0
7897874 - Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đăk Rơ Nga, HM:Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ | 7897874 | 7914 | 356.037 | 0
7897875 - Trự sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Tụ, HM: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ | 7897875 | 7914 | 475.784 | 0
7908812 - Khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đăk Tô-Tân cảnh, HM: Xây mới nhà rông văn hóa, sửa chữa tượng đài và các hạng mục phụ trợ | 7908812 | 7914 | 879.31 | 0
7935105 - Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô | 7935105 | 7812 | 169.938 | 0
7879981 - Trường tiểu học -THCS Lê Quý Đôn (nhà ăn bếp và HM phụ trợ) | 7879981 | 102 | 847.575 | 0
7879982 - Xây dựng trường mầm non Hoa Hồng (hạng mục nhà học 8 phòng và HM phụ trợ) | 7879982 | 34132 | 480.574 | 0
7880504 - Mở rộng đường trần hưng đạo (đoạn từ đường Cù chính lan đến hạt kiểm lâm) | 7880504 | 34132 | 1690 | 0
7880505 - Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn) | 7880505 | 34132 | 11.851 | 0
7945408 - Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy Sa Thầy và cá hạng mục phụ trợ | 7945408 | 34132 | 2962.2118 | 0
7784337 - Đường vào ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy | 7784337 | 34132 | 240.987 | 0
7861783 - Xây mới thủy lợi Nước muôi xã Đăk Tơ Lung huyện Kon Rẫy | 7861783 | 2304 | 2348.599 | 0
7885656 - Trường tiểu học Tân Lập (điểm chính) | 7885656 | 31250 | 0 | 0
7935561 - Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Lập | 7935561 | 578 | 361.0076 | 0
7954548 - Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy | 7954548 | 1676 | 886.446 | 0
7876555 - Nang cap, mo rong Duong vao khu san xuat thon Ngoc Tang(TK 178) Dak kan | 7876555 | 1676 | 1500 | 0
7877268 - Nang cap, SC Tru so Dang uy- HDND và UBND Xa Dak Nong | 7877268 | 1676 | 2000 | 0
7878412 - Duong quy hoach trung tam hanh chinh moi tuyen 3( nen mat duong va CT thoat nuoc) | 7878412 | 254 | 2500 | 0
7880799 - Nang cap, mo rong Truong mam non Dak Xu, Ngoc Hoi | 7880799 | 1422 | 0 | 0
7905415 - Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Xã Đăk Ang | 7905415 |  | 0 | 0
7939770 - Nang cap tru so Dang uy, HDND-UBND xa Sa Loong | 7939770 |  | 82.822 | 0
7941001 - Duong vao khu san xuat thon dak vang di A7( doan 3) Xã Sa Loong | 7941001 |  | 61.38 | 0
7941002 - Duong lo 2 thon Giang lo 1( nhanh 2) xã Sa Loong | 7941002 |  | 71.526 | 0
7941003 - Duong vao khu san xuat thon Bun Ngai ( đoạn 3) Xã Sa Loong | 7941003 |  | 39.668 | 0
0000007 - VON DAU TU CONG CHUA PHAN BO CONG TRINH CHI TIET | 7 |  | 0 | 0
7893984 - Xay dung ke chong sat lo dat bo song Dak Pxi tai diem trg To Vinh Dien xa Dak Pxi/1517 | 7893984 |  | 0 | 0
7905009 - Sua chua,nang cap dg Hai ba Trung,tt Đak ha,HM: nen mat duong,vh,.../1531 | 7905009 |  | 2701.2542 | 0
7930651 - Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà | 7930651 |  | 0 | 0
7906654 - Trường PTDTBT TH Xã Hiếu ( Điểm trường chính) | 7906654 |  | 181.969 | 0
7929888 - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu phía đông nam khu trung tâm hành chính huyện | 7929888 |  | 0 | 0
7929889 - Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao Du Lịch và Truyền thông | 7929889 |  | 385.196 | 0
7929891 - Trung tâm điều hành thông minh huyện Kon Plong | 7929891 |  | 0 | 0
7930075 - Cầu vọng cảnh một tháp | 7930075 |  | 0 | 0
7930375 - Đạp tạo cảnh quan thác Đăk ke | 7930375 |  | 0 | 0
7935106 - Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện | 7935106 |  | 935.436 | 0
7464555 - Tràn liên hợp qua suối ĐăkTea | 7464555 |  | 3.199 | 0
7633474 - Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Tu Mơ Rông | 7633474 |  | 4490 | 2459.894
7738674 - Thủy lợi Đăk Plum xã Ngọc Yêu | 7738674 |  | 4.9 | 2459.894
7807808 - Thủy Lợi Đăk Prế xã Ngọc Lây | 7807808 |  | 6.272 | 2459.894
7828542 - Sữa chữa , nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Lây | 7828542 |  | 0 | 2459.894
7848913 - Bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông | 7848913 |  | 1800 | 481.07
7852303 - Sửa chữa các phòng ban thuộc Huyện | 7852303 |  | 119.246 | 360.835
7872747 - Sân bóng đá cỏ nhân tạo khu trung tâm huyện (khuôn viên TTGDNG- GDTX) | 7872747 |  | 56.013 | 504.619
7904210 - Trường trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông; Hạng mục: Nhà học 06 Phòng (02 Tầng) và các hạng mục phụ trợ | 7904210 |  | 2152 | 553.347
7904211 - Hội trường đa năng xã Đăk Rơ Ông | 7904211 |  | 6.732 | 560.023
7905417 - Hội trường đa năng xã Ngọk Yêu | 7905417 |  | 641.7343 | 0
7906655 - Hội trường Đa Năng xã Ngọc Lây | 7906655 |  | 0 | 0
7924822 - Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông | 7924822 |  | 0 | 0
7924823 - Dự án trông rừng hỗ trợ SX năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Sao | 7924823 |  | 0 | 0
7924824 - Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Ngọk Yêu | 7924824 |  | 0 | 0
7924825 - Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Văn Xuôi | 7924825 |  | 0 | 0
7927793 - Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã Măng Ri năm 2021 | 7927793 |  | 0 | 0
7928328 - Dự án hỡ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan | 7928328 |  | 0 | 0
7942561 - Khắc phục sạt lỡ mái ta luy dương trụ sở TTVH-TTDL & TT | 7942561 |  | 5.865 | 0
7955843 - Gia cố bờ kè TT giáo dục nghề nghiệp & các công trình lân cận(Phòng VHTT , Phòng GDĐT) | 7955843 |  | 2.947 | 0
7955844 - Trồng cây xanh tuyến đường QL 40B ( đoạn qua TT huyện TMR) | 7955844 |  | 4.887 | 0
7866531 - PT kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên QL 14C | 7866531 |  | 0 | 0
7897879 - Đường ĐĐT36 (N9- N66 huyện ia H'Drai) | 7897879 |  | 0 | 0
7897882 - Sửa chữa trụ sở Mặt trận TQVN huyện Ia H'drai | 7897882 |  | 901 | 0
7898001 - Đường ĐĐT33 (N64-N65) huyện Ia H'Drai | 7898001 |  | 0 | 0
7909588 - Đường ĐĐT30 (N52-N54) | 7909588 |  | 1010 | 0
7912506 - Công trình đường ĐĐT27 (N40-N53) | 7912506 |  | 967 | 0
7913664 - Trường MN Tuổi Ngọc(Phòng học, P. chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) | 7913664 |  | 930 | 0
7916553 - Trường MN măng Non (Bếp ăn, nhà công vụ) | 7916553 |  | 722.38 | 0
7928807 - Trường TH-THCS Nguyễn Du xã Ia Dom | 7928807 |  | 0 | 0
102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | 90533.9063 | 0
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | 90533.9063 | 0
7747703 - Chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường HCM tại thôn Thanh Trung P Ngô Mây TP Kon Tum | 7747703 |  | 2050.5893 | 0
7775352 - Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu (Nguyễn Viết Xuân - Đào Duy Từ) TP Kon Tum | 7775352 |  | 5917 | 0
7775360 - Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum | 7775360 |  | 846.138
7775361 - Đâu tu CSHT khu tái định cu các công trình trên địa bàn TP KOn Tum, kết hợp khai thác quỹ đất | 7775361 |  | 3097.0456
7775367 - Cải tạo sửa chữa công viên 02-09 Phường QUyết thắng TP Kon Tum | 7775367 |  | 422.537
7799419 - Đường nội thôn số 3 thôn Kon HơNgokKlah xã Ngok Bay, TP Kon Tum | 7799419 |  | 0
7799420 - Đường nội thôn số 3 MangLa Kơ Tu, xã Ngok Bay, TP Kon Tum | 7799420 |  | 0
7799421 - Đường nội thôn số 1,2,3,4,5 thôn PleiKlech xã Ngok Bay, TP Kon Tum | 7799421 |  | 0
7841644 - Mở rộng không gian đô thị phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum Kết hợp với KT quỹ đất | 7841644 |  | 1880.022
7841846 - Chợ TT xã Ngok Bay gắn liền với PT KDC, PTTMDV,PTQĐ để đấu giá, tạo nguồn vốn đầu tư cs hạ tầng trên địa bàn xã | 7841846 |  | 0
7843830 - Dự án XD khu SXNN để giải quyết đất SX cho các hộ GĐ cá nhân thực hiện các DA trên địa bàn TP Ktum | 7843830 |  | 534.086
7885676 - Trường TH - THCS Kroong (Cơ sở tiểu học) TP Kon tum | 7885676 |  | 227
7894821 - Sửa chữa các trường học chuẩn bị năm học mới 2021-2022 Tp Kon Tum | 7894821 |  | 1303.911
7894822 - Đầu tư CSHT khu TĐC kết hợp với Mở Rộng, PT khu Dcu phía Bắc Duy Tân, TP Kon Tum | 7894822 |  | 6181.262
7894823 - Chinh trang do thi phia Bac P Duy Tan TP Kon tum | 7894823 |  | 734.801
7894824 - Cổng chào cữa ngõ thành phố Thành phố Kon Tum (phía bắc và phía nam | 7894824 |  | 645
7894826 - Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chư Hreng, tp Kon Tum | 7894826 |  | 1179.591
7894827 - Nâng cấp, Cải tạo trợ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã KRooong TP Kon Tum | 7894827 |  | 2953
7894828 - Sữa chửa, nâng cấp đường GT từ TT xã Ia Chim đi xã Đak Năng TP Kon Tum | 7894828 |  | 1320.51
7895336 - Đầu tư XD trụ sở làm việc các cơ quan TP Kon Tum | 7895336 |  | 4140.645
7896612 - Lắp đặt trụ, bảng tên 1 số tuyến đường mới đặt (đợt 7) trên ĐB TP KT | 7896612 |  | 0
7896615 - Khu kết hợp TM DV kết hợp đất KD, xã Vinh Quang TP kon Tum | 7896615 |  | 4194.175
7897127 - Chỉnh trang Đt vỉa hè HTTN, Cây xanh đường Lê Hồng Phong (Trường chinh - Đ D Từ) TP KTum | 7897127 |  | 0
7897129 - San lấp khu công viên cây xanh, CV1 thuộc DA QH 1/500 Khu TTHC mới, DVTM Tỉnh KTUM | 7897129 |  | 0
7907531 - Chợ xã Ia Chim - Thành phố Kon Tum | 7907531 |  | 4515
7907853 - Điểm trường mầm non thôn Kroong Ktu | 7907853 |  | 368.0352
7907857 - Đường nội thôn thôn 2 (từ nhà Huỳnh Văn Tiễn đến Hố Ba Tam) | 7907857 |  | 231.924
7907859 - Đường trục thôn thôn 2 (từ nhà Lê Lệnh Diệu đến nhà Nguyễn Thị Thanh Thùy) | 7907859 |  | 382.1919
7907862 - Đường trục thôn thôn 2 (từ nhà Nguyễn Trần Lưu Anh đến nhà Nguyễn Quốc Hải) | 7907862 |  | 280.9784
7907863 - Đường trục thôn thôn Trung Nghĩa Đông (từ nhà ông Nguyễn Văn Kỷ đến nhà ông Hòa) | 7907863 |  | 373.266
7907865 - Đường trục thôn thôn Trung Nghĩa Đông (từ nhà Nguyễn Văn Tiến đến nhà Nguyễn Văn Thu) | 7907865 |  | 216.145
7907866 - Đường trục thôn thôn Trung Nghĩa Đông (từ nhà ông Hòa đến nhà Phan Thanh Giang) | 7907866 |  | 373.496
7907867 - Đường nội thôn thôn Trung Nghĩa Tây (từ nhà ông Nguyễn Phú Hùng đến nhà Đỗ Minh Huyền) | 7907867 |  | 73.403
7907868 - Điểm trường mầm non thôn Kroong Klah | 7907868 |  | 361.2593
7907979 - Đường trục thôn thôn 2 (từ nhà Vũ Văn Tuấn đến nhà Trần Văn Hưng) | 7907979 |  | 80.0651
7909265 - Mương thoát nước đấu nối công xả đường Phạm Văn Đồng, P Trần Hưng Đạo | 7909265 |  | 1079.2997
7912215 - Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, TP Kon Tum | 7912215 |  | 1731.906
7912216 - Nâng cấp ĐGT liên xã Đ Năng đi Ia chim (Đoaạn Trụ sở UBND xã Đak Năng đến cổng chao Ia Hội TP K | 7912216 |  | 0
7912217 - 06 Cổng điện trang trí một số tuyến đường trên địa bàn TP Kon Tum | 7912217 |  | 6695.282
7912312 - Mua sắm trang bị phòng máy vi tính thực hiện CT GD phổ thông 2018 | 7912312 |  | 387.6424
7914541 - Trường Maamn non Hoa Mai, TP Kon Tum | 7914541 |  | 431.377
7914543 - Trường TH - THCS xã Đoàn kết, TP Kon Tum | 7914543 |  | 2835.509
7919915 - Đường từ QL 24 đi khu SX thuộc thôn Kon Rơ Lang, Xxa Đak Bla TP KOn Tum | 7919915 |  | 0
7919916 - Đương từ QL 24 đi khu sản xuất thuộc thôn Kon Jo Dre, xã Đak Bla TP Kon Tum | 7919916 |  | 0
7919918 - Trường TH-THCS Đăk Rơ Wa (cơ sở THCS), thành phố Kon Tum | 7919918 |  | 0
7920773 - Trường THCS Hàm Nghi, thành phố Kon Tum | 7920773 |  | 0
7920774 - Truòng tiểu học Đặng Trần Côn, thành phố Kon Tum | 7920774 |  | 471.724
7920778 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, thành phố Kon Tum | 7920778 |  | 839.2934
7920782 - Đường từ Quốc lộ 24 đi khu sản xuất thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum | 7920782 |  | 1058.488
7920783 - Đường liên xã từ trụ sở UBND xã Chư Hreng qua khu giãn dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum | 7920783 |  | 1093.595
7921923 - Phương án hỗ trợ trồng rừng SX trên đất trống, đồi trọc trên ĐB TP Kon Tum năm 2021 | 7921923 |  | 684.0212
7923883 - Trường TH-THCS Trường Sa TP Kon Tum | 7923883 |  | 990
7930647 - Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum | 7930647 |  | 4.689
7930648 - Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - Cầu nhà máy đường), thành phố Kon Tum | 7930648 |  | 2.697
7930649 - Đường Đào Duy Từ (Đoạn Nguyễn Huệ - Trần Văn Hai) TP Kon tum; HM: Mặt đường vía hè | 7930649 |  | 2.03
7935828 - Sửa chữa , cải tạo nâng cấp mở rộng khu nhà hội trường, Trục sở Thành ủy kon tum | 7935828 |  | 1133.397
7937942 - Mái che khu giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum và điện chiếu sáng đến khu giết mổ | 7937942 |  | 1048.017
7939764 - Điểm trao đổi hàng hóa SPNN của người địa phưng Xã ĐAKBLa TP Kon Tum | 7939764 |  | 910
7939767 - SC tuyến đường GTNT thôn Rơ Wak xã Đăk Năng (đoạn vào nghĩa địa tập trung UBND xã) HM; Nền, mặt đường và các HM phụ trợ | 7939767 |  | 227.4443
7942562 - Nghĩa trang ND Xã DDaKBLa Tp Kon Tum: HM: Đường GT nội bộ cổng vào Nghĩa trang các công trình phụ trợ khác | 7942562 |  | 1157.234
7945672 - Đường đi khu sản xuất số 2 thôn KonHơNgoklah, xã Ngok Bay | 7945672 |  | 1146.397
7945673 - Đường nội đồng số 2, xã Ngok Bay TP Kon Tum | 7945673 |  | 993.2995
7946978 - ĐƯỜNG BÙI VĂN NÊ ĐOẠN ĐƯỜNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG DUY TÂN , TP KON TUM, TỈNH KON TUM | 7946978 |  | 588.5027
7946979 - Đảm bảo an toàn GT trên tuyến tỉnh lộ 666 cũ TP Kon Tum | 7946979 |  | 1941.8577
7949893 - Đường đi khu sản xuất suối ĐinJa, xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum | 7949893 |  | 2658.8818
7949894 - Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum | 7949894 |  | 1803.398
7949895 - Đầu tư nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh (đoạn Urê - Trần Phú), thành phố Kon Tum | 7949895 |  | 1097.4297
7829566 - Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei | 7829566 |  | 0
7874022 - San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | 7874022 |  | 0
7880886 - Đường GTNT NT Nú Vai từ nhà rông ra đường HCM( GĐ 3) | 7880886 |  | 800
7880889 - Cổng hàng rào trung tâm chính trị | 7880889 |  | 75.509
7925880 - Hệ thống chiếu sáng điện công lộ đường Âu Cơ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trỗi; Đường Lê Duẩn (đoạn từ Cầu sập đến tạp hóa cô Dung); Đường vào TT Y Tế huyện | 7925880 |  | 425.652
7934719 - Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình; Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ | 7934719 |  | 389.872
7880504 - Mở rộng đường trần hưng đạo (đoạn từ đường Cù chính lan đến hạt kiểm lâm) | 7880504 |  | 690.502
320220001 - Truong ban thao truong huan luyen huyen Ngọc Hoi | 320220001 |  | 2000
7785543 - Mo rong khu dan cu trung tam hanh chinh moi Ngoc Hoi | 7785543 |  | 0
7791358 - NC,SC via he He thong thoat nuoc duong hung vuong(HTL) | 7791358 |  | 36.232
7878158 - Nang cap, SC Duong DH 74 ( Dau tru so cong ty 732 den cuoi thuy loi Dak Kan) | 7878158 |  | 2000
7902446 - Mua sắm trang thiết bị bộ phận tiếp khách và trả kết quả theo hướng hiện đại 08 xã, thị trấn | 7902446 |  | 1500
7927789 - Hỗ trợ trồng rừng SX trên đất trống, đồi trọc, đất bạc màu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi | 7927789 |  | 0
7939769 - Duong Noi bo khu đấu giá( khu bệnh viện cũ) | 7939769 |  | 753.975
7941006 - Nâng cấp nước sinh hoạt đăk Giá I, Đăk Giá II | 7941006 |  | 395.59
7900928 - DU AN KHAI THAC QUY DAT KHU VUC 3.7,THON TAN LAP A,XA DAK HRING/1528 | 7900928 |  | 0
7926507 - TUONG RAO KHU TRUNG TAM VAN HOA - TT - DU LICH VA TRUYEN THONG HUYEN DAK HA | 7926507 |  | 0
7930651 - Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà | 7930651 |  | 0
7940316 - BOI THUONG GIAI PHONG MAT BANG DE XAY DUNG TRU SO BAN CHI HUY QUAN SU HUYEN DAK HA | 7940316 |  | 3570.0852
7790658 - Nâng cấp mở rông đường số 13 khu dân cư phía bắc | 7790658 |  | 0
7790661 - Đường số 6 khu dân cư phía nam TT huyện KonPlong | 7790661 |  | 0
7790671 - Nhà làm việc khối mặt trận huyện Kon Plong | 7790671 |  | 0
7790778 - Nâng cấp đường số 7 khu TT huyenj ( hạng mục vía hè, thoát nước) | 7790778 |  | 0
7790779 - Nâng cấp đường số 8 TT huyên ( Hạng mục vía hè, thoát nước) | 7790779 |  | 0
7790790 - Nâng cấp đường số 8 khu dân cư phía bắc | 7790790 |  | 0
7790791 - Nâng cấp mở rông đường số 10 khu dân cư phía bắc | 7790791 |  | 0
7902729 - Đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề Kon năng | 7902729 |  | 0
7929887 - Nâng cấp mở rộng đường Phan Bội Châu khu phí đông nam huyện | 7929887 |  | 0
7929888 - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu phía đông nam khu trung tâm hành chính huyện | 7929888 |  | 0
7929891 - Trung tâm điều hành thông minh huyện Kon Plong | 7929891 |  | 0
7930053 - Đường DDH ( Đoạn từ Km 116+650 QL 24 đi Km5+460) | 7930053 |  | 0
7930062 - Nâng cấp cụm đường khu tây nguyên huyện Kon Plong( Đường NVT, ĐBL,TH,ĐtĐ) | 7930062 |  | 0
7930063 - Nang máy cấp nước sinh hoạt số 2 khu vực thị trấn Măng đen | 7930063 |  | 0
7930067 - Duy tu, tôn tạo di tích lịch sử căn cứ Huyện Ủy H29 | 7930067 |  | 0
7930068 - Duy tu, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng măng bút | 7930068 |  | 0
7930069 - Đường vào công viên xanh khu đông nam | 7930069 |  | 0
7930071 - Trụ sở thị trấn Măng đen | 7930071 |  | 0
7930073 - Cải tạo, chính trang hồ Toong Pô | 7930073 |  | 0
7930075 - Cầu vọng cảnh một tháp | 7930075 |  | 0
7930585 - Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông trường Sơn | 7930585 |  | 0
7938864 - Lắp đặt biển quảng cáo huyện Kon Plong | 7938864 |  | 0
7864217 - Đường GTNT số 4 thôn 1 Xã Ia Tơi (Giai đoạn 2) | 7864217 |  | 0
103 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu sổ xố kiến thiết |  |  | 5847.15
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu sổ xố kiến thiết |  |  | 5847.15
7885676 - Trường TH - THCS Kroong (Cơ sở tiểu học) TP Kon tum | 7885676 |  | 1415
7880885 - Trường PTDTBT THCS Đăk Long | 7880885 |  | 553.291
7935594 - Trường THCS xã Đăk kroong | 7935594 |  | 340
7942882 - Trường TH-THCS Sa Sơn, hạng mục nhà vệ sinh, cổng rào và hm phụ trợ | 7942882 |  | 248
7946364 - Trường THCs Phan Đình Phùng (HM nhà học 8 phòng và phụ trợ) | 7946364 |  | 522
7885656 - Trường tiểu học Tân Lập (điểm chính) | 7885656 |  | 978.859
7910486 - Trường tiều học Đăk Hà: hạng mục: Nhà học 08 phòng (02 tầng) và các hạng mục phụ trợ | 7910486 |  | 920
7913665 - Trường MN Hoa Mai(Phòng học, P. chức năng, bếp ănvà công trình phụ trợ) | 7913665 |  | 870
Ngân sách cấp xã |  |  | 5221.706
Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  |  | 5221.706
102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | 5221.706
000 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  | 5221.706
7920099 - Nhà rông văn hóa thôn Kon hring Xã Đak bà Là TP Kon tum | 7920099 |  | 94.361
7927791 - XD cổng tường rào hội trường TDP5 Phường Lê Lợi | 7927791 |  | 369.789
7927792 - XD hội trường TDP 5 và công trình phụ trợ Phường Lê Lợi | 7927792 |  | 342.708
7932328 - Điểm mua, bán trao đổi hàng hóa xã Đăk rơ wa, thành phố Kon Tum | 7932328 |  | 250
7939768 - XD nhà rông văn hóa, XD hệ thống tường rào KV nhà rông và sân bóng đá thôn Sơ Lam 1 | 7939768 |  | 547
7941876 - Sửa chữa, thay thế HT lướichắn rác, vỉa hè và bó vỉa hè các tuyến đường trên ĐB P.Quang Trung | 7941876 |  | 570.761
7941877 - Nâng cấp, Cải tạo bộ phận 1 của và 1 số bộ phận khác thuộc Trụ sở làm việc UBND P.Quang Trung | 7941877 |  | 771.002
7942971 - Cải tạo cổng tường rào trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Đăk Năng | 7942971 |  | 124.091
7947467 - Xây dựng nhà làm việc của BCHQS phường, nhà vệ sinh và nhà để xe | 7947467 |  | 346.376
7952953 - Xây dựng kè, tường chắn sạt lở tại khu đấu giá QSD đất thôn 9 (Đất nghĩa địa cũ) xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum | 7952953 |  | 388.084
7952955 - Bê tông hóa đường vào khu sản xuất rau an toàn TDP1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum | 7952955 |  | 322.087
7953627 - UBND phường Lê Lợi, hạng mục: Mở rộng hội trường | 7953627 |  | 99.009
7920485 - Duong noi bo Khu dan cu thon 4( sau lung Ga ra xe long beo) | 7920485 |  | 13.302
7920785 - Duong noi bo khu dan cu thon 5- noi duong Ure | 7920785 |  | 0
7926455 - Duong dan sinh thon 7( Diem dau giao duong N5, diem cuoi giao duong BT di KSX) | 7926455 |  | 20.825
7926506 - SC hoi truong cac thon, to dan pho( giai doan 1) | 7926506 |  | 28.247
7929801 - Chinh trang via he duong dinh tien hoang thi tran Plei kan | 7929801 |  | 743.651
7929802 - SC, NC mot so tuyen duong tren dia ban huyen Ngoc Hoi | 7929802 |  | 28.381
7952558 - Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất thôn Tà Pook, xã Đăk Nông | 7952558 |  | 162.032
7938501 - Thủy lợi nước tơ Kon Brẫy | 7938501 |  | 0
7938502 - Cầu treo đi khu sản xuất thôn Kon Leang | 7938502 |  | 0
7938503 - Hội trường tổ dân phố 04 | 7938503 |  | 0
7938504 - Hội trường tổ dân phố 03 | 7938504 |  | 0
7938505 - Hội trường tổ dân phố 02 | 7938505 |  | 0
7914547 - Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 xã Ia Tơi; HM cổng tường rào, mương thoát nước | 7914547 |  | 0
Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương |  |  | 1018.492
703 - Nguồn ODA địa phương vay lại của chính phủ |  |  | 1018.492
000 - Nguồn ODA địa phương vay lại của chính phủ |  |  | 1018.492
7575168 - Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum | 7575168 |  | 0
7602805 - Sửa chữa và nâng cấp đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Kon Tum | 7602805 |  | 1018.492
Vốn nước ngoài |  |  | 20634.0416
Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài |  |  | 20634.0416
Các hoạt động kinh tế |  |  | 20634.0416
301 - Nguồn vốn vay ODA Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương |  |  | 20634.0416
000 - Nguồn vốn vay ODA Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương |  |  | 20634.0416
7555168 - Dự án chuyển đổi NNo bền vững trên địa bàn tỉnh KT GĐ 2015-2020(VnSat) | 7555168 |  | 14862.5867
7575168 - Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum | 7575168 |  | 0
7602805 - Sửa chữa và nâng cấp đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Kon Tum | 7602805 |  | 5771.455
Vốn bổ sung ngoài kế hoạch |  |  | 2364.7557
501 - Vốn dự phòng |  |  | 42.907
000 - Vốn dự phòng |  |  | 42.907
7879981 - Trường tiểu học -THCS Lê Quý Đôn (nhà ăn bếp và HM phụ trợ) | 7879981 |  | 42.907
502 - Vượt thu ngân sách |  |  | 1098.2207
000 - Vượt thu ngân sách |  |  | 1098.2207
7179656 - Đường lên cột mốc biên giới VN-Lào-CPC | 7179656 |  | 0
7948536 - Mở rộng Trụ sở HĐND -UBND xã Ya Tăng. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã | 7948536 |  | 157.209
7948537 - Mở rộng Trụ sở HĐND -UBND xã Hơ Moong. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã | 7948537 |  | 157.209
7948538 - Mở rộng Trụ sở HĐND -UBND xã Sa Bình. Hạng mục: Phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự xã | 7948538 |  | 161.522
7938500 - Chỉnh tra đô thị ( Hệ thống điện, trụ đèn LED, Bnagr điện tử phục phụ tết NĐ 2022) | 7938500 |  | 0
7938865 - Chỉnh trang đô thị ( Hệ thống điện, bẳng điện tử ,... Phục vụ 20 ngày thành lập huyện) | 7938865 |  | 0
7939765 - Làm mới đập dâng bằng bê tông thủy lợi nước niêu thôn Đăk Da Đăk ring | 7939765 |  | 0
7939766 - Nước sinh hoạt làng Đăk ngó và làng Măng Lép thôn Đăk Chun | 7939766 |  | 0
7941000 - Chỉnh tran đô thị ( Chỉnh trang cây xanh đô tyhij) | 7941000 |  | 0
7941314 - Dự án đầu tư tài sản các xã, thị trấn | 7941314 |  | 0
7913664 - Trường MN Tuổi Ngọc(Phòng học, P. chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) | 7913664 |  | 622.2807
7917298 - DA HT ĐT trồng rừng SXTT trên đất trồng, đồi núi trọc, đất bạc màu | 7917298 |  | 0
599 - Khác |  |  | 1223.6281
000 - Khác |  |  | 1223.6281
7179656 - Đường lên cột mốc biên giới VN-Lào-CPC | 7179656 |  | 0
7518714 - Bảo vệ & QL tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum | 7518714 |  | 253.9995
7555168 - Dự án chuyển đổi NNo bền vững trên địa bàn tỉnh KT GĐ 2015-2020(VnSat) | 7555168 |  | 969.6285