## PB VI DM Đầu tư
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Tờ trình số ... /TTr-UBND, ngày ... tháng ... năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)
Trước điều chỉnh | [8 empty] | Sau điều chỉnh | [6 empty] | Tăng (+); Giảm (-) | Ghi chú
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | TT | Danh mục dự án/công trình | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
| TỔNG SỐ |  |  |  | 86536.8005 | 73088.8448 | 86536.8005 | 73088.8448 |  |  | 0 | 48460.6 | 73197.0388 | 82699.8005 | 73088.8448 | 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  | 52297.6 | 41961.208 | 52297.6 | 41961.208 | I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  | 48460.6 | 42069.402 | 48460.6 | 41961.208 | 0
1 | Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 2025 | 3837 | 200 | 3837 | 200 | 1 | [6 empty] | -200 | Xin hủy danh mục
2 | Thuỷ lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Tờ Kan | 2023-2024 | 3410 | 2800 | 3410 | 2800 | 2 | Thuỷ lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan | 2023-2024 | 3410 | 2574.338 | 3410 | 2574.338 | -225.662 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
3 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Sao | 2023 | 3157 | 3030 | 3157 | 3030 | 3 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao | 2023 | 3157 | 3030 | 3157 | 2996.445 | -33.555 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
4 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Tờ Kan | 2023-2024 | 4620 | 3386.943 | 4620 | 3386.943 | 4 | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan | 2023-2024 | 4620 | 3386.943 | 4620 | 3362.792 | -24.151 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
5 | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Tê Xăng | 2023-2024 | 2695 | 2690 | 2695 | 2690 | 5 | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng | 2023-2024 | 2695 | 2690 | 2695 | 2641.151 | -48.849 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
6 | Nước sinh hoạt Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngọc Yêu | 2022 | 3823.6 | 3558.265 | 3823.6 | 3558.265 | 6 | Nước sinh hoạt Ba Tu 3, xã Ngọc Yêu | 2022 | 3823.6 | 3558.265 | 3823.6 | 3556.626 | -1.639 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
7 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Tu Mơ Rông | 2022-2023 | 1430 | 1300 | 1430 | 1300 | 7 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 | 2022-2023 | 1430 | 1201.492 | 1430 | 1201.492 | -98.508 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
8 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngọc Yêu | 2023 | 2640 | 2400 | 2640 | 2400 | 8 | Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin | 2023 | 2640 | 2359.062 | 2640 | 2359.062 | -40.938 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
9 | Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 2023 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 9 | Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà | 2023 | 1210 | 1099.903 | 1210 | 1099.903 | -0.097 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
10 | Nâng cấp sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 2023 | 1874.4 | 1704 | 1874.4 | 1704 | 10 | Nâng cấp sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện | 2023 | 1874.4 | 1697.224 | 1874.4 | 1697.224 | -6.776 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
11 | Thuỷ lợi Đăk Sao (Hạng mục: Thuỷ lơi Ba Ron) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Sao | 2022-2023 | 1457 | 1319 | 1457 | 1319 | 11 | Thuỷ lợi Đăk Sao (Hạng mục: Thuỷ lơi Ba Ron) | 2022-2023 | 1457 | 1305.364 | 1457 | 1305.364 | -13.636 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
12 | Đường Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Hà | 2022-2023 | 9763.6 | 8876 | 9763.6 | 8876 | 12 | Đường Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà | 2022-2023 | 9763.6 | 8792.674 | 9763.6 | 8792.674 | -83.326 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
13 | Khu văn hóa thể thao xã Măng Ri | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Măng Ri | 2024-2025 | 4400 | 4000 | 4400 | 4000 | 14 | Khu văn hóa thể thao xã Măng Ri | 2024-2025 | 4400 | 3286 | 4400 | 3286 | -714 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
14 | Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Măng Ri | 2025 | 2310 | 200 | 2310 | 200 | 15 | Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông | 2024-2025 | 2310 | 1691.137 | 2310 | 1691.137 | 1491.137 | Điều chỉnh tăng KHV NSTW, thời gian KC-HT
15 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Đăk Na | 2023-2024 | 5670 | 5397 | 5670 | 5397 | 17 | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na | 2023-2025 | 5670 | 5397 | 5670 | 5397 |  | Điều chỉnh thời gian KC-HT
II | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 34239.2005 | 31127.6368 | 34239.2005 | 31127.6368 | II | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  | 31127.6368 | 34239.2005 | 31127.6368 | 0
1 | Chợ trung tâm xã Ngok Lây | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Xã Ngok Lây | 2024-2025 | 4516.2005 | 4105.6368 | 4516.2005 | 4105.6368 | 1 | Chợ trung tâm huyện Tu Mơ Rông | 2024-2025 | 4516.2005 | 4105.6368 | 4516.2005 | 4105.6368 | 0 | Điều chỉnh danh mục, vi trí xây dựng CT
2 | Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | Đăk Hà | 2022-2024 | 9030 | 8210 | 9030 | 8210 | 1 | Trường Trung học cơ sở Bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông | 2022-2024 | 9030 | 8657.508 | 9030 | 8657.508 | 447.508 | Điều chỉnh tăng KHV NSTW
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Đăk Na |  | Đăk Na | 2022-2024 | 3693 | 3358 | 3693 | 3358 | 2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Đăk Na | 2022-2024 | 3693 | 3287.547 | 3693 | 3287.547 | -70.453 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
4 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọk Yêu |  | Ngok Yêu | 2022-2024 | 3939 | 3581 | 3939 | 3581 | 3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọk Yêu | 2022-2024 | 3939 | 3488.328 | 3939 | 3488.328 | -92.672 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
5 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọk Lây |  | Ngok Lây | 2022-2024 | 3939 | 3581 | 3939 | 3581 | 4 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọk Lây | 2022-2024 | 3939 | 3464.306 | 3939 | 3464.306 | -116.694 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
6 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Măng Ry |  | Măng Ri | 2022-2024 | 3665 | 3332 | 3665 | 3332 | 5 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Măng Ry | 2022-2024 | 3665 | 3233.786 | 3665 | 3233.786 | -98.214 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW
7 | Trường Tiểu học xã Đăk Hà |  | Đăk Hà | 2022-2024 | 5457 | 4960 | 5457 | 4960 | 6 | Trường Tiểu học xã Đăk Hà | 2022-2024 | 5457 | 4890.525 | 5457 | 4890.525 | -69.475 | Điều chỉnh giảm KHV NSTW