|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN** **HUYỆN TU MƠ RÔNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  Số:  | *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2024* |

**BÁO CÁO**

**Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình số 75-CTr/HU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi:  | Thường trực Huyện ủy. |

Thực hiện Chương trình số 75-CTr/HU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 1228-KL/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện Chương trình số 75-CTr/HU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

**1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện**

Trên cơ sở chủ trương chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn tỉnh tại Kết luận số 1228-KL/TU, ngày 23/6/2023; Quyết định số 790/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về viêc phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Plông gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn: số 2510/UBND-NNTN, ngày 04/8/2023 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 1228-KL/TU ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Số 4546/UBND-NNTN, ngày 27/12/2023 về việc tham mưu tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 1228-KL/TU,ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; …Chương trình số 75-CTr/HU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 1228-KL/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khôi phục và phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn tỉnh…Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, như: Công văn: số 2105/UBND-NN, ngày 22/8/2023 Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1228-KL/TU ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; số 293/UBND-NN, ngày 02/02/2024 về việc triển khai công tác chuẩn bị chuẩn bị giống cà phê xứ lạnh năm 2024 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 11/4/2024 về thực hiện Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

**2. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện**

**-** Theo Kế hoạch năm 2024**([[1]](#footnote-1))**, tổng diện tích trồng mới là: 230 ha; Tổng diện tích cưa đốn, phục hồi, tái canh là: 170,4 ha.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

- Trên cơ sở chỉ tiêu Kế hoạch được giao, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã đã chủ động lồng ghép nguồn kinh phí *(Từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn lực của người dân, các nguồn vốn hợp pháp khác...).* Đồng thời, tăng cường vận động người dân bố trí nguồn lực *(vốn tự có của nhân dân)* để triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã hướng dẫn, tập huấn *(tổ chức 07 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê Catimo)* cho người dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm đất, đào hố... để triển khai thực hiện đúng mùa vụ *(Một số xã như: Ngọk Lây, Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Đăk Hà... đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo để hỗ trợ giống, vật tư cho người dân theo đúng quy định)*.

- Riêng đối với xã Đăk Na và Đăk Sao điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nóng hơn so với các xã phía Đông nên việc triển khai thực hiện khó khăn chưa đảm bảo được chỉ tiêu Kế hoạch giao.

**3. Khó khăn, vướng mắc**

- Nhu cầu kinh phí triển khai lớn, tuy nhiên nguồn lực, điều kiện của người dân còn rất khó khăn; việc lồng ghép các nguồn vốn để triển khai còn rất hạn chế; Công tác thu hút cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, Hợp tác xã vào liên kết với người dân để phát triển cà phê xứ lạnh trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

- Các hộ dân trên địa bàn huyện phần lớn là hộ nghèo, việc huy động nguồn lực của người dân là rất khó khăn, trong khi nguồn lực hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế nên việc triển khai còn chậm; một số xã phía Tây huyện *(xã Đăk Na, Đăk Sao)* điều kiện khí hậu, nắng nóng hơn so với các xã Phía Đông nên việc triển thực hiện chưa đảm bảo được chỉ tiêu theo Kế hoạch của huyện giao.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

 Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã:

**1.** Đẩy mạnh tiến độ triển khai thực Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh năm 2024 trên địa bàn huyện nhằm hoàn thành chỉ tiêu của Kế hoạch giao; Tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn các hộ dân công tác chuẩn bị làm đất, đào hố... Hướng dẫn, tập huấn về kỹ thuật cho các đối tượng tham gia Kế hoạch đảm bảo nắm vững kỹ thuật canh tác và chủ động trong khâu chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh hại.

**2.** Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh trên địa bàn theo đúng chủ trương, định hướng, kế hoạch phát triển của huyện. Tuyên truyền, vận động nông dân tự nguyện tham gia các hình thức hợp tác liên kết, liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê với Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

**3.** Rà soát các diện tích *(diện tích trồng mới, diện tích tái canh, diện tích cưa đốn phục hồi)* làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án khôi phục cà phê xứ lạnh năm 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

**4.** Bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn kinh phí từ các Chương trình MTQG để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình số 75-CTr/HU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy 06 tháng đầu năm 2024; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo để Thường trực Huyện uỷ biết, chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- CT, các PCT UBND huyện;- Phòng NN&PTNT huyện;- Trung tâm DVNN huyện;- UBND các xã;- Lưu: VT-TH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Vương Văn Mười** |

1. **()** Kế hoạch số 264/KH-UBND, ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án Khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. [↑](#footnote-ref-1)