| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN TU MƠ RÔNG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: | Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2025 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 15/04/2025 trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 15/04/2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn:

Tổng kế hoạch vốn năm 2025: 196.849 triệu đồng.

Trong đó:

1. Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách huyện: 20.625 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 16.848 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2024 sang 2025 thực hiện 3.777 triệu đồng (bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 1.167 triệu đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương: 30.000 triệu đồng.

3. Dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 146.224 triệu đồng bao gồm:

- Vốn đầu tư: 143.690 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2025: 106.403 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang sang 2025 tiếp tục thực hiện 37.287 triệu đồng (bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 21.716 triệu đồng).

- Vốn sự nghiệp: 2.534 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2024: 2.534 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện giải ngân:

Tình hình thực hiện giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2025 tính đến ngày 15/04/2025: 9.824/196.849 triệu đồng, đạt 5% tổng kế hoạch vốn. Trong đó:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện tính đến ngày 15/04/2025: 1.129/20.625 triệu đồng, đạt 6% so với kế hoạch vốn.

2. Chi ngân sách Trung ương: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 15/04/2025: 1.519/30.000 triệu đồng, đạt 5,06% so với kế hoạch vốn.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 15/04/2025 đã thực hiện giải ngân: 7.175/146.224 triệu đồng, đạt 5% trên tổng kế hoạch vốn giao.

- Vốn đầu tư: 7.175/143.690 triệu đồng đạt 4,99% tổng kế hoạch vốn.

- Vốn sự nghiệp: 0/2.534 triệu đồng đạt 0% kế hoạch vốn giao.

III. Khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện

1. Công trình Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà có tổng mức đầu tư là 9.500 triệu đồng, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 và được bố trí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022-2024, đã đấu thầu gói thầu xây dựng và ký hợp đồng tháng 12/2023. Tuy nhiên, do vướng mỏ đất đắp phải tạm dừng từ tháng 03/2024 đến nay.

Nguyên nhân:

- Tổng khối lượng đất để đắp cho dự án là: 83.184 m3. Trong đó: (Trong đó: đất đào tại công trình tận dụng đắp là 17.908 m3, đất đắp vận chuyển từ nơi khác đến là 65.276 m3).

- Đối với khối lượng đất đào để đắp trong phạm dự án là 17.908 m3 chưa được UBND tỉnh xác nhận lấy đất trong phạm vi dự án để đắp.

- Đối với khối lượng đất để đắp ngoài dự án là 65.276 m3, trên địa bàn huyện chưa có mỏ vật liệu đất đắp, chưa được đấu giá mỏ đất.

Khó khăn:

- Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Khoáng sản Việt Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời công văn số 1201/STNMT-TNKSN ngày 25/4/2024 về việc đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

- Ngày 16/6/2023 được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản. Tuy nhiên, để được cấp phép Quyền khai thác (mỏ đất) UBND huyện Tu Mơ Rông đăng ký vào kế hoạch đấu giá (năm 2024) tại Tờ trình số 2680/UBND-TNMT, ngày 13/9/2024. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được phê duyệt vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông: không thể thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

Nguyên nhân

Vị trí đất để dự kiến thực hiện dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông chưa được điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của huyện. Lý do: Năm 2022 dự án được giao cho Sở NN&PTNT tỉnh thực hiện vốn đầu, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông thực hiện vốn sự nghiệp đến tháng 7/2023 mới điều chỉnh giao lại cho UBND huyện Tu Mơ Rông (Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum) nên chưa kịp bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất năm 2024.

+ Đối tượng tham gia chủ trì thực hiện dự án là các tổ chức kinh tế theo quy định hiện nay có rất ít đơn vị đủ năng lực để tham gia thực hiện dự án do đó khi UBND huyện ban hành thông báo không có đơn vị nào tham gia lựa chọn chủ trì liên kết nên nguồn kinh phí được giao sẽ không thực hiện giải ngân được trong năm 2025.

IV. Kiến nghị đề xuất:

1.Công trình Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà:

Để công trình được tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề xuất như sau:

- Đối với khối lượng đất đào trong phạm đất của dự án 17.908 m3 đất đắp, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh xác nhận cho phép tận dụng đất trong dự án.

- Đối với khối lượng đất ngoài phạm đất của dự án 65.276 m3 đề nghị Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá các mỏ BS18 và BS39 để đơn vị có mỏ vật liệu đất đắp sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông:

UBND huyện Tu Mơ Rông đã có báo cáo số 2161/UBND-TCKH ngày 30/7/2024 về việc báo cáo rà soát đối với nguồn vốn dự án Trung tâm nhân giống dược liệu quý tại huyện Tu Mơ Rông.

Đề xuất Sở Tài chính, Sở Dân tộc Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự án trên sang các dự án khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 15/04/2025 trên địa bàn huyện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - Sở Dân tộc & Tôn giáo; - Sở Y tế; - Sở NN&MT; - TT Huyện ủy; - Lưu: VT. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Trung Mạnh |
| --- | --- |