| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN TU MƠ RÔNG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: | Tu Mơ Rông, ngày tháng 5 năm 2024 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 20/05/2024 trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 20/05/2024  trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn:

Tổng kế hoạch vốn năm 2024: 357.179 triệu đồng.

Trong đó:

1. Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách huyện: 19.912 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 17.328 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2023 sang 2024 thực hiện 2.584 triệu đồng (bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 1.445 triệu đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh hỗ trợ: 16.870 triệu đồng. Trong đó: giao đầu năm 10.426 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài 2023 sang 2024 thực hiện 6.444 triệu đồng (bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 4.173 triệu đồng).

3. Dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 320.397 triệu đồng bao gồm:

- Vốn đầu tư: 213.398 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2024: 148.401 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang sang 2024 tiếp tục thực hiện 64.997 triệu đồng (bao gồm phần kinh phí tạm ứng năm trước chuyển sang 21.191 triệu đồng).

- Vốn sự nghiệp: 106.999 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2024: 69.768 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang sang 2024 tiếp tục thực hiện 37.231 triệu đồng.

* Cụ thể:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 12.024 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 9.860 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 2.164 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 110.299 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 79.261 triệu đồng, và kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 31.038 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 198.072 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 129.048 triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện 69.024 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện giải ngân:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách huyện tính đến ngày 20/05/2024: 6.817/19.912 triệu đồng, đạt 34,24% so với kế hoạch vốn.

2. Chi ngân sách tỉnh: Thực hiện giải ngân tính đến ngày 20/05/2024: 8.290/16.870 triệu đồng, đạt 49,14% so với kế hoạch vốn.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày 20/05/2024  đã thực hiện giải ngân: 43.283/320.397 triệu đồng, đạt 13,50% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 41.099/213.398 triệu đồng đạt 19.26% tổng kế hoạch vốn.

- Vốn sự nghiệp: 2.184/106.999 triệu đồng đạt 2,04% kế hoạch vốn giao.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 20/05/2024 trên địa bàn huyện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Các sở: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Lao động -Thương binh và xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; - TT Huyện ủy (b/c); - TT HĐND huyện (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND huyện; - BCĐ các CT MTQG huyện; - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; - UBND các xã; - Lưu: VT-TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |