|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN TU MƠ RÔNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: | *Tu Mơ Rông, ngày tháng 2 năm 2025* |

**BÁO CÁO**

**tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 02 tháng đầu năm 2025** **trên địa bàn huyện.**

Thực hiện Chương trình công tác tháng 2/2025 và Thông báo số 16/TB-UBND về Thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm Phiên họp Ủy ban nhân đân huyện thường kỳ tháng 2/2025.

UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia 02 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương và nguồn Trung ương:**

**1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:**

Kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương năm 2025: 16.848 triệu đồng.

Trong đó:

Kế hoạch vốn theo phân cấp (theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh): 7.590 triệu đồng.

Phân cấp hỗ trợ chương trình NTM: 2.870 triệu đồng.

Phân cấp nguồn thu sử dụng đất: 6.388 triệu đồng.

Kết quả giải ngân đến 20/2/2025: 564 triệu đồng đạt 3% Kế hoạch vốn.

*(Có biểu số 01 kèm theo)*

**2. Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương:**

Kế hoạch vốn năm 2025: 30.000 triệu đồng.

Giải ngân đến 20/2/2025: 228 triệu đồng đạt 0,76% kế hoạch vốn.

*(Có biểu số 02 kèm theo)*

**II. Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.**

**1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN**

* + 1. **Về xây dựng cơ chế, chính sách để quản lý, tổ chức thực hiện**
       - UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện[[1]](#footnote-1).
       - Triển khai các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG đảm bảo kịp thời, đúng quy định và kế hoạch đề ra[[2]](#footnote-2)

- Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nay được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/06/2023, đến nay huyện Tu Mơ Rông đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định, cụ thể: Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết phân bổ vốn[[3]](#footnote-3), Ủy ban nhân dân huyện ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tu Mơ Rông[[4]](#footnote-4) giai đoạn 2021-2025. Ban Chỉ đạo thành lập các tổ công tác thực hiện các Chương trình mục tiêu và ban hành các quy chế hoạt động của các tổ công tác[[5]](#footnote-5).

- Đã ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo huyện, các phòng ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã … Huy động các tổ chức Mặt trận đoàn thể cùng tham gia thực hiện.

# **1.2 Về công tác chỉ đạo, điều hành**

* + - * Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã hoạt động hiệu quả, đã khẳng định được vai trò trong công tác lãnh chỉ đạo và kiểm việc thực hiện các nhiệm trên địa bàn, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Lãnh đạo các địa phương đã chú trọng hơn đến công tác xúc tiến đầu tư cũng như vận động, thu hút các doanh nghiệp và người dân chung tay thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
      * Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thể cho từng viên ban chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo điều hoạt động tích cực và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định. Ban chỉ đạo huyện đã thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc thực hiện các chương trình từ đó kịp thời nắm bắt các hướng dẫn đúng quy định các mục tiêu nhiệm vụ được giao.
      * Ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn của các cấp đã kịp thời quy định rõ định mức hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng và đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

# **Về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 02 tháng đầu năm 2025**

**\* Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia**

***Về mục tiêu, nhiệm vụ***

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Phấn đấu trong năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 18%

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 9,5%.

- Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững: giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 9,5%.

# **3. Về tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc năm 2025:**

* Lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và 5 năm thực các bước theo đúng quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/04/2022 về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các Nghị quyết số 21, 22, 23/2022/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 về nguyên tắc tiêu Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp tình phát triển của huyện.
* Công tác phân bổ, giao dự toán, thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm được UBND tỉnh giao kịp thời từ đó địa phương đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

**3.1. Tình hình phân bổ giao kế hoạch vốn năm 2024**

**a. Vốn ngân sách Trung ương**

Dự toán ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 108.937 triệu đồng bao gồm:

- Vốn đầu tư: 106.403 triệu đồng*,* bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2025: 106.403 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 2.534 triệu đồng*,* bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 2025: 2.534 triệu đồng.

*Trong đó:*

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 10.034 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn đầu tư 7.500 triệu đồng, vốn sự nghiệp 2.534 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: 33.297 triệu đồng, bao gồm kế hoạch vốn đầu tư 33.297 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 65.606 triệu đồng bao gồm kế hoạch vốn giao đầu năm 65.606 triệu đồng.

**b. Về tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:**

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG tính đến ngày **20/02/2025** đã thực hiện giải ngân: 4.574/108.937 triệu đồng, đạt 4,19% trên tổng kế hoạch vốn giao, bao gồm:

- Vốn đầu tư: 4.574/106.403 triệu đồng đạt 4,30% tổng kế hoạch vốn.

- Vốn sự nghiệp: 0/2.534 triệu đồng đạt 0% kế hoạch vốn giao.

*(Có biểu số 03, 04 kèm theo)*

# **4. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai, tổ chức thực hiện vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.**

***4.1. Một số khó khăn triển khai vốn đầu tư công ngân sách địa phương: không.***

***4.2 Một số khó khăn triển khai, tổ chức thực hiện vốn CTMTQG:***

Dự án 3 chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nội dung “Trung tâm giống dược liệu quý”:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đề xuất bổ sung quy hoach sử dụng đất thời kỳ 2021-2025, định hướng 2030. Tuy nhiên, vị trí đất dự kiến quy hoạch phù hợp với thực hiện dự án chưa nằm trong quy hoạch tại các Quyết định số 1756/QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum nên chưa có cơ sở triển khai dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương và các Chương trình mục tiêu quốc gia 02 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở Tài chính;  - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  - Sở Lao động – Thương binh và xã hội;  - Ban Dân tộc tỉnh;  - Thường trực Huyện ủy;  - Thường trực HĐND huyện;  - CT, và các PCT UBND huyện;  - Phòng Tài chính - Kế hoạch;  - Phòng Nông nghiệp và PTNT;  - Phòng Lao động, TBXH;  - Phòng Dân tộc huyện;  - UBND các xã;  - Lưu: VT-TH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Võ Trung Mạnh** |

1. **(**).Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;. [↑](#footnote-ref-1)
2. **(**).Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum*.* Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Phê duyệt ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. [↑](#footnote-ref-2)
3. **(**). Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức vốn nguồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương; mức vốn nguồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội dồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội dồng nhân dân huyện, Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tu Mơ Rông về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Tu Mơ Rông, Nghị quyết 24/NQ-HĐND, ngày 15/12/2023 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. [↑](#footnote-ref-3)
4. **(**).Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện v/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2021-2025.

   (5). Quyết định số 01/QĐ-BCĐ, ngày 13/5/2022 về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 04/01/2024 về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)