## ĐT (chi tiết)
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
TỈNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
Thực hiện giải ngân đến ngày 11/11/2024
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Tổng kế hoạch vốn năm 2024 | Bao gồm: |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Bao gồm: |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú |  | k
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Kế hoạch vốn năm 2024 (phân bổ đầu năm) |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 (phân bổ đầu năm)
[6 empty] | Kế hoạch vốn được kéo dài | Kinh phí tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Kế hoạch vốn được kéo dài | Thu hồi kinh phí tạm ứng năm trước |  | Tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện tại
| TỔNG SỐ |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  | 72748.4633 | 21606.4633 | 12622.4644 | 8983.9989 | 51142 | 36927.7498 | 10119.583 | 4972.1511 | 5147.4319 | 26808.1668 | 50.7609 | 0 | 36927.7498
* | Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 72748.4633 | 21606.4633 | 12622.4644 | 8983.9989 | 51142 | 36927.7498 | 10119.583 | 4972.1511 | 5147.4319 | 26808.1668 | 50.7609 | 0
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 69526.772 | 20361.772 | 11377.7731 | 8983.9989 | 49165 | 36927.7498 | 10119.583 | 4972.1511 | 5147.4319 | 26808.1668 | 53.113
- | Khu văn hóa thể thao xã Măng Ri | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 8064869 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 193.311 | 0 |  |  | 193.311 | 6.4437
- | Cầu qua suối Đăk Ter |  | 8064126 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 100
- | Trường THCS xã Đăk Tờ Kan |  | 8064855 | 6965.41 | 0 |  |  | 6965.41 | 6301.086 | 0 |  |  | 6301.086 | 90.4625
- | Trường mầm non xã Đăk Hà |  | 7929800 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1582 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na |  | 7970452 | 370.297 | 370.297 | 370.297 | 0 |  | 25.958 | 25.958 | 25.958 |  |  | 7.01
- | Đường thôn Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà |  | 7972270 | 263.215 | 263.215 | 263.215 | 0 |  | 138.505 | 138.505 | 138.505 |  |  | 52.6205
- | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông |  | 7972271 | 338.919 | 338.919 | 338.919 | 0 |  | 95.618 | 95.618 | 95.618 |  |  | 28.2126
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  | 7972586 | 191.153 | 191.153 | 191.153 | 0 |  | 1.308 | 1.308 | 1.308 |  |  | 0.68427
- | Khu văn hoá thể thao xã Ngọk Lây; Hạng mục: Sân bóng đá (sân cỏ nhân tạo); Sân khấu ngoài trời; Sân, đường bê tông và các hạng mục phụ trợ |  | 7974804 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng |  | 7976656 | 3.597 | 3.597 | 3.597 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng |  | 8002499 | 2456.919 | 2456.919 | 1784.833 | 672.086 |  | 2195.799 | 2195.799 | 1705.73 | 490.069 |  | 89.3721
- | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan |  | 8002500 | 58.792 | 58.792 | 58.792 | 0 |  | 34.641 | 34.641 | 34.641 |  |  | 58.9213
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin |  | 8002502 | 118.648 | 118.648 | 101.079 | 17.569 |  | 77.71 | 17.569 |  | 17.569 | 60.141 | 65.4963
- | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao |  | 8002504 | 1868.4783 | 1868.4783 | 1329.9783 | 538.5 |  | 1805.532 | 1805.532 | 1267.032 | 538.5 |  | 96.6311
- | Khu văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Hạng mục: Chỉnh trang khuôn viên khu làm việc các phòng ban |  | 8002505 | 50.552 | 50.552 | 50.552 | 0 |  | 50.552 | 50.552 | 50.552 |  |  | 100
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na |  | 8002506 | 4786.948 | 136.948 | 0 | 136.948 | 4650 | 379.5717 | 136.948 | 0 | 136.948 | 242.6237 | 7.9293
- | Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan |  | 8002518 | 1245.238 | 944.03 | 495.7661 | 448.2639 | 301.208 | 1059.578 | 984.03 | 495.7661 | 488.2639 | 75.548 | 85.0904
- | Nâng cấp, sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện |  | 8002815 | 80.757 | 80.757 | 27.171 | 53.586 |  | 73.981 | 73.981 | 20.395 | 53.586 |  | 91.6094
- | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà |  | 8003893 | 8118.215 | 3540.215 | 1260.62 | 2279.595 | 4578 | 82.99 | 0 |  |  | 82.99 | 1.0223
- | Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọk Lây phục vụ phát triển vùng dược liệu |  | 8037456 | 3230.917 | 1230.917 | 291.183 | 939.734 | 2000 | 1729.028 | 1190.917 | 291.183 | 899.734 | 538.111 | 53.5151
- | Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi |  | 8038188 | 2898.639 | 898.639 | 0 | 898.639 | 2000 | 2640.607 | 898.639 |  | 898.639 | 1741.968 | 91.0982
- | Trường mầm non xã Măng Ri |  | 8044081 | 5193.285 | 2193.285 | 825.602 | 1367.683 | 3000 | 1457.271 | 1339.798 | 679.596 | 660.202 | 117.473 | 28.0607
- | Cầu tràn Đăk Riếp 1 đi khu du lịch thác Siu Puông |  | 8046376 | 8459.195 | 1412.195 | 0 | 1412.195 | 7047 | 3920.2051 | 500 |  | 500 | 3420.2051 | 46.3425
- | Chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện |  | 8041654 | 14413.857 | 3790.475 | 3790.475 | 0 | 10623.382 | 9279.629 | 244.919 |  | 244.919 | 9034.71 | 64.3799
- | Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà |  | 8003898 | 42.962 | 42.962 | 42.962 | 0 |  | 42.865 | 42.865 | 42.865 |  |  | 99.7742
- | Thuỷ lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: Thuỷ lợi Đăk Prí) |  | 7999748 | 367.5665 | 367.5665 | 148.3665 | 219.2 |  | 342.004 | 342.004 | 123.002 | 219.002 |  | 93.0455
2 | UBND Xã Tu Mơ Rông |  |  | 3100.3475 | 1123.3475 | 1123.3475 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | UBND Xã Tu Mơ Rông | 7983410 | 3100.3475 | 1123.3475 | 1123.3475 | 0 | 1977 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | UBND Xã Ngọk Yêu |  |  | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước sinh hoạt thôn Ba Tu 3, xã Ngọk Yêu | UBND Xã Ngọk Yêu | 7985621 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1, xã Đăk Rơ Ông | UBND Xã Đăk Rơ Ông | 7989022 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Giếng đào (NSH) thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông |  | 7989023 | 0.542 | 0.542 | 0.542 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | UBND Xã Đăk Na |  |  | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na | UBND Xã Đăk Na | 7991699 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | UBND Xã Tê Xăng |  |  | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội thôn Tu Thó | UBND Xã Tê Xăng | 7991695 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Nộp trả NS huyện
- | Đường nội thôn Đăk Sông |  | 7991703 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Gia Bao( đoạn cuối) | UBND Xã Ngọk Lây | 7991713 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I |  | 7991709 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Mô Za ( Toàn tuyến 2km) |  | 8002489 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Măng Rương I, II ( đoạn nối tiếp) |  | 7991711 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 81.403 | 81.403 | 81.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, sữa chữa đoạn đường từ UBND xã qua thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá | UBND Xã Măng Ri | 8004633 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Pu Tá đi làng cũ |  | 8029576 | 52.946 | 52.946 | 52.946 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường Đi khu sản xuất thôn Ngọc La ( Đoạn nối tiếp Ai Len ) |  | 7992671 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | UBND Xã Đăk Sao |  |  | 30.4538 | 30.4538 | 30.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cầu treo Đăk Tu thôn Kon Cung | UBND Xã Đăk Sao | 8006197 | 30.4538 | 30.4538 | 30.4538 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Sheet1
|  | Tổng KHV |  |  |  | Giải ngân |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân |  |  |  | Giải ngân 16/7 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân 16/7 |  |  |  | Tăng so với tuần trước
STT | Đơn vị | Tổng | GNBV | NTM | DTTS | Tổng | GNBV | NTM | DTTS | Tổng | GNBV | NTM | DTTS | Tổng | GNBV | NTM | DTTS | Tổng | GNBV | NTM | DTTS | Tổng | GNBV | NTM | DTTS
1 | BQLDA | #VALUE! | 69526.772 |  | #VALUE! | #VALUE! | 36927.7498 |  | #VALUE! | #VALUE! | 53.113 | #DIV/0! | #VALUE! | 52164.0523 | 18821.921 |  | 33342.1313 | #VALUE! | 27.0715 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 26.0415 | #DIV/0! | #VALUE!
2 | UBND Xã Tu Mơ Rông | #VALUE! | 3100.3475 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 266.86 |  |  | 266.86 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE!
3 | UBND Xã Ngọk Yêu | #REF! | 1.639 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 1368.058 |  |  | 1368.058 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF!
4 | UBND Xã Đăk Rơ Ông | #REF! | 1.923 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | 3156.034 |  | 561.58 | 2594.454 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE!
5 | UBND Xã Đăk Na | #REF! | 0.023 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | 2078.8083 |  |  | 2078.8083 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE!
6 | UBND Xã Tê Xăng | #REF! | 4.23 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | 2592.375 |  |  | 2592.375 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE!
7 | UBND Xã Ngọk Lây | #REF! | 1.672 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | 453.044 |  | 453.044 |  | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE!
8 | UBND Xã Măng Ri | #REF! | 81.403 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1493.642 |  | 1493.642 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9 | UBND Xã Đăk Sao | #REF! | 30.4538 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | 1295 |  | 600 | 695 | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! | 0 | #REF! | #VALUE!
10 | UBND Xã Đăk Hà | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | 841.577 |  | 841.577 |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #VALUE!
11 | UBND Xã Đăk Tờ Kan | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
12 | UBND xã Văn Xuôi | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 707.513 |  |  | 707.513 | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
13 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | 0 |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
14 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 959.716 |  |  | 959.716 | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
| TỔNG | #VALUE! | 72748.4633 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 36927.7498 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 50.7609 | #REF! | #VALUE! | 67376.6795 | 18821.921 | 3949.843 | 44604.9155 | #VALUE! | 25.8726 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | 24.8883 | #REF! | #VALUE!
[18 empty] | 9808.9617 | 28.5
[18 empty] | 7636.4 | 13566.761