## ĐT (chi tiết)
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG
TỈNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
Thực hiện giải ngân đến ngày 21/06/2024
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Tổng kế hoạch vốn năm 2024 | Bao gồm: |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Bao gồm: |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú | k
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Kế hoạch vốn năm 2024 (phân bổ đầu năm) |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 (phân bổ đầu năm)
[6 empty] | Kế hoạch vốn được kéo dài | Kinh phí tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Kế hoạch vốn được kéo dài | Thu hồi kinh phí tạm ứng năm trước
| TỔNG SỐ |  |  | 213397.6489 | 64996.6537 | 43805.2551 | 21191.3986 | 148400.9952 | 59273.258 | 12578.2576 | 3271.2121 | 9307.0455 | 46695.0004 | 27.776 | 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  | 72748.4633 | 21606.4633 | 12622.4644 | 8983.9989 | 51142 | 18778.706 | 4335.844 | 1937.3591 | 2398.4849 | 14442.862 | 25.8132 | 0
* | Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 72748.4633 | 21606.4633 | 12622.4644 | 8983.9989 | 51142 | 18778.706 | 4335.844 | 1937.3591 | 2398.4849 | 14442.862 | 25.8132 | 0
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 69526.772 | 20361.772 | 11377.7731 | 8983.9989 | 49165 | 18778.706 | 4335.844 | 1937.3591 | 2398.4849 | 14442.862 | 27.0093
- | Khu văn hóa thể thao xã Măng Ri | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 8064869 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 151.225 | 0 |  |  | 151.225 | 5.0408
- | Cầu qua suối Đăk Ter |  | 8064126 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 329.482 | 0 |  |  | 329.482 | 6.5896
- | Trường THCS xã Đăk Tờ Kan |  | 8064855 | 6965.41 | 0 |  |  | 6965.41 | 341.876 | 0 |  |  | 341.876 | 4.9082
- | Trường mầm non xã Đăk Hà |  | 7929800 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1582 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất, thác Siu Puông, xã Đăk Na |  | 7970452 | 370.297 | 370.297 | 370.297 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường thôn Ty Tu đi khu sản xuất tập trung xã Đăk Hà |  | 7972270 | 263.215 | 263.215 | 263.215 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông |  | 7972271 | 338.919 | 338.919 | 338.919 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Chum 2 |  | 7972586 | 191.153 | 191.153 | 191.153 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu văn hoá thể thao xã Ngọk Lây; Hạng mục: Sân bóng đá (sân cỏ nhân tạo); Sân khấu ngoài trời; Sân, đường bê tông và các hạng mục phụ trợ |  | 7974804 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Gia cố các hạng mục xung yếu trên tuyến đường vào và đường nội bộ khu tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng |  | 7976656 | 3.597 | 3.597 | 3.597 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu văn hóa thể thao xã Tê Xăng |  | 8002499 | 2456.919 | 2456.919 | 1784.833 | 672.086 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Tờ Kan |  | 8002500 | 58.792 | 58.792 | 58.792 | 0 |  | 34.641 | 34.641 | 34.641 |  |  | 58.9213
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Tam Rin |  | 8002502 | 118.648 | 118.648 | 101.079 | 17.569 |  | 77.71 | 17.569 |  | 17.569 | 60.141 | 65.4963
- | Khu văn hóa thể thao xã Đăk Sao |  | 8002504 | 1868.4783 | 1868.4783 | 1329.9783 | 538.5 |  | 1762.317 | 1762.317 | 1223.817 | 538.5 |  | 94.3183
- | Khu văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà; Hạng mục: Chỉnh trang khuôn viên khu làm việc các phòng ban |  | 8002505 | 50.552 | 50.552 | 50.552 | 0 |  | 50.552 | 50.552 | 50.552 |  |  | 100
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Riếp 1, xã Đăk Na |  | 8002506 | 4786.948 | 136.948 | 0 | 136.948 | 4650 | 142.896 | 136.948 | 0 | 136.948 | 5.948 | 2.9851
- | Thủy lợi Đăk Pui, xã Đăk Tờ Kan |  | 8002518 | 1245.238 | 944.03 | 495.7661 | 448.2639 | 301.208 | 1001.992 | 984.03 | 495.7661 | 488.2639 | 17.962 | 80.4659
- | Nâng cấp, sửa chữa công trình thoát nước, vỉa hè các tuyến đường khu trung tâm huyện |  | 8002815 | 80.757 | 80.757 | 27.171 | 53.586 |  | 53.586 | 53.586 |  | 53.586 |  | 66.3546
- | Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà |  | 8003893 | 8118.215 | 3540.215 | 1260.62 | 2279.595 | 4578 | 82.99 | 0 |  |  | 82.99 | 1.0223
- | Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọk Lây phục vụ phát triển vùng dược liệu |  | 8037456 | 3230.917 | 1230.917 | 291.183 | 939.734 | 2000 | 9.581 | 9.581 | 9.581 |  |  | 0.29654
- | Cầu tràn Tu Long xã Văn Xuôi |  | 8038188 | 2898.639 | 898.639 | 0 | 898.639 | 2000 | 1469.879 | 199.697 |  | 199.697 | 1270.182 | 50.7093
- | Trường mầm non xã Măng Ri |  | 8044081 | 5193.285 | 2193.285 | 825.602 | 1367.683 | 3000 | 3.737 | 0 |  |  | 3.737 | 0.071958
- | Cầu tràn Đăk Riếp 1 đi khu du lịch thác Siu Puông |  | 8046376 | 8459.195 | 1412.195 | 0 | 1412.195 | 7047 | 3644.609 | 500 |  | 500 | 3144.609 | 43.0846
- | Chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện |  | 8041654 | 14413.857 | 3790.475 | 3790.475 | 0 | 10623.382 | 9279.629 | 244.919 |  | 244.919 | 9034.71 | 64.3799
- | Cấp nước sinh hoạt các thôn xã Đăk Hà |  | 8003898 | 42.962 | 42.962 | 42.962 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Thuỷ lợi xã Đăk Sao (Hạng mục: Thuỷ lợi Đăk Prí) |  | 7999748 | 367.5665 | 367.5665 | 148.3665 | 219.2 |  | 342.004 | 342.004 | 123.002 | 219.002 |  | 93.0455
2 | UBND Xã Tu Mơ Rông |  |  | 3100.3475 | 1123.3475 | 1123.3475 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông | UBND Xã Tu Mơ Rông | 7983410 | 3100.3475 | 1123.3475 | 1123.3475 | 0 | 1977 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | UBND Xã Ngọk Yêu |  |  | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước sinh hoạt thôn Ba Tu 3, xã Ngọk Yêu | UBND Xã Ngọk Yêu | 7985621 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp sửa chữa đường nội thôn Kon Hia 1, xã Đăk Rơ Ông | UBND Xã Đăk Rơ Ông | 7989022 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Giếng đào (NSH) thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông |  | 7989023 | 0.542 | 0.542 | 0.542 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | UBND Xã Đăk Na |  |  | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cao xã Đăk Na | UBND Xã Đăk Na | 7991699 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | UBND Xã Tê Xăng |  |  | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội thôn Tu Thó | UBND Xã Tê Xăng | 7991695 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Nộp trả NS huyện
- | Đường nội thôn Đăk Sông |  | 7991703 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Gia Bao( đoạn cuối) | UBND Xã Ngọk Lây | 7991713 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I |  | 7991709 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Mô Za ( Toàn tuyến 2km) |  | 8002489 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Măng Rương I, II ( đoạn nối tiếp) |  | 7991711 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 81.403 | 81.403 | 81.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, sữa chữa đoạn đường từ UBND xã qua thôn Chung Tam đến thôn Pu Tá | UBND Xã Măng Ri | 8004633 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Pu Tá đi làng cũ |  | 8029576 | 52.946 | 52.946 | 52.946 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường Đi khu sản xuất thôn Ngọc La ( Đoạn nối tiếp Ai Len ) |  | 7992671 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | UBND Xã Đăk Sao |  |  | 30.4538 | 30.4538 | 30.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cầu treo Đăk Tu thôn Kon Cung | UBND Xã Đăk Sao | 8006197 | 30.4538 | 30.4538 | 30.4538 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 9187.212 | 1687.212 | 1687.212 | 0 | 7500 | 3590.488 | 600 | 600 | 0 | 2990.488 | 39.0814 | 0
* | Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền |  |  | 9187.212 | 1687.212 | 1687.212 | 0 | 7500 | 3590.488 | 600 | 600 | 0 | 2990.488 | 39.0814 | 0
1 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 561.58 | 0 | 0 | 0 | 561.58 | 33.0341
- | Nâng cấp, sửa chữa Thủy lợi Đăk Plò, xã Đăk Rơ Ông (đập đầu mối và hệ thống kênh) | UBND Xã Đăk Rơ Ông | 8067002 | 1100 | 0 | 0 |  | 1100 | 561.58 | 0 |  |  | 561.58 | 51.0527
- | Nâng cấp, sửa chữa Thủy lợi Ting 3, xã Đăk Rơ Ông (đập đầu mối và hệ thống kênh) |  | 8067003 | 600 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 3810.307 | 1060.307 | 1060.307 | 0 | 2750 | 1493.642 | 0 | 0 | 0 | 1493.642 | 39.2
- | Nâng cấp, sửa chữa đường từ thôn Đăk Dơn đi thôn Pu Tá (Đoạn nối tiếp) | UBND Xã Măng Ri | 8067391 | 650 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường thôn Đăk Dơn đi UBND xã (Đoạn nối tiếp) |  | 8067392 | 700 | 0 | 0 |  | 700 | 387.563 | 0 |  |  | 387.563 | 55.3661
- | Hệ thống nước tưới vườn dược liệu Thôn Pu Tá xã Măng Ri |  | 8067393 | 700 | 0 | 0 |  | 700 | 177.594 | 0 |  |  | 177.594 | 25.3706
- | Hệ thống nước tưới vườn dược liệu Thôn Long Hy xã Măng Ri |  | 8067394 | 700 | 0 | 0 |  | 700 | 177.867 | 0 |  |  | 177.867 | 25.4096
- | Đường Đi khu sản xuất Long Hy ( Đoạn nối tiếp AiLen ) |  | 7992670 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Irit thôn Ngọc La (Đoạn 1) |  | 7992680 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Thủy Lợi Ti Neang thôn Pu Tá |  | 8027165 | 103.267 | 103.267 | 103.267 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Thủy lợi Long Va, thôn Chung Tam |  | 8035645 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu thể thao thôn Ngọc La |  | 7829578 | 50 | 50 | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Long Hy |  | 8064854 | 800 | 800 | 800 | 0 |  | 750.618 | 0 |  |  | 750.618 | 93.8273
3 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 1813.09 | 13.09 | 13.09 | 0 | 1800 | 453.044 | 0 | 0 | 0 | 453.044 | 24.9874
- | Sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn Mô Za - Lộc Bông (đoạn nối tiếp) | UBND Xã Ngọk Lây | 8066065 | 550 | 0 | 0 |  | 550 | 453.044 | 0 |  |  | 453.044 | 82.3716
- | Hệ thống nước tưới vườn dược liệu xã Ngọc Lây |  | 8068007 | 1250 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Tu Bung ( Đoạn nối đường bê tông đi khu sản xuất thôn Tu Bung) |  | 7991710 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Lộc Bông ( Đoạn nối tiếp đường bê tông nội thôn Lộc Bông) |  | 7991712 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Đăk Xia ( sửa chữa nâng cấp đường nội thôn đoạn nối QL40B đi làng Kô Xia I cũ) |  | 8007117 | 10.112 | 10.112 | 10.112 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Đăk Hà |  |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 482.222 | 0 | 0 | 0 | 482.222 | 38.5778
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk Hà (điểm số 1) | UBND Xã Đăk Hà | 8067983 | 550 | 0 | 0 |  | 550 | 371.023 | 0 |  |  | 371.023 | 67.4587
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk Hà (điểm số 2) |  | 8067984 | 700 | 0 | 0 |  | 700 | 111.199 | 0 |  |  | 111.199 | 15.8856
5 | UBND Xã Đăk Tờ Kan |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Trăng 2 (đoạn nối tiếp) | UBND Xã Đăk Tờ Kan | 7979391 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | UBND Xã Đăk Na |  |  | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường trục thôn Mô Bành 2 (Đoạn nối tiếp) | UBND Xã Đăk Na | 7981473 | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | UBND Xã Tê Xăng |  |  | 2.883 | 2.883 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Giếng đào ( 15 cái) | UBND Xã Tê Xăng | 8006211 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Nộp trả NS huyện
- | Đường đi khu sản xuất thôn Tân Ba |  | 7992666 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | UBND Xã Đăk Sao |  |  | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 100
- | Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 và Kạch Lớn 2 | UBND Xã Đăk Sao | 7992770 | 600 | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 600 |  |  | 100
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | 131461.9735 | 41702.9784 | 29495.5787 | 12207.3997 | 89758.9952 | 36904.064 | 7642.4136 | 733.853 | 6908.5606 | 29261.6504 | 28.072 | 0
* | Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 4917.9133 | 1516.9141 | 390.6111 | 1126.303 | 3400.9992 | 1087.7376 | 215.5026 | 91.749 | 123.7536 | 872.235 | 22.1179 | 0
1 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Đắk Hà | UBND xã Đăk Hà | 8046383 | 198.46 | 0 | 0 | 0 | 198.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Ngân sách xã
2 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Đắk Na | UBND xã Đăk Na | 8048129 | 238.072 | 158.692 | 158.692 | 0 | 79.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Tê Xăng | UBND xã Tê Xăng | 8047554 | 39.455 | 0.001 | 0.001 | 0 | 39.454 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | 8046770 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Đăk Rơ Ông | UBND xã Đăk Rơ Ông | 8050040 | 119.11 | 0 | 0 | 0 | 119.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Văn Xuôi | UBND xã Văn Xuôi | 8047557 | 198.45 | 0 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Ngọk Lây | UBND xã Ngọk Lây | 8053660 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Đăk Sao | UBND xã Đăk Sao | 8047553 | 238.1208 | 79.37 | 79.37 | 0 | 158.7508 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | Dự án dùng chung cho các dự án từ nguồn vốn đầu tư công CTMTQG không theo hình thức dự án đầu tư tại xã Tu Mơ Rông | UBND xã Tu Mơ Rông | 8048922 | 238.36 | 238.36 | 119.07 | 119.29 |  | 211.039 | 211.039 | 91.749 | 119.29 |  | 88.5379
12 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 3449.1155 | 1040.1711 | 33.1581 | 1007.013 | 2408.9444 | 876.6986 | 4.4636 | 0 | 4.4636 | 872.235 | 25.4181
- | Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen - Long Tro xã Văn Xuôi | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7985610 | 16.3571 | 0 | 0 | 0 | 16.3571 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt tập trung thôn Long Hy 2 - xã Măng Ri |  | 7987877 | 138.3712 | 16.1751 | 16.1751 | 0 | 122.1961 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1 - Ba Tu 1 |  | 8006208 | 1474.0211 | 620.653 | 16.983 | 603.67 | 853.3681 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Yêu |  | 8006209 | 1820.3661 | 403.343 | 0 | 403.343 | 1417.0231 | 876.6986 | 4.4636 |  | 4.4636 | 872.235 | 48.1606
* | Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 34466.2161 | 19192.2161 | 10660.6704 | 8531.5457 | 15274 | 7704.23 | 4848.86 | 613.604 | 4235.256 | 2855.37 | 22.353
1 | Hỗ trợ làm nhà dự án định canh, định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1 xã Ngok Lây, huyện Tu Mơ Rông | UBND xã Ngok Lây | 8053660 | 1620 | 0 |  |  | 1620 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 32846.2161 | 19192.2161 | 10660.6704 | 8531.5457 | 13654 | 7704.23 | 4848.86 | 613.604 | 4235.256 | 2855.37 | 23.4555
- | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7989024 | 9652.0825 | 4469.0825 | 3868.4778 | 600.6047 | 5183 | 3938.874 | 1083.504 | 613.604 | 469.9 | 2855.37 | 40.8085
- | Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông |  | 7998160 | 18903.4476 | 11432.4476 | 3501.5066 | 7930.941 | 7471 | 3765.356 | 3765.356 |  | 3765.356 |  | 19.9189
- | Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông |  | 8060420 | 4290.686 | 3290.686 | 3290.686 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Trung tâm giống dược liệu quý (Dự án 3) | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 24280 | 14966 | 14966 |  | 9314 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  |  | 47238.701 | 2864.705 | 1261.305 | 1603.4 | 44373.996 | 15019.5694 | 1631.9 | 28.5 | 1603.4 | 13387.6694 | 31.7951
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 8946.4 | 1603.4 | 0 | 1603.4 | 7343 | 7636.4 | 1603.4 | 0 | 1603.4 | 6033 | 85.3572
- | Chợ trung tâm xã Ngok Lây | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 8064868 | 1310 | 0 |  |  | 1310 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông |  | 7994274 | 7636.4 | 1603.4 | 0 | 1603.4 | 6033 | 7636.4 | 1603.4 |  | 1603.4 | 6033 | 100
2 | UBND Xã Tu Mơ Rông |  |  | 3343.1132 | 33.1132 | 33.1132 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Long Rô | UBND Xã Tu Mơ Rông | 8066077 | 1881 | 0 |  |  | 1881 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất tập trung 03 thôn: Đăk Neang, Tu Cấp, Đăk Ka (đoạn nối tiếp giai đoạn 2) |  | 8066066 | 1429 | 0 |  |  | 1429 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tu Mơ Rông |  | 7986338 | 33.1132 | 33.1132 | 33.1132 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | UBND Xã Đăk Hà |  |  | 3215.841 | 15.841 | 15.841 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia | UBND Xã Đăk Hà | 8064866 | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Cầu treo đi khu sản xuất Đăk Ter thôn Kon Pia |  | 8068285 | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Hà |  | 7986345 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Ngô Mông thôn Ty Tu |  | 8064865 | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Tê Tri thôn Ngọc Leang |  | 8064874 | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Văn Xuôi |  |  | 3953.434 | 533.438 | 533.438 | 0 | 3419.996 | 707.513 | 28.5 | 28.5 | 0 | 679.013 | 17.8962
- | Cầu tràn thôn Đăk Văn Linh | UBND Xã Văn Xuôi | 8067980 | 1420 | 0 |  |  | 1420 | 679.013 | 0 |  |  | 679.013 | 47.8178
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Văn Xuôi |  | 7985612 | 47.392 | 47.392 | 47.392 | 0 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 |  |  | 60.1367
- | Đường đi khu sản xuất Mooi thôn Long Tro |  | 8064871 | 2486.042 | 486.046 | 486.046 | 0 | 1999.996 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | UBND Xã Ngọk Yêu |  |  | 3416 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 1368.058 | 0 | 0 | 0 | 1368.058 | 40.0485
- | Cầu treo Đăk Blây | UBND Xã Ngọk Yêu | 8068152 | 2212 | 0 |  |  | 2212 | 614.108 | 0 |  |  | 614.108 | 27.7626
- | Cầu treo đi khu sản xuất Ngọc Đo |  | 8068153 | 1204 | 0 |  |  | 1204 | 753.95 | 0 |  |  | 753.95 | 62.6204
6 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 3213.8272 | 13.8272 | 13.8272 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Xia (nhành 1 nối đường bê tông đi khu sản xuất) | UBND Xã Ngọk Lây | 8066063 | 1200 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa Đập thủy lợi Chu Chi |  | 8067759 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa Đập thủy lợi Lộc Bông |  | 8067758 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Ngọk Lây |  | 7983751 | 13.8272 | 13.8272 | 13.8272 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | UBND Xã Tê Xăng |  |  | 3602.649 | 2.649 | 2.649 | 0 | 3600 | 2592.375 | 0 | 0 | 0 | 2592.375 | 71.9575
- | Đường từ cầu Đăk Sông đi Tu Thó | UBND Xã Tê Xăng | 8066993 | 900 | 0 |  |  | 900 | 898.375 | 0 |  |  | 898.375 | 99.8194
- | Đường từ Tu Thó đi khu sản xuất Tân Ba |  | 8066994 | 900 | 0 |  |  | 900 | 896.5 | 0 |  |  | 896.5 | 99.6111
- | Đường từ Đăk Viên đi Tu Thó |  | 8066995 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Tê Vông thôn Đăk Viên |  | 8066996 | 800 | 0 |  |  | 800 | 797.5 | 0 |  |  | 797.5 | 99.6875
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn tại các thôn trên địa bàn xã Tê Xăng |  | 7983753 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Nộp trả NS huyện
8 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 3767.3147 | 67.3147 | 67.3147 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường từ thôn Đắk Dơn lên UBND xã | UBND Xã Măng Ri | 8067395 | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường từ thôn Đắk Dơn sang thôn Chung Tam |  | 8067396 | 1700 | 0 |  |  | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn tại các thôn trên địa bàn xã Măng Ri |  | 7983752 | 67.3147 | 67.3147 | 67.3147 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | UBND Xã Đăk Tờ Kan |  |  | 3676.851 | 527.851 | 527.851 | 0 | 3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Hnăng 1 | UBND Xã Đăk Tờ Kan | 8066803 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Kon HNông 2 |  | 8066805 | 849 | 0 |  |  | 849 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Tờ Kan |  | 7986339 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Hnăng 2 |  | 8066804 | 1327.29 | 527.29 | 527.29 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 3338.072 | 18.072 | 18.072 | 0 | 3320 | 943.074 | 0 | 0 | 0 | 943.074 | 28.2521
- | KCH kênh mương Thủy lợi Đăk Ting 1 (sau UBND xã) | UBND Xã Đăk Rơ Ông | 8066990 | 550 | 0 |  |  | 550 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | KCH kênh mương Thủy lợi Ma Rông 2 |  | 8066991 | 570 | 0 |  |  | 570 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 2 (đoạn nhà ông A Phiên) |  | 8067005 | 1200 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi KSX thôn Kon Hia 1 (đoạn khu di dời) |  | 8067006 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 943.074 | 0 |  |  | 943.074 | 94.3074
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông |  | 7985613 | 18.072 | 18.072 | 18.072 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | UBND Xã Đăk Sao |  |  | 3523.9868 | 47.9868 | 47.9868 | 0 | 3476 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 19.722
- | Đường đi KSX Kung Tu thôn Kạch nhỏ | UBND Xã Đăk Sao | 8067007 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi KSX thôn Kạch lớn 1( Nối tiếp GTNT) |  | 8067009 | 700 | 0 |  |  | 700 | 695 | 0 |  |  | 695 | 99.2857
- | Nâng cấp sửa chữa đường liên thôn năng nhỏ 1 - năng nhỏ 2 |  | 8066999 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi KSX Ta Dao thôn Kạch lớn 2 |  | 8067008 | 776 | 0 |  |  | 776 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đắk Sao |  | 7985605 | 47.9868 | 47.9868 | 47.9868 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | UBND Xã Đăk Na |  |  | 3241.2122 | 1.2122 | 1.2122 | 0 | 3240 | 1077.1494 | 0 | 0 | 0 | 1077.1494 | 33.2329
- | Cầu treo Đăk Na đi KSX thôn Đăk Rê 1-Kon Sang | UBND Xã Đăk Na | 8066849 | 1700 | 0 |  |  | 1700 | 551.4217 | 0 |  |  | 551.4217 | 32.4366
- | Nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước đường nội thôn Mô Bành 1 (từ TL 678 vào thôn Mô Bành 1) |  | 8067981 | 800 | 0 |  |  | 800 | 273.9583 | 0 |  |  | 273.9583 | 34.2448
- | Cầu tràn Đăk Chi |  | 8067982 | 740 | 0 |  |  | 740 | 251.7694 | 0 |  |  | 251.7694 | 34.0229
- | Hệ thống điện chiếu sáng nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Na |  | 7986347 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2122 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 16069.884 | 965.884 | 19.733 | 946.151 | 15104 | 13092.527 | 946.151 | 0 | 946.151 | 12146.376 | 81.4724
1 | Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - TH cơ sở Đăk Sao | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7970456 | 4913.733 | 19.733 | 19.733 | 0 | 4894 | 3985.958 | 0 |  |  | 3985.958 | 81.1187
2 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Na; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng ở học sinh |  | 7970457 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1680.611 | 0 |  |  | 1680.611 | 84.0306
3 | Trường Trung học cơ sở Bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông |  | 7971598 | 4660.151 | 946.151 | 0 | 946.151 | 3714 | 4313.279 | 946.151 |  | 946.151 | 3367.128 | 92.5566
6 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - Trung học cơ sở xã Ngọk Lây |  | 7974806 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 779.289 | 0 |  |  | 779.289 | 78.0069
7 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học- Trung học cơ sở xã Măng Ry |  | 7974807 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 727.989 | 0 |  |  | 727.989 | 72.8718
8 | Trường PTDTBT TH-THCS xã Ngọk Yêu; Hạng mục: Công trình vệ sinh, nước sạch |  | 7974808 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 789.95 | 0 |  |  | 789.95 | 52.6985
10 | Trường TH xã Đăk Hà; Hạng mục: Phòng học bộ môn |  | 7982837 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 815.451 | 0 |  |  | 815.451 | 81.6267
* | Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 2988.9072 | 696.9072 | 696.9072 | 0 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông | 8006188 | 3.3616 | 3.3616 | 3.3616 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan |  | 8006189 | 3.4499 | 3.4499 | 3.4499 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Lộc Bông, xã Ngọk Lây |  | 8006190 | 3.3278 | 3.3278 | 3.3278 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông |  | 8006192 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao |  | 8006193 | 2.4887 | 2.4887 | 2.4887 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng |  | 8006194 | 2.9128 | 2.9128 | 2.9128 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Long Láy, xã Măng Ri |  | 8006195 | 3.0466 | 3.0466 | 3.0466 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Mô Pả, xã Đăk Hà |  | 8006198 | 2.5134 | 2.5134 | 2.5134 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà |  | 8006199 | 3.4003 | 3.4003 | 3.4003 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông |  | 8006200 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Pu Tá, xã Măng Ri |  | 8006201 | 2.8274 | 2.8274 | 2.8274 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na |  | 8006202 | 3.4942 | 3.4942 | 3.4942 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Long Láy 1, xã Ngọk Yêu |  | 8006203 | 3.9357 | 3.9357 | 3.9357 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi |  | 8006204 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ Ông |  | 8006205 | 3.4329 | 3.4329 | 3.4329 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và hỗ trợ phát triển du lịch làng Pu Tá, xã Măng Ri |  |  | 2940.6538 | 648.6538 | 648.6538 | 0 | 2292 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình |  |  | 1500.3519 | 1500.3519 | 1500.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông | 7993434 | 1500.3519 | 1500.3519 | 1500.3519 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0