## ĐTC NSĐP
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG | [7 empty] | Biểu 01
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
Đvt: triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Tổng kế hoạch vốn năm 2025 |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/02/2025 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó: kinh phí tạm ứng | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | KH năm 2025 | KH năm 2024 chuyển sang năm 2025
A | KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2025 (PHÂN BỔ ĐẦU NĂM) |  | 16847.5 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 3.3506 | 0
I | Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg |  | 10459.5 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 5.397 | 0
I.1 | Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND |  | 7589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | 0
1 | Quyết toán dự án hoàn thành |  | 2524.44 |  | 0 |  |  | 0
| Nợ phải trả sau quyết toán dự án hoàn thành |  | 2524.44 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  | 5065.06 |  | 0 |  |  | 0
- | Trường Tiểu học Đăk Hà |  | 65.06 |  | 0 |  |  | 0
- | Chỉnh trang đô thị: Khuôn viên và trồng cây xanh các tuyến đường, vỉa hè khu trung tâm huyện |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0
I.2 | PHÂN CẤP HÕ TRỢ NÔNG THÔN MỚI |  | 2870 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 19.6688 | 0
| THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 2870 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 19.6688 | 0
- | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  | 2870 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 19.6688 | 0
- | Dự án nhóm C |  | 2870 | 0 | 564.495 | 564.495 | 0 | 19.6688 | 0
- | Hội trường Đa Năng xã Đăk Na | UBND xã Đăk Na | 580 |  | 0 |  |  | 0
- | Hội trường Đa Năng xã Văn Xuôi | UBND xã Văn Xuôi | 600 |  | 564.495 | 564.495 |  | 94.0825
- | Hội trường Đa Năng xã Đăk Tờ Kan | UBND xã Đăk Tờ Kan | 600 |  | 0 |  |  | 0
- | Hội trường Đa Năng xã Tê Xăng | UBND xã Tê Xăng | 490 |  | 0 |  |  | 0
- | Hội trường Đa Năng xã Đăk Hà | UBND xã Đăk Hà | 600 |  | 0 |  |  | 0
II | Nguồn thu sử dụng đất |  | 6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI |  | 1588 |  | 0 |  |  | 0
- | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  | 1588 |  | 0 |  |  | 0
- | Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối |  | 88 |  | 0 |  |  | 0
- | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 1500 |  | 0 |  |  | 0
| PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAO TĂNG THÊM (chi theo tiến độ nguồn thu) |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 4800 |  | 0 |  |  | 0

## ĐTC NSTW
Biểu 02
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Tổng kế hoạch vốn năm 2025 |  | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/02/2025 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó: kinh phí tạm ứng | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | KH năm 2025 | KH năm 2024 chuyển sang năm 2025
C | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG |  | 30000 | 0 | 227.789 | 227.789 | 0 | 0.7593
| Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông |  | 30000 |  | 227.789 | 227.789 |  | 0.7593

## ĐT CTMTQG
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG | [13 empty] | Biểu 03
TỈNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (VỐN ĐẦU TƯ)
Thực hiện giải ngân đến ngày 20/02/2025
Đvt: triệu đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Tổng kế hoạch vốn năm 2025 | Bao gồm: |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 | Bao gồm: |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú |  | k
[5 empty] | Kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Kế hoạch vốn năm 2025 (phân bổ đầu năm) |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025 tiếp tục thực hiện | Trong đó: |  | Giải ngân Kế hoạch vốn năm 2025 (phân bổ đầu năm)
[6 empty] | Kế hoạch vốn được kéo dài | Kinh phí tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  |  | Kế hoạch vốn được kéo dài | Thu hồi kinh phí tạm ứng năm trước |  | Tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện tại
| TỔNG SỐ |  |  | 106403.0026 | 0 | 0 | 0 | 106403.0026 | 4574.037 | 0 | 0 | 0 | 4574.037 | 4.2988
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 |  |  | 33297 | 0 | 0 | 0 | 33297 | 2475.303 | 0 | 0 | 0 | 2475.303 | 7.434 | 0
* | Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo |  |  | 33297 | 0 | 0 | 0 | 33297 | 2475.303 | 0 | 0 | 0 | 2475.303 | 7.434 | 0
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 33297 | 0 | 0 | 0 | 33297 | 2475.303 | 0 | 0 | 0 | 2475.303 | 7.434
- | Khu văn hóa thể thao xã Măng Ri | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 8064869 | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Cầu qua suối Đăk Ter |  | 8064126 | 12667.24 | 0 |  |  | 12667.24 | 102.18 | 0 |  |  | 102.18 | 0.80665
- | Trường THCS xã Đăk Tờ Kan |  | 8064855 | 11525.73 | 0 |  |  | 11525.73 | 2373.123 | 0 |  |  | 2373.123 | 20.5898
- | Quảng trường kết hợp khu thể thao xã Đăk Hà |  | 8003893 | 4493.17 | 0 |  |  | 4493.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường giao thông Đăk Riếp 1, xã Đăk Na |  | 8002506 | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Chỉnh trang đô thị Khu trung tâm huyện |  | 8041654 | 220 | 0 |  |  | 220 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Cầu và đường vào thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông |  |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Khu văn hóa thể thao xã Tu Mơ Rông |  |  | 890.86 | 0 |  |  | 890.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1064.139 | 0 | 0 | 0 | 1064.139 | 14.1885
* | Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1064.139 | 0 | 0 | 0 | 1064.139 | 14.1885
1 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, sửa chữa Thủy lợi Đăk Plò, xã Đăk Rơ Ông (đập đầu mối và hệ thống kênh) | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  | 1100 | 0 |  |  | 1100 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp sửa chữa thủy lợi Đăk Ting xã Đăk Rơ Ông |  |  | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1064.139 | 0 | 0 | 0 | 1064.139 | 92.5338
- | Nâng cấp, sửa chữa đường từ thôn Đăk Dơn đi thôn Pu Tá (Đoạn nối tiếp) | UBND Xã Măng Ri |  | 350 | 0 |  |  | 350 | 324.315 | 0 |  |  | 324.315 | 92.6614
- | Nâng cấp, sửa chữa đường thôn Đăk Dơn đi UBND xã (Đoạn nối tiếp) |  |  | 800 | 0 |  |  | 800 | 739.824 | 0 |  |  | 739.824 | 92.478
3 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn Mô Za - Lộc Bông (đoạn nối tiếp) | UBND Xã Ngọk Lây |  | 1250 | 0 |  |  | 1250 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Hệ thống nước tưới vườn dược liệu xã Ngọc Lây |  |  | 1250 | 0 |  |  | 1250 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Đăk Hà |  |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk Hà (điểm số 1) | UBND Xã Đăk Hà |  | 550 | 0 |  |  | 550 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nước tự chảy phục vụ mô hình trồng dược liệu và các loại cây trồng khác xã Đăk Hà (điểm số 2) |  |  | 700 | 0 |  |  | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | 65606.0026 | 0 | 0 | 0 | 65606.0026 | 1034.595 | 0 | 0 | 0 | 1034.595 | 1.577
* | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 3277.9995 | 0 | 0 | 0 | 3277.9995 | 209.913 | 0 | 0 | 0 | 209.913 | 6.4037
1 | Hỗ trợ nhà ở |  |  | 116.8897 | 0 |  |  | 116.8897 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na |  | 116.8897 | 0 |  |  | 116.8897 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Hỗ trợ đất ở |  |  | 238.4996 | 0 |  |  | 238.4996 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao |  | 238.4996 | 0 |  |  | 238.4996 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Hỗ trợ đất sản xuất |  |  | 2661.8203 | 0 |  |  | 2661.8203 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông |  | 392.838 | 0 |  |  | 392.838 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na |  | 156.2704 | 0 |  |  | 156.2704 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan |  | 66.973 | 0 |  |  | 66.973 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông |  | 692.0544 | 0 |  |  | 692.0544
| Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu |  | 245.5677 | 0 |  |  | 245.5677
| Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây |  | 602.7571 | 0 |  |  | 602.7571
| Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng |  | 178.5947 | 0 |  |  | 178.5947
| Xã Măng Ri | Xã Măng Ri |  | 326.765 | 0 |  |  | 326.765
12 | Hỗ trợ nước sinh hoạt |  |  | 260.79 | 0 |  |  | 260.79 | 209.913 | 0 | 0 | 0 | 209.913 | 80.4912
- | Nước sinh hoạt tập trung thôn Ngọc Đo - Long Láy 1- Ba Tu 1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 8006208 | 260.79 | 0 |  |  | 260.79 | 209.913 | 0 |  |  | 209.913 | 80.4912
* | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  |  | 7180 | 0 | 0 | 0 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông |  | 8060420 | 7180 | 0 |  |  | 7180 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Trung tâm giống dược liệu quý (Dự án 3) | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | 20007 | 0 | 0 |  | 20007 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc |  |  | 27563.0031 | 0 | 0 | 0 | 27563.0031 | 274.789 | 0 | 0 | 0 | 274.789 | 0.99695
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  |  | 3778.1431 | 0 | 0 | 0 | 3778.1431 | 274.789 | 0 | 0 | 0 | 274.789 | 7.2731
- | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Đăk Hà qua xã Đăk Rơ Ông | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện | 7994274 | 982.5062 | 0 |  |  | 982.5062 | 274.789 | 0 |  |  | 274.789 | 27.9682
- | Chợ trung tâm huyện Tu Mơ Rông |  | 8124019 | 2795.6368 | 0 |  |  | 2795.6368 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | UBND Xã Tu Mơ Rông |  |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Tu Cấp | UBND Xã Tu Mơ Rông |  | 1300 | 0 |  |  | 1300 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp trạm chuyển tiếp phát thanh xã |  |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | UBND Xã Đăk Hà |  |  | 2062 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cống hộp qua đường thôn Kon Pia | UBND Xã Đăk Hà |  | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Kon Pia ( và các nhánh nội thôn) |  |  | 305 | 0 |  |  | 305 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Ty Tu (các nhánh nội thôn) |  |  | 280 | 0 |  |  | 280 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Đăk Hà (các nhánh nội thôn) |  |  | 325 | 0 |  |  | 325 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường nội thôn Ngọc Leang (các nhánh nội thôn) |  |  | 352 | 0 |  |  | 352 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | UBND Xã Văn Xuôi |  |  | 1725.8 | 0 | 0 | 0 | 1725.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cầu treo dân sinh Mô Cô thôn Đăk Văn Linh | UBND Xã Văn Xuôi |  | 1725.8 | 0 |  |  | 1725.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | UBND Xã Ngọk Yêu |  |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Thủy lợi Đăk Kring | UBND Xã Ngọk Yêu |  | 1750 | 0 |  |  | 1750 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | UBND Xã Ngọk Lây |  |  | 3048.7 | 0 | 0 | 0 | 3048.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Xia ( đoạn nối đường liên thôn Đăk Prế đi khu sản xuất) giai đoạn 1 | UBND Xã Ngọk Lây |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Sửa chữa Đập thủy lợi Nước Ngôm |  |  | 1048.7 | 0 |  |  | 1048.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường trục chính nội đồng thôn Đăk Xia ( đoạn nối đường liên thôn Đăk Prế đi khu sản xuất) giai đoạn 2 |  |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | UBND Xã Tê Xăng |  |  | 2777.1 | 0 | 0 | 0 | 2777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường thôn Đăk Viên đi khu sản xuất | UBND Xã Tê Xăng |  | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thủy lợi Tea Ít thôn Tân Ba |  |  | 800 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Nâng cấp đường nội thôn Đăk Sông |  |  | 1177.1 | 0 |  |  | 1177.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | UBND Xã Măng Ri |  |  | 2472.96 | 0 | 0 | 0 | 2472.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất Dang Bông (đoạn tiếp theo) | UBND Xã Măng Ri |  | 2472.96 | 0 |  |  | 2472.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | UBND Xã Đăk Tờ Kan |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi khu sản xuất thôn Tê Xô Trong 4 | UBND Xã Đăk Tờ Kan |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Nông |  |  | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường đi KSX thôn tập trung thôn Kon Hia 1 | UBND Xã Đăk Rơ Ông |  | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | UBND Xã Đăk Sao |  |  | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội thôn Năng Lớn 3 | UBND Xã Đăk Sao |  | 700 | 0 |  |  | 700 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Né 1 đoạn cầu Năng nhỏ 2 |  |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | UBND Xã Đăk Na |  |  | 2448.3 | 0 | 0 | 0 | 2448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cầu tràn Đăk Tỏ | UBND Xã Đăk Na |  | 748.3 | 0 |  |  | 748.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
- | Cầu treo Đăk Chá |  |  | 1700 | 0 |  |  | 1700 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  | 7578 | 0 | 0 | 0 | 7578 | 549.893 | 0 | 0 | 0 | 549.893 | 7.2564
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tê Xăng | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện |  | 2255 | 0 |  |  | 2255 | 198.213 | 0 |  |  | 198.213 | 8.7899
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tu Mơ Rông |  |  | 2809 | 0 |  |  | 2809 | 294.794 | 0 |  |  | 294.794 | 10.4946
3 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Văn Xuôi |  |  | 2514 | 0 |  |  | 2514 | 56.886 | 0 |  |  | 56.886 | 2.2628

## VSN
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG | [10 empty] | Biểu 04
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NTHỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (VỐN SỰ NGHIỆP) NĂM 2025
Thực hiện giải ngân đến ngày 20/02/2025
Đvt: triệu đồng
TT | Danh mục dự án/nội dung | Chủ đầu tư | Tổng kế hoạch vốn năm 2025 | Bao gồm: |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 | Trong đó: |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang | Trong đó: |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  | Giải ngân KH vốn 2024 | Giải ngân KH vốn 2025
[5 empty] | Tập trung ngân sách huyện | Dự toán tại đơn vị
| TỔNG SỐ |  | 2534 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CT. MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 2534 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chương trình mỗi xã một sản phẩm, thực hiện Chương trình OCOP | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 300 | 0 |  |  | 300 | 0 |  |  | 0
4 | Phát triển du lịch nông thôn - Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Văn hóa và Thông tin | 250 |  |  |  | 250 | 0 |  |  | 0
6 | KP hoạt động khác cña địa phương - 11xã |  | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0
| UBMTTQVN huyện | UBMTTQVN huyện | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0
| Hội LHPN huyện | Hội LHPN huyện | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
| Hội Nông dân huyện | Hội Nông dân huyện | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
| Phòng NN&PTNT |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0
- | Xã Đăk Rơ Ông | Xã Đăk Rơ Ông | 265 | 0 |  |  | 265 | 0 |  |  | 0
- | Xã Ngọk Lây | Xã Ngọk Lây | 265 | 0 |  |  | 265 | 0 |  |  | 0
- | Xã Tu Mơ Rông | Xã Tu Mơ Rông | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Đăk Hà | Xã Đăk Hà | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0
- | Xã Ngọk Yêu | Xã Ngọk Yêu | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Tê Xăng | Xã Tê Xăng | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Măng Ri | Xã Măng Ri | 269 | 0 |  |  | 269 | 0 |  |  | 0
- | Xã Đăk Tờ Kan | Xã Đăk Tờ Kan | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Đăk Sao | Xã Đăk Sao | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Đăk Na | Xã Đăk Na | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
- | Xã Văn Xuôi | Xã Văn Xuôi | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |  |  | 0
10 | Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM | Công an huyện | 40 |  |  |  | 40 | 0 |  |  | 0
11 | Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh (huyện trắng xã NTM) (*) |  | 600 |  |  |  | 600 | 0 |  |  | 0
| UBND xã Đăk Rơ Ông | UBND xã Đăk Rơ Ông |  |  |  |  | 200
| UBND xã Ngọk Lây | UBND xã Ngọk Lây |  |  |  |  | 200
| UBND xã Măng Ri | UBND xã Măng Ri |  |  |  |  | 200
12 | Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM (**) | Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện | 300 |  |  |  | 300 | 0 |  |  | 0